НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 28.07.2020  20 ____  р.  №  243

м.Нова Каховка

Про хід підготовки господарського комплексу

Новокаховської міської ОТГ до роботи

в осінньо-зимовий період 2020/21 року

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови         Чурсинова Л.Г. про стан виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 28 квітня 2020 року №144 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2019/20 року та заходи по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ОТГ  до  роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період 2020/21 року прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству "Теплові мережі міста Нова Каховка"                     (Дем'яненко І.І.), товариствам з обмеженої відповідальністю "Теплоінвест-Таврія", "Теплоінвест-Сокіл", "Теплоінвест-Херсон" (Тощевіков О.С.) до початку опалювального сезону забезпечити виконання ремонтних робіт на теплових мережах та відновлення ізоляції наземних теплових мереж.

3. Начальнику відділу освіти Микитенко Л.А., в термін до 01 вересня 2020 року, провести обстеження індивідуальних котелень закладів освіти з метою покращення їх технічного стану.

4. Керівникам комунальних підприємств, установ та закладів комунальної власності забезпечити герметизацію інженерних вводів на всіх підпорядкованих об’єктах.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення              (Стоянчук О.М.), комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" (Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Радованець В.В.), "Основа"     (Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.), "Козацький БККП" (Волкова О.М.), "Сількомунгосп "Веселе" (Огороднік П.М.) постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо цінової політики держави та програми житлових субсидій, як гарантії соціального захисту малозабезпечених громадян, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова						       Володимир КОВАЛЕНКО

### Звіт

про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу Новокаховської міської ОТГ до роботи

в осінньо-зимовий період 2020/21 року

станом на 20.07.2020

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одини-ця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 17 | 33,3 | - | 33,3 | 14 | 21,3 | 82 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 58 | 12,5 | - | 12,5 | 36 | 8,93 | 62 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 21 | 46,6 | - | 46,6 | 6 | 16,3 | 29 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 49 | 40,4 | - | 40,4 | 40 | 35,3 | 82 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 340 | 75,0 | - | 75,0 | 84 | 43,7 | 25 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 44 | 152,4 | - | 152,4 | 37 | 33,2 | 84 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,135 | 66,0 | - | 66,0 | 0,01 | 10,0 | 7 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,19 | 250,0 | - | 250,0 | 0,20 | 250,5 | 105 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,5 | 25,0 | - | 25,0 | 0,935 | 19,5 | 37 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 5,0 | - | 5,0 | 1 | 3 | 33 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 18 | 20,0 | - | 20,0 | 6 | 8,9 | 33 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 29,0 | - | 29,0 | 1 | 2 | 33 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 34 | 27,0 | - | 27,0 | 11 | 14 | 32 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 2 | 15,0 | - | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | ремонт та заміна насосних агрегатів на АС | од. | 8 | 62,5 | - | 62,5 | 16 | 52,3 | 200 |
|  | Разом: |  |  | 859,7 | - | 859,7 |  | 518,93 | 56 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період | об’єкт | 5 |  |  |  |  |  | 50 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітаьний ремонт ділянок теплових мереж | км | 1,155 | 2289,1 | 2289,1 |  | 1,155 | 2289,1 | 100 |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж | км | 0,340 | 303,5 | 253,5 | 50,0 | 0,24 | 253,5 | 71 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж | км | 13,7 | 30,0 | - | 30,0 | 13,7 | 30,0 | 100 |
| 2.4. | ревізія арматури | шт. | 136 | 15,0 | - | 15,0 | 136 | 15,0 | 100 |
| 2.5. | гідравлічне випробування мереж | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 | 7,4 | 2,5 | 31 |
|  | Разом: |  |  | 2642,6 | 2542,6 | 100,0 |  | 2590,1 | 75 |
| Житлове господарство |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 30,0 | 3,0 | - | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 300,0 | 3,5 | - | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 10,4 | 7,1 | - | 7,1 | 4,1 | 2,78 | 39 |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 15 | 149,1 | - | 149,1 | 10 | 97,94 | 67 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 11 | 31,1 | - | 31,1 | 18 | 18,31 | 164 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 11 | 47,7 | - | 47,7 | 7 | 34,94 | 64 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 121 | 53,6 | - | 53,6 | 76 | 32,28 | 63 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 8 | 10,7 | - | 10,7 | 4 | 8,25 | 50 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 15 | 15,2 | - | 15,2 | 10 | 9,28 | 67 |
| 10. | герметизація інженерних вводів | од. | 13 | 3,9 | - | 3,9 | 4 | 0,94 | 31 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб | од. | 7 | 7,7 | - | 7,7 | 6 | 6,67 | 86 |
| 12. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 87 | 42,2 | - | 42,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом: |  |  | 374,8 |  | 374,8 |  | 211,39 | 53 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт покрівлі я/с № 7 "Ромашка" | м2 | 450 | 458,6 | 458,6 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 14 по вул.Наддніпрянська,102 в смт. Дніпряни, м. Нова Каховка | м2 | 153,6 | 251,3 | 251,3 | - | 153,6 | 253,43 | 100 |
| 1.3 | Капітальний ремонт перекриття ІІ-го поверху центральної частини будівлі НВК № 2 із заміною підвісної стелі, (вул. Історична,9) | м2 | 203,2 | 924,7 | 924,7 | - | 203,2 | 916,68 | 100 |
| 1.4 | Капітальний ремонт будівлі спортивної зали ЗОШ № 6 (заміна вікон) | м2 | 44,3 | 299,0 | 299,0 | - | 44,3 | 299,0 | 100 |
| 1.5 | Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу старшої школи гімназії | м2 | 948,3 | 800,0 | 800,0 |  |  | 679,54 | 85 |
| 1.6 | придбання твердого палива для ЗОШ в т. ч.: | т/ м³ |  | 831,7 | 831,7 | - |  | 280,4 | 46 |
|  | - вугілля | т | 110,0 | 641,6 | 641,6 | - | 20 | 116,7 | 18 |
|  | брикети | т | 84,0 | 33,6 | 33,6 | - | 18 | 7,2 | 21 |
|  | дрова | м³ | 119,0 | 156,5 | 156,5 | - | 119 | 156,5 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 3565,3 | 3565,3 | - |  | 2709,45 | 63 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт покрівлі переходу дитячої поліклініки на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1 | об’єкт | 1 | 272,4 | 272,4 | - | 1 | 272,4 | 100 |
| 2.2 | Ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 | - | 5,0 | 36 | 5,0 | 100 |
| 2.3 | Ремонт систем холодного водопостачання та водовідведення ( ФАП с. Обривка) | м/п | 40,0 | 20,0 | - | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 12 | 4,0 | - | 4,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 12 | 4,3 | - | 4,3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Придбання вугілля для ФАП с. Нові Лагері | т | 3,0 | 13,1 | 13,1 | - | 3,14 | 13,5 | 105 |
|  | Разом: |  |  | 318,8 | 285,5 | 33,3 |  | 293,0 | 51 |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капітальний ремонт фойє будинку культури смт. Козацьке | об'єкт | 1 | 297,9 | 297,9 | - | 1 | 297,2 | 100 |
| 3.2 | Реконструкція покрівлі будинку культури в с. Веселе | об'єкт | 1 | 480,0 | 480,0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Реставрація Палацу культури (проектно-кошторисні роботи) | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - | 1 | 110,77 | 100 |
| 3.4 | Встановлення системи кондиціювання глядацької зали Палацу культури | об'єкт | 1 | 845,1 | 845,1 |  | 1 | 836,6 | 100 |
| 3.5 | Перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 5 | 3,6 | 3,6 |  | 3 | 0 | 60 |
| 3.6 | Повірка сигналізаторів загазованості | об’єкт | 5 | 3,8 | 3,8 |  | 3 | 0 | 60 |
| 3.7 | Повірка контурів заземлення газових котлів | об’єкт | 5 | 3,4 | 3,4 |  | 3 | 0 | 60 |
| 3.8 | Придбання твердого палива для закладів культури: | т | 30,77 | 38,4 | 38,4 |  |  | 0 | 0 |
|  | - дрова | т | 20 | 4,8 | 4,8 | відповідно планових призначень придбання до 01.09.20 | 0 | 0 |
|  | брикети | т | 10,77 | 33,6 | 33,6 |  | 7,5 | 29,8 | 70 |
|  | Разом: |  |  | 1872,2 | 1872,2 | - |  | 1274,37 | 55 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | Поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис. м2 | 13,2 | 4500,0 | 4500,0 | - | 8,072 | 2610,3 | 61 |
| 2. | Утримання зливової каналізації | км | 14,2 | 230,0 | 230,0 | - | 14,2 | 12,5 | 50 |
| 3. | Заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 600 | 60,0 | 60,0 | - | 300,0 | 30,0 | 50 |
|  | Разом: |  |  | 4790,0 | 4790,0 | - |  | 2652,8 | 54 |
|  | Всього: |  |  | 14423,4 | 13055,6 | 1367,8 |  | 10250,04 | 58 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                  Л.Г.Чурсинов