НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «____» 23.07.2019  20 ____  р.  №  236		___

м.Нова Каховка

Про хід підготовки господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови         Чурсинова Л.Г. про стан виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року, затверджених рішенням виконавчого комітету від 23 квітня 2019 року №121 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2018/19 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до  роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству "Теплові мережі міста Нова Каховка"                     (Дем'яненко І.І.), товариствам з обмеженої відповідальностю "Теплоінвест-Таврія", "Теплоінвест-Сокіл","Теплоінвест-Херсон" (Щербаков О.В.) до початку опалювального сезону забезпечити виконання ремонтних робіт на теплових мережах та відновлення ізоляції наземних теплових мереж.

3. Заступнику міського голови Сироватці В.М., начальнику відділу освіти Микитенко Л.А.:

3.1. Взяти під особистий контроль виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року по всім закладам освіти.

3.2. В термін до 01 вересня 2019 року, провести інвентаризацію та обстеження індивідуальних котелень закладів освіти з метою покращення їх технічного стану.

4. Керівникам комунальних підприємств, установ та закладів комунальної власності забезпечити герметизацію інженерних вводів на всіх підпорядкованих об’єктах.

5. Управлінню праці та соціального захисту населення 
(Стоянчук О.М.), комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ" (Канєвський Г.О.), "Міський водоканал" (Радованець В.В.), "Основа" 
(Чечин О.О.), "Новокаховський гуртожиток" (Калита А.І.) постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко

### Звіт

про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2019/20 року

станом на 17.07.2019

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 15 | 25,0 | - | 25,0 | 5 | 12,5 | 33 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 38 | 9,0 | - | 9,0 | 31 | 7,0 | 68 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 12 | 32,0 | - | 32,0 | 11 | 31,0 | 92 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 29 | 33,5 | - | 33,5 | 29 | 31,7 | 100 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 320 | 100,0 | - | 100,0 | 158 | 49,0 | 49 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 25 | 14,0 | - | 14,0 | 13 | 9,1 | 52 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,06 | 110,0 | - | 110,0 | 0,02 | 4,0 | 33 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,11 | 105,0 | - | 105,0 | 0,07 | 62,0 | 64 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,2 | 25,0 | - | 25,0 | 1,38 | 12,5 | 63 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 4,0 | - | 4,0 | 1 | 3,0 | 75 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 15 | 31,2 | - | 31,2 | 8 | 18,2 | 53 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 52,0 | - | 52,0 | 2 | 26 | 67 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 18 | 27,0 | - | 27,0 | 9 | 17,0 | 50 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 2 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 5,0 | 50 |
|  | Разом: |  |  | 577,7 | - | 577,7 |  | 288,0 | 61 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |
| 1.1. | Комплексна підготовка котелень до роботи в опалювальний період | об’єкт | 5 |  |  |  |  |  | 40 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капітаьний ремонт ділянок теплових мереж | км | 0,830 | 1167,2 | 1167,2 |  | 0,41 | 584,481 | 49 |
| 2.2. | Поточний ремонт ділянок теплових мереж | км | 0,915 | 958,1 | 958,1 |  | 0,3 | 250,162 | 33 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж | км | 13,5 | 30,0 | - | 30,0 | 7,97 | 17,7 | 59 |
| 2.4. | ревізія арматури | шт. | 136 | 15,0 | - | 15,0 | 78 | 8,55 | 57 |
| 2.5. | гідравлічне випробування | км | 23,2 | 8,0 | - | 8,0 | 11,6 | 2,5 | 50 |
| 2.6. | демонтаж теплових камер, які не використовуються | об’єкт | 5 | 12,0 | - | 12,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом: |  |  | 2190,3 | 2125,3 | 65,0 |  | 863,393 | 41 |
| Житлове господарство |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 60 | 15,5 | - | 15,5 | 21 | 5,439 | 35 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 918,7 | 14,1 | - | 14,1 | 473,2 | 7,571 | 58 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 9,47 | 4,9 | - | 4,9 | 3,15 | 1,373 | 33 |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 13 | 120,6 | - | 120,6 | 10 | 93,3 | 77 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 6 | 17,8 | - | 17,8 | 3 | 11,492 | 50 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 12 | 41,0 | - | 41,0 | 8 | 29,44 | 67 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 149 | 100,4 | - | 100,4 | 86 | 56,98 | 58 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 4 | 6,5 | - | 6,5 | 2 | 4,464 | 50 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 24 | 13,5 | - | 13,5 | 14 | 7,658 | 58 |
| 10. | герметизація інженерних вводів | од. | 62 | 12,4 | - | 12,4 | 38 | 7,144 | 61 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб | од. | 14 | 33,6 | - | 33,6 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 70 | 31,6 | - | 31,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разом: |  |  | 411,9 |  | 411,9 |  | 224,861 | 46 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові в дитячих дошкільних закладах | об'єкт | 8 | 413,7 | 413,7 | - | 6 | 312,655 | 75 |
| 1.2 | Капітальний ремонт тамбуру входу початкової школи ЗОШ №8 | об'єкт | 1 | 153,4 | 153,4 | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Капітальний ремонт із заміни вікон на металопластикові в загальноосвітніх закладах | об'єкт | 4 | 586,3 | 586,3 | - | 4 | 488,837 | 100 |
| 1.4 | Створення нового освітнього простору профільної школи - академічного ліцею шляхом проведення капітального ремонту приміщень будівлі загальноосвітньої школи по вул.Затишна,28 в м.Нова Каховка з впровадженням енерго - та ресурсозберігаючих заходів(заміна вікон, дверей, електромережі) | об'єкт | 1 | 482,9 | 482,9 | - | 1 | 310,607 | 64 |
| 1.5 | придбання твердого палива для ЗОШ в т.ч.: | т/м3 |  | 393,8 | 393,8 | - | 0 | 0 | 0 |
|  | - вугілля | т | 67,31 | 285,0 | 285,0 | відповідно до планових призначень придбання до 01.09.19 р. | 0 | 0 |
|  | брикети | т | 30,0 | 90,0 | 90,0 |  | 0 | 0 |
|  | дрова | м3 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |  | 0 | 0 |
|  | Разом: |  |  | 2030,1 | 2030,1 | - |  | 1112,099 | 40 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкція електричних мереж лікарняного комплексу №2 ЦМЛ по вул.Свєтлова,1 в м.Нова Каховка | об’єкт | 1 | 500,0 | 500,0 | - | 1 | 500,0 | 100 |
| 2.2. | Капітальний ремонт 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул.Свєтлова,1(заміна віконних блоків) | об’єкт | 1 | 920,0 | 920,0 | - | 1 | 533,88 | 58 |
| 2.3. | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 | 5,0 | - | 26 | 3,6 | 72 |
| 2.4 | придбання вугілля для ФАПів | т | 3,0 | 11,1 | 11,1 | відповідно до планових призначень придбання до 01.09.19 р. | 0 | 0 |
|  | Разом: |  |  | 1436,1 | 1436,1 | - |  | 1037,48 | 58 |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капітальний ремонт будівлі музею історії міста (покрівля) | об'єкт | 1 | 477,442 | 477,442 | - | експертиза | 3,24 | 7 |
| 3.2. | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 4,3 | 4,3 | - | 6 | 4,3 | 100 |
| 3.3. | Повірка датчиків загазованості | об’єкт | 5 | 4,7 | 4,7 | - | 5 | 4,7 | 100 |
| 3.4. | придбання твердого палива в т.ч.: | т | 10,125 | 33,5 | 33,5 | - | 0 | 33,5 | 100 |
|  | - вугілля | т | 2,125 | 7,9 | 7,9 |  | 0 | 7,9 | 100 |
|  | брикети | т | 8 | 25,6 | 25,6 |  | 0 | 25,6 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 553,442 | 553,442 | - |  | 79,24 | 85 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв.м | 16,5 | 3900,0 | 3900,0 | - | 4,44 | 1893,36 | 27 |
| 2. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 110,0 | 110,0 | - | 204 | 134,983 | 100 |
| 3. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | 180 | 18,0 | 30 |
|  | Разом: |  |  | 4070,0 | 4070,0 | - |  | 2046,343 | 52 |
|  | Всього: |  |  | 11269,542 | 10214,942 | 1054,6 |  | 5651,416 | 55 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                  Л.Г.Чурсинов