НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

15.05.2018           №  170-р

Про святкування Дня захисту дітей

З метою виконання Закону України «Про охорону дитинства», Указу Президента України «Про День захисту дітей», рішень сесії міської ради від 21 грудня 2017 року №1095 «Про міську Програму соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018-2020 роки», від 22 березня 2018 року №1235 «Про затвердження заходів на 2018 рік до міської Програми соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності на 2018-2020 роки», керуючись  статтею  42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити оргкомітет по святкуванню Дня захисту дітей (додаток 1).

2. Затвердити програму та план заходів щодо підготовки і святкування на території Новокаховської міської ради Дня захисту дітей (додатки 2, 3).

3. Службі у справах дітей (Поповиченко О.М.) та відділу культури і туризму (Зарудна Н.С.) провести організаційно-технічне забезпечення заходів.

4. Затвердити кошторис витрат на проведення міських заходів по святкуванню Дня захисту дітей, що додається, у сумі 2000.00 грн. (дві тисячі гривен).

5. Рекомендувати головам Таврійської міської (Різак М.І.), Дніпрянської селищної (Білий А.А.), Райської сільської (Коваль І.І.) рад провести святкові заходи на території підвідомчих радам населених пунктів у  місцях масового відпочинку.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  заступника міського голови Сироватка В.М.

Міський голова								      В.І. Коваленко

Додаток 1

до розпорядження міського голови

15.05.2018  № 170-р

СКЛАД

організаційного комітету по проведенню

на території Новокаховської міської ради

Дня захисту дітей

| 1. | Сироватка Володимир Миколайович | - заступник міського голови, голова організаційного комітету; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Поповиченко Оксана Миколаївна | - начальник служби у справах дітей, заступник голови організаційного комітету; |
| ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ: |
| 3. | Деркач Вікторія Миколаївна | - редактор Новокаховської міської радіоорганізації; |
| 4. | Зарудна Наталія Сергіївна | - начальник відділу культури і туризму; |
| 5. | Зінченко Зоріна Іванівна | - головний лікар КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка»; |
| 6. | Іванова Ніна Іванівна | - директор КП «Парк культури та відпочинку»; |
| 7. | Путілова Тамара Михайлівна | – в.о головного редактора газети «Нова Каховка»; |
| 8. | Сидоренко Сергій Олександрович | начальник Новокаховського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області (за згодою); |
| 9. | Стоянчук Олена Михайлівна | - начальник управління праці та соціального захисту населення; |
| 10. | Харченко Олена Анатоліївна | - головний спеціаліст служби у справах дітей; |
| 11. | Якубова Оксана Олександрівна | - начальник відділу освіти. |

Керуючий справами виконкому					      В.С. Акуленко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

15.05.2018  № 170-р

ПЛАН ЗАХОДІВ по підготовці та

святкуванню Дня захисту дітей

| № | Назва заходу | Термін викон. | Відповідальний | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здійснити підготовчу роботу щодо: - проведення Міжнародного конкурсу академічного мистецтва юних «VIVAT, MUSIKA!» та гала-концерту переможців; - святкового концерту за участю творчих колективів Палацу культури «Ми діти твої, Україно!». | Травень 2018 року | Зарудна Н.С., Лазарєв А.В. | Сироватка В.М. |
| 2. | Забезпечити солодощами дітей, учасників святкових заходів. | 01.06.18 |  | Сироватка В.М |
| 3. | Придбати подарунки для дітей, переможців конкурсу малюнків на асфальті. | Травень 2018 року | Поповиченко О.М | Сироватка В.М. |
| 4. | Підключити звукову апаратуру. | 01.06.18 | Іванова Н.І., Зарудна Н.С. | Сироватка В.М. |
| 5. | Забезпечити проведення культурно-спортивних заходів. | 01.06.18 | Стоянчук О.М., Якубова О.О., ПоповиченкоО.М. | Сироватка В.М. |
| 6. | В бібліотечних установах провести виховні заходи, присвячені Дню захисту дітей. | 01.06.18 | Зарудна Н.С. | Сироватка В.М. |
| 7. | Організувати розповсюдження запрошень для дітей пільгових категорій до містечка атракціонів. | До 25.05.18 | Іванова Н.І., Якубова О.О., Поповиченко О.М | Сироватка В.М |
| 8. | Забезпечити чергування лікаря, швидкої допомоги під час проведення заходів біля Літнього театру. | 01.06.18, з 9.00 до 13.00 | Зінченко З.І., Новокаховська станція екстреної медичн. допомоги | Тарабака О.А. |
| 9. | Забезпечити: - контроль за рухом автотран-спорту під час проведення святкових заходів по пр. Дніпровський; - додаткове патрулювання в місцях проведення заходів біля Літнього театру. | 01.06.18, з 9.00 до 13.00 | Сидоренко С.О., за згодою | Замковий В.М. |
| 10. | Висвітити в засобах масової інформації заходи, присвячені святкуванню Дня захисту дітей; забезпечити привітання зі святом. | Травень, червень | Путілова Т.М., Деркач В.М. | Сироватка В.М |
| 11. | Узагальнити інформацію про відзначення Дня захисту дітей на території Новокаховської міської ради та надати до місцевих засобів масової інформації. | 02.06.18 | Поповиченко О.М Зарудна Н.С., Стоянчук О.М. | Сироватка В.М |

Керуючий справами виконкому 					         В.С. Акуленко

Додаток 3

до розпорядження міського голови

15.05.2018  № 170-р

Програма святкування Дня захисту дітей

| № | Час провед | Заходи | Місце проведення | Відповідальні за проведення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. МИСТЕЦЬКО-РОЗВАЖАЛЬНІ ЗАХОДИ |  |
| 28 травня – 02 червня 2018 року |
| 1. | Міжнародний конкурс академічного мистецтва юних «VIVAT, MUSIKA!» (за окремим планом). | Палац культури | Зарудна Н.С. |
| 02 червня 2018 року |
| 1.1. | 12.00 | Гала-концерт та нагородження переможців Міжнародного конкурсу «VIVAT, MUSICA!» | Палац культури | Зарудна Н.С. |
| 01 червня 2018 року |
| 2. | 9.00 | Святковий захід «Веселковий світ дитинства». | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Стоянчук О.М., Савчук Л.А. |
| 3. | 9.15- 10.00 | Розважально-ігрова програма «Хай веселі будуть діти». | Площа біля Літнього театру | Поповиченко О.М, Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету |
| 4. | 9.30- 10.00 | Конкурс малюнків на асфальті «Розмалюємо дитинство» | Літній театр (біля пам’ятника Шевченку Т.Г.) | Поповиченко О.М |
| 5. | 10.00 | Святковий концерт за участю творчих колективів Палацу культури «Ми діти твої, Україно!» | Літній театр | Зарудна Н.С., Іванова Н.І. |
| 6. | 10.00 | Літературно-розважальна програма «Казкова країна добра і краси». | Міська бібліотека для дітей | Зарудна Н.С. |
| 7. | 10.00 | Лялькова вистава «В гості до казки». | Бібліотека №2 | Зарудна Н.С. |
| 8. | 10.30 | Літературно-художній вернісаж «Світ дитинства». | Бібліотека №4 | Зарудна Н.С. |
| 9. | 11.00 | Спортивна естафета для дітей. | Паркова зона біля Літнього театру | Якубова О.О., центр спорту, ту-ризму та екскурсій «Данапріс» |
| 10. | 17.00 | Дитяча розважальна програма «Свято дружби». | Дитячий майданчик по пр.Перемоги | Стоянчук О.М. |
| 11. | 9.00-22.00 | Працює містечко атракціонів | Парк культури та відпочинку | Іванова Н.І. |

Керуючий справами виконкому 					                      В.С. Акуленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням міського голови

15.05.2018  № 170-р

КОШТОРИС

витрат на проведення міських заходів

по святкуванню Дня захисту дітей

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 2000.00грн:

| № | Найменування | Кількість, шт. | Ціна, грн | Загальна сума, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кольорові олівці Marco, 24 кольори | 1 | 149.50 | 149.50 |
| 2 | Гуаш, 12 кольорів | 1 | 73.50 | 73.50 |
| 3 | Фломастери Marco, 12 кольорів | 1 | 59.75 | 59.75 |
| 4 | Моделін Кролик | 2 | 46.50 | 93.00 |
| 5 | Брелок-фонарик | 3 | 6.75 | 20.25 |
| 6 | Блокнот на спіралі | 5 | 14.50 | 72.50 |
| 7 | Ручка | 10 | 6.75 | 67.50 |
| 8 | Ручка | 12 | 9.00 | 108.00 |
| 9 | Ручка | 6 | 8.75 | 52.50 |
| 10 | Ручка | 1 | 3.50 | 3.50 |
| 11 | Крейда кольорова, 12 кольорів | 50 | 6.00 | 300.00 |
| 12 | Крейда кольорова, 48 кольорів | 15 | 11.10 | 166.50 |
| 13 | Скакалка | 15 | 7.50 | 112.50 |
| 14 | Скакалка | 1 | 8.85 | 8.85 |
| 15 | Мильні бульбашки | 49 | 8.85 | 433.65 |
| 16 | М’яч | 10 | 10.90 | 109.00 |
| 17 | Вітряки | 10 | 11.90 | 119.00 |
| 18 | Водяна гра | 5 | 10.10 | 50.50 |
|  | Всього: | 197 |  | 2000.00 |

Керуючий справами виконкому 					       В.С. Акуленко