НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

13.08.2018           №  258-р

Про підготовку та проведення у м. Нова Каховка

фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу

«Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola»

серед гравців 2004 року народження

З метою пропаганди та розвитку фізичної культури та спорту серед дітей та молоді, пошуку і розкриття фізичних здібностей, виявлення та підтримки юних талантів і залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, залучення дітей та молоді до активного життя міста Нова Каховка, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Організувати проведення 27-29 серпня 2018 року у місті Нова Каховка фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження.

2. Утворити організаційний комітет по підготовці та проведенню у місті Нова Каховка фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження (додаток 2).

4. Відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту 
(Таран Н.М.) організувати та провести фінальну частину Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження.

5. Комунальному підприємству Новокаховський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» (Янко В.Б.) підготувати стадіон для проведення фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola».

6. Головному редактору Новокаховської міської радіоорганізації 
Деркач В.М. забезпечити широке висвітлення проведення фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola».

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Чусинова Л.Г.

Міський голова 							                  В.І.Коваленко

Додаток 1

до розпорядження міського голови

13.08.2018  № 258-р

##### СКЛАД

організаційного комітету по підготовці та проведення у місті Нова Каховка фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження.

| Чурсинов Леонід Григорович | - перший заступник міського голови, голова оргкомітету; |
| --- | --- |
| Таран Наталія Миколаївна | - начальник відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту, заступник голови оргкомітету; |

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Бойко                                              - директор дитячо-юнацької спортивної

Петро Анатолійович                       школи Новокаховської міської ради;

Деркач

Вікторія Миколаївна                      - редактор КП «Міська  радіоорганізація»;

Зарудна

Ніталія Сергіївна			     - начальний відділу культури та туризму

Носаньова

Ольга Василівна	- директор ДЮСШ «Таврія» Новокаховської міської ради;

Якубова                                           - начальник відділу освіти;

Оксана Олександрівна

Янко                                                 - директору КП Новокаховський міський

Володимир Борисович                    центр здоров’я населення «Спорт для всіх».

Керуючий справами виконкому                                                      В.С. Акуленко

## Додаток 2

## до розпорядження міського голови

13.08.2018  № 258-р

## ПЛАН ЗАХОДІВ

по підготовці та проведення у місті Нова Каховка

фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження.

| № з/п | Назва заходу | Відповідальний | Дата виконання | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підготувати сценарії проведення урочистого відкриття та нагородження переможців фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження. | Таран Н.М. | до 27.08.18 | Чурсинов Л.Г. |
|  | Скласти план та провести культурно-розважальні заходи для учасників змагань з футболу | Таран Н.М. | до 27.08.18 | Чурсинов Л.Г. |
|  | Забезпечити роботу туалетів, роздягалень та літнього душу на стадіоні Енергія для учасників змагань з футболу | Янко В.Б. | 27-29 серпня 2018 | Чурсинов Л.Г. |
|  | Забезпечити роботу роздягалень та душу у спортивному залі «Будівельник» | ЯкубоваО.О. | 27-29 серпня 2018 | Сироватко В.М. |
|  | Підготувати та розмітити футбольне поле під час проведення | Янко В.Б. | 27-29 серпня 2018 | Чурсинов Л.Г. |
|  | Забезпечити звуковою апаратурою під час проведення урочистого відкриття та нагородження переможців фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження. | Зарудна Н.С. | 27,29 серпня 2018 | Сироватка В.М. |
|  | Забезпечити участь творчих колективів закладів культури у проведенні урочистого відкриття та нагородження переможців змагань з футболу | Зарудна Н.С. | 27,29 серпня 2018 | Сироватка В.М. |
|  | Забезпечити підключення звукової підсилюючої апаратури під час проведення змагань з футболу | Янко В.Б. | 27,29 серпня 2018 | Чурсинов Л.Г. |
|  | Забезпечити охорону правопорядку під час проведення змагань з футболу | Сидоренко С.О. Чурсінов А.В. | 27-29 серпня 2018 | Чурсинов Л.Г. |
|  | Забезпечити чергування швидкої допомоги під час змагань з футболу | Курінна Т.М. | 27-29 серпня 2018 | Чурсинов Л.Г. |
|  | Підготувати анонсування радіопередач, присвяченого фінальної частини Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження. | Деркач В.М. Костенюк В.І. | серпень 2018 | Акуленко В.С. Чурсинов Л.Г. |
|  | Висвітити в засобах масової інформації та на сайті виконкому фінальну частину Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Coca-Cola» серед гравців 2004 року народження. | Деркач В.М. Набоченко С.В. | серпень 2018 | Акуленко В.С. |

Керуючий справами виконкому       			В.С.Акуленко