Додаток

до розпорядженням міського голови

від  12.09. 2016 року № __280-р___

# ПЛАН ЗАХОДІВ

З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ МІСТА НА 2017  РІК

| № з/п | З А Х О Д И | Відповідальні виконавці | Граничний термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управління / відділи | Посада | П.І.Б. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Довести граничні обсяги видатків на 2017 рік до головних розпорядників коштів. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 01.10. 2016 р. |
| 2 | Довести до головних розпорядників коштів розмір мінімальної заробітної плати та коефіцієнтів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2017 рік. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 01.10.2016 р. |
| 3 | Провести попередню роботу по підготовці проектів кошторисів на 2017 рік та бюджетних запитів на 2017-2019 роки із застосуванням програмно-цільового методу: Надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету показники міських програм розвитку житлово – комунального господарства та благоустрою, землеустрою, ремонту та утримання доріг, природоохоронних заходів, проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції з відповідними обґрунтованими розрахунками на 2017 рік та прогнозні показники на 2018-2019 роки; Надати до виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо отримання бюджетних коштів у 2017 році та в 2018-2019 роках з відповідними розрахунками і обґрунтуваннями. - Надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету розрахункові обсяги видатків на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки; на підготовку земельних ділянок для продажу на земельних торгах, на 2017-2019 роки; Розрахувати прогнозні показники видатків на соціальний захист населення на 2017 рік, що здійснюються за рахунок субвенції з державного та обласного бюджетів та прогнозні показники на 2018-2019 роки; Розрахувати обсяги надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла на 2017 рік; обсяги повернення коштів у 2017 році за раніше надані кредити на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у розрізі позичальників та прогнозні показники на 2018-2019 роки; Надати до відділу капітального будівництва виконавчого комітету перелік об’єктів капітального ремонту та будівництва на 2017 рік, в першу чергу незавершених у 2016 році, видатки на які здійснюються з бюджету розвитку міста та прогнозні показники на 2018-2019 роки; Для виконання міською радою гарантійних зобов’язань відповідно до ст.17 Бюджетного кодексу України надати до фінансового управління міської ради інформацію про обсяги надання кредиту з міського бюджету та повернення кредиту до міського бюджету на 2017-2019 роки з відповідними обґрунтованими розрахунками. | Відділ комунального господарства виконавчого комітету Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Відділ капітального будівництва виконавчого комітету Відділ галузей економіки виконавчого комітету Екологічна інспекція Комунальні підприємства Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Управління праці та соціального захисту населення Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Головні розпорядники коштів, які планують відповідні видатки КП «Міський водоканал» | Начальник відділу Начальник відділу Начальник відділу Начальник відділу Начальник інспекції Керівники комунальних підприємств Начальник відділу Начальник управління Начальник відділу Начальники самостійних управлінь та відділів міської ради Директор | Кіпрушева Г.Я. Ковальчук Т.А. Гончаренко С.С. Мандебура Т.В. Лимар О.М. Ковальчук Т.А. Стоянчук О.М. Таран Н.М. Радованець В.В. | До 01.10.2016 р. До 01.10.2016 р. До 01.10.2016 р. До 01.10.2016 р. До 01.10.2016 р. До 01.10.2016 р. До 01.10.2016 р. 17.10.2016 р. 17.10.2016 р. До 01.10.2016 р. До 01.10.2016 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Надати до фінансового управління Новокаховської міської ради узгоджений перелік першочергових об'єктів, фінансування яких пропонується здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету на 2017 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди (2018-2019 роки). | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету | Начальник відділу | Гончаренко С.С. | 01.11.2016 р. |
| 5 | Провести роботу по складанню проектів кошторисів для формування бюджетних запитів на 2017-2019 роки із застосуванням програмно-цільового методу. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Начальники самостійних управлінь та відділів міської ради |  | 17.10.2016 р. |
| 6 | Надати до фінансового управління міської ради прогнозні розрахунки на 2017-2019 роки обсягів надходжень до міського бюджету: - від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном комунальної власності територіальної громади міста з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями; - від відчуження майна, що знаходиться в комунальній власності, із зазначенням переліку об'єктів та орієнтовної вартості по кожному об'єкту. | Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету | Начальник відділу | Ковальчук Т.А. | 10.10.2016 р. |
| 7 | Надати до фінансового управління міської ради прогнозні розрахунки обсягів надходжень у 2017-2019 роках від орендної плати за землю та від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а також від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають в комунальній власності, та надати їх з необхідними обґрунтуваннями та поясненнями. | Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету | Начальник відділу | Ковальчук Т.А. | 10.10.2016 р. |
| 8 | Розрахувати та надати до фінансового управління міської ради прогнозні надходження до бюджету м. Нова Каховка на 2017 -2019 роки з відповідними поясненнями до них від: - податку на доходи фізичних осіб; - земельного податку, орендної плати з юридичних та фізичних осіб з урахуванням кількості платників та площ земельних ділянок, що оподатковуються; - податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності; - акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; - транспортного податку; - єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб), кількості платників та очікуваних втрат (припинення підприємницької діяльності, зміна системи оподаткування, інше); - туристичного збору; - екологічного податку; -інших податків і зборів, обов’язкових платежів. | Новокаховська ОДПІ | Начальник інспекції | Серебрянська Г.М. | 10.10.2016 р. |
| 9 | Надати до фінансового управління міської ради прогнозні надходження до міського бюджету адміністративних штрафів, що накладаються адміністративною комісією виконавчого комітету на 2017-2019 роки. | Виконавчий комітет Адміністративна комісія | Відповідальний секретар комісії | Загурська О.П. | 10.10.2016 р. |
| 10 | Надати до фінансового управління міської ради показники надходжень до Фонду охорони навколишнього природного середовища розрахунки на 2017 – 2019 роки від грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища та інших надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища. | Екологічна інспекція | Начальник інспекції | Лимар О.М. | 10.10.2016 р. |
| 11 | Надати до фінансового управління міської ради розрахунки прогнозних надходжень до міського бюджету сум кредиторської та депонентської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності та коштів від реалізації дорогоцінних металів на 2017-2019 роки. | Відділ освіти Новокаховської міської ради КЗ «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» | Начальник відділу Головний лікар | Якубова О.О. Гайдаманчук І.І. | 10.10.2016 р. |
| 12 | Надати до фінансового управління міської ради прогнозні розрахунки від надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нова Каховка на 2017-2019 роки з відповідними поясненнями до них. | Відділ капітального будівництва виконавчого комітету | Начальник відділу | Гончаренко С.С. | 10.10.2016 р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | Надати до фінансового управління міської ради прогнозні розрахунки від надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва на 2017-2019 роки. | Відділ Держгеокадастру у м. Новій Каховці | Начальник відділу | Лимар Н.А. | 10.10.2016 р. |
| 14 | Надати до фінансового управління міської ради прогнозні розрахунки надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки від: - плати за надання інших адміністративних послуг (згідно наказу ДМС від 30.03.2016 №48); - державного мита, пов’язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів. | Новокаховський міський сектор УДМСУ в Херсонській області | Завідувач сектору | Кулик С.В. | 10.10.2016 р. |
| 15 | Надати до фінансового управління міської ради прогнозні розрахунки надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки від плати за надання адміністративних послуг (адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; плата за реєстрацію місця проживання). | Відділ реєстрації Новокаховської міської ради | Начальник відділу | Кобіцька І.С. | 10.10.2016 р. |
| 16 | Розробити та надати до фінансового управління міської ради план заходів щодо наповнення бюджету міста Нова Каховка на 2017 рік та вишукання додаткових джерел надходжень. | Новокаховська ОДПІ Відділ земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету | Начальник інспекції Начальник відділу | Серебрянська Г.М. Ковальчук Т.А. | 01.12.2016 р. |
| 17 | Узгодити з фінансовим управлінням міської ради ліміти на 2017 рік по комунальних послугах та енергоносіях. | Головні розпорядники бюджетних коштів | Начальники та головні бухгалтера самостійних управлінь та відділів міської ради |  | До 05.10.2016 р. |
| 18 | Підготувати та надати до фінансового управління бюджетні запити за кодами та елементами програмно-цільового методу на 2017 рік та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди з врахуванням: частини четвертої статті 77 Бюджетного Кодексу України, норм постанов Кабінету Міністрів України № 88 від 25.03.2014, № 89 від 25.03.2014, № 95 від 25.03.2014 щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери та проведенням оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань: - для узагальнення бюджетного запиту виконавчого комітету розпорядникам нижчого рівня надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності бюджетні запити; - для узагальнення бюджетного запиту Управління праці та соціального захисту населення розпорядникам нижчого рівня надати до відділу бухгалтерського обліку та звітності бюджетні запити. | Головні розпорядники коштів: Міський архів Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління з НС та ЦЗН Фінансове управління Управління містобудування та архітектури Відділ культури і туризму УПСЗН Відділ освіти Відділ реєстрації Виконавчий комітет КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка» КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Начальники управлінь та відділів апарату Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головний лікар Головний лікар Директор центру Директор центру Директор центру | Сироїжко Л.Ф. Таран Н.М. Бараніченко О.І. Фурсєєва І.В. Плюйко М.П. Іванова В.М. Стоянчук О.М. Якубова О.О. Кобіцька І.С. Ковальова С.Ю Гайдаманчук І.І. Зінченко З.І. Галинська Н.М. Логвінова Л.О. Олексієнко О.О. | 17.10.2016 р. В термін визначений головним розпорядником бюджетних коштів В термін визначений головним розпорядником бюджетних коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Підготувати проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження штатної чисельності працівників на 2017 рік» у розрізі кожного бюджетного закладу, в межах доведеного граничного обсягу видатків на 2017 рік фінансовим управлінням міської ради. | КЗ "Центральна міська лікарня м. Нова Каховка» КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» Відділ освіти Відділ культури і туризму Відділ у справах сім»ї, молоді, фізичної культури та спорту | Головний лікар Головний лікар Начальник відділу Начальник відділу Начальник відділу | Гайдаманчук І.І. Зінченко З.І. Якубова О.О. Іванова В.М. Таран Н.М. | До 01.11.2016 р. |
| 20 | Підготувати проект рішення Новокаховської міської ради «Про затвердження штатної чисельності працівників виконавчого комітету, відділів та управлінь міської ради на 2017 рік». | Головні розпорядники коштів: Міський архів Відділ у справах сім”ї, молоді, фізичної культури та спорту Управління з НС та ЦЗН Фінансове управління Управління містобудування та архітектури Відділ культури і туризму УПСЗН Відділ освіти Виконавчий комітет Центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді Відділ реєстрації | Начальники управлінь та відділів апарату | Сироїжко Л.Ф. Таран Н.М. Бараніченко О.І. Фурсєєва І.В. Плюйко М.П. Іванова В.М. Стоянчук О.М. Якубова О.О. Гладченко М.Б. Галинська Н.М. Кобіцька І.С. | До 01.11.2016 р. |
| 21 | Надати до фінансового управління міської ради бюджетні запити на 2017 рік щодо показників проектів бюджетів на 2017 рік адміністративно–підпорядкованих рад з врахуванням: частини четвертої статті 77 Бюджетного Кодексу України, норм постанов Кабінету Міністрів України № 88 від 25.03.2014, № 89 від 25.03.2014, № 95 від 25.03.2014 щодо встановлення надбавок працівникам бюджетної сфери та проведенням оптимізації витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань. | Виконавчі комітети: Таврійської міської ради, Дніпрянської селищної ради, Райської сільської ради | Міський голова Селищний голова Сільський голова | Різак М.І. Білий А.А. Коваль І.І. | До 20.10.2016 р. |
| 22 | Провести аналіз бюджетних запитів головних розпорядників коштів. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 10.11.2016 р. |
| 23 | Узгодити пропозиції міського бюджету на 2017 рік з розпорядниками бюджетних коштів та провести включення бюджетних запитів головних розпорядників коштів до пропозицій проекту міського бюджету на 2017 рік. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 15.11.2016 р. |
| 24 | Провести громадські слухання. | Виконавчий комітет Міська рада | Перший заступник міського голови Секретар міської ради | Чурсинов Л.Г. Лук’яненко О.В. | В термін визначений міською радою |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | Надати до фінансового управління інформацію про соціально – економічний стан міста Нова Каховка у 2016 році та прогноз його розвитку на 2017-2019 роки. | Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету | Начальник відділу | Малій Т.М. | 01.11.2016 р. |
| 26 | Для підготовки матеріалів до проекту міського бюджету на 2017 рік надати до фінансового управління міської ради показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного року, а також перелік інвестиційних програм (проектів) на 2017-2018 роки. | Виконавчий комітет: Відділ економічного розвитку і торгівлі Відділ комунального господарства Відділ капітального будівництва | Начальник відділу Начальник відділу Начальник відділу | Малій Т.М. Кіпрушева Г.Я. Гончаренко С.С. | 01.11.2016 р. 01.11.2016 р. 01.11.2016 р. |
| 27 | Підготувати інформацію про очікуване виконання міського бюджету за 2016 рік по загальному та спеціальному фондах. Підготувати пропозиції щодо уточнення показників бюджету на 2016 рік. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Листопад – грудень 2016 року |
| 28 | Узагальнити усі подані матеріали щодо бюджету та підготувати проект рішення про міський бюджет на 2017 рік та матеріали до нього, що додаються відповідно до вимог ст.76 Бюджетного кодексу України: - інформацію про соціально-економічний стан м. Нова Каховка і прогноз його розвитку на наступний період, який покладено в основу проекту міського бюджету; - оцінку доходів бюджету міста з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих міською радою податкових пільг; - пояснення до основних положень проекту рішення про міський бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією з обґрунтуванням бюджетних показників за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету; - обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин; - узагальнення інформації щодо погашення боргів міського бюджету, обсягів та умов міських запозичень; - прогноз міського бюджету на 2018-2019 роки; - проект показників зведеного бюджету міста, що об’єднує бюджети територіальної громади; - показники витрат міського бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких програм (проектів) триває більше одного бюджетного року; - перелік інвестиційних програм на 2017-2019 роки; - інформація про хід виконання міського бюджету в 2016 році та надати його на розгляд та схвалення виконавчому комітету міської ради. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Листопад 2016 р. |
| 29 | Підготувати на розгляд виконавчого комітету міської ради перелік неузгоджених питань щодо додаткової потреби у видатках розпорядників коштів міського бюджету та бюджетів нижчого рівня. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | До 20.11.2016 р. |
| 30 | Подати проект рішення про міський бюджет та пояснювальну записку до нього на розгляд виконавчого комітету та міської ради. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Листопад 2016 р. |
| 31 | Розглянути проект рішення про міський бюджет на 2017 рік в депутатських комісіях міської ради. | Міська рада Фінансове управління | Секретар міської ради Начальник управління | Лук’яненко О.В. Фурсєєва І.В. | Грудень 2016 р. |
| 32 | Затвердити рішення про міський бюджет на 2017 рік сесією міської ради. | Міська рада | Секретар міської ради | Лук’яненко О.В. | До 25.12.2016 р. |
| 33 | Оприлюднити рішення про міський бюджет у засобах масової інформації. | Редакція газети “Нова Каховка” | Головний редактор | Кавун Є. П. | Десятиденний термін з дня затвердження рішення |
| 34 | Довести лімітні довідки бюджетних асигнувань до головних розпорядників бюджетних коштів на 2017 рік. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Тижневий термін після прийняття рішення про міський бюджет на 2016 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | Надати до фінансового управління міської ради затверджені рішення про бюджет на 2017 рік. | Виконавчі комітети: Таврійської міської ради, Дніпрянської селищної ради, Райської сільської ради | Міський голова Селищний голова Сільський голова | Різак М.І. Білий А.А. Коваль І.І. | В 3-денний термін після затвердження бюджетів рад нижчого рівня |
| 36 | Провести експертизу рішень про затвердження бюджетів Таврійської міської, Дніпрянської селищної та Райської сільської рад щодо їх відповідності бюджетному законодавству. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | Місячний термін з дня отримання |
| 37 | Підготувати доповідну записку міському голові щодо результатів проведеної експертизи та надати пропозиції у разі необхідності призупинення дії рішень, що суперечать бюджетному законодавству. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | 10-денний термін після проведення експертизи |
| 38 | Скласти та затвердити розпис доходів та видатків міського бюджету, довести до розпорядників коштів помісячний розподіл бюджетних призначень. | Фінансове управління | Начальник управління | Фурсєєва І.В. | В місячний термін після затвердження бюджету |
| 39 | Скласти та затвердити кошториси бюджетних установ. | Розпорядники коштів: Виконавчий комітет КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка» КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» МЦССДСМ УПСЗН Архівний відділ Відділ у справах сім”ї та молоді Управління з НС та ЦЗН Відділ освіти Відділ культури і туризму Управління містобудування та архітектури Фінансове управління Відділ реєстрації | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головний лікар Головний лікар Начальники управлінь та відділів | Ковальова С.Ю Гайдаманчук І.І. Зінченко З.І. Галинська Н.М. Стоянчук О.М. Сироїжко Л.Ф. Таран Н.М. Бараніченко О.І. Якубова О.О. Іванова В.М. Плюйко М.П. Фурсєєва І.В. Кобіцька І.С. | Через 30 календарних днів після затвердження розпису міського бюджету |
| 40 | Скласти та затвердити паспорти бюджетних програм спільними наказами з фінансовим управлінням міської ради. | Розпорядники коштів: Виконавчий комітет КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка» КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги м. Нова Каховка» МЦССДСМ УПСЗН Архівний відділ Відділ у справах сім”ї та молоді Управління з НС та ЦЗН Відділ освіти Відділ культури і туризму Управління містобудування та архітектури Фінансове управління Відділ реєстрації | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Головний лікар Головний лікар Начальники управлінь та відділів | Ковальова С.Ю Гайдаманчук І.І. Зінченко З.І. Галинська Н.М. Стоянчук О.М. Сироїжко Л.Ф. Таран Н.М. Бараніченко О.І. Якубова О.О. Іванова В.М. Плюйко М.П. Фурсєєва І.В. Кобіцька І.С. | Через 45 календарних днів після затвердження міського бюджету на 2017 рік |

### Перший заступник міського голови													Л.Г.Чурсинов