УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

24.04.2014		№  175-р

Про організацію та проведення

в місті Нова Каховка  16-18  травня 2014 року

І Таврійського туристичного конгресу

З метою реалізації політики у галузі туризму, налагодження міжнародних і міжрегіональних зв’язків, партнерських відносин, активізації співробітництва, встановлення контактів та обміну досвідом між представниками туристичної галузі, розвитку туристичної діяльності, відповідно до статті 11 Закону України «Про туризм», керуючись статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в місті Нова Каховка I Таврійського туристичного конгресу (далі – Конгрес)  у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи щодо організації та проведення I Таврійського туристичного конгресу 16-18 травня 2014 року в місті Нова Каховка  (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Акуленка В.С.

Міський голова                                                                      В.І. Коваленко

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

24.04.2014 № 175-р

С К Л А Д

організаційного комітету по підготовці та святкуванню

в місті Нова Каховка І Таврійського туристичного конгресу

| Коваленко Володимир Іванович | – | міський голова, голова організаційного комітету; |
| --- | --- | --- |
| Акуленко Василь Степанович | – | керуючий справами виконавчого комітету, заступник голови організаційного комітету; |
| Лук’яненко Олександр Володимирович | – | секретар міської ради, заступник голови організаційного комітету; |
| Сироватка Володимир Миколайович | – | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету; |
| Біла Наталія Олександрівна | – | головний спеціаліст відділу економіки, фінансового аналізу та інвестицій, секретар організаційного комітету |
| Члени організаційного комітету: |
| Бараніченко Олександр Іванович | – | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | – | головний лікар Комунального закладу «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка»; |
| Глазунова Лариса Іванівна | – | директор Новокаховського приладобудівного технікуму (за згодою); |
| Дацко Сергій Володимирович | – | директор державного навчального закладу «Професійне технічне училище №14 м. Нова Каховка» (за згодою); |
| Деркач Вікторія Миколаївна | – | редактор Новокаховської міської радіоорганізації; |
| Дем’яненко Ігор Іванович | – | начальник Новокаховського МВ УДСНС в Херсонській області (за згодою); |
| Зальвовський Микола Миколайович | – | директор Новокаховського вищого професійного училища (за згодою); |
| Іванов Геннадій Іванович | – | директор ВСП «Новокаховський колледж ТД АТУ» (за згодою); |
| Іванова Віра Миколаївна | – | начальник відділу культури і туризму; |
| Іванова Ніна Іванівна | – | директор КП “Парк культури та відпочинку”; |
| Кавун Євген Павлович | – | головний редактор газети «Нова Каховка»; |
| Калашнік Володимир Петрович | – | начальник Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області (за згодою); |
| Карпенкова Олександра Василівна | – | директор Новокаховського професійного електротехнічного ліцею (за згодою); |
| Кошелев Віталій Олександрович | – | директор ПАТ «ДМК «Таврія» (за згодою); |
| Лемешев Борис Петрович | – | директор культурно-розважального комплексу «Premier» (за згодою); |
| Лоза Людмила Тимофіївна | – | директор Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету (за згодою); |
| Малій Тетяна Михайлівна | – | завідуюча сектором торгівлі та споживчих послуг; |
| Мандебура Тетяна Володимирівна | – | начальник відділу галузей економіки; |
| Морлок Василь Петрович | – | голова Дніпрянської селищної ради; |
| Набоченко Світлана Олександрівна | – | начальник відділу інформаційно-комп’ютерно- го забезпечення та організаційної роботи; |
| Нікулін Василь Миколайович | – | директор КП «НК Екосервіс»; |
| Плюйко Микола Павлович | – | начальник управління містобудування та архітектури; |
| Прокопенко Антоніна Миколаївна | – | начальник інспекції у справах захисту прав споживачів; |
| Радванська Людмила Миколаївна | – | ректор Новокаховського політехнічного інституту (за згодою); |
| Різак Микола Іванович | – | голова Таврійської міської ради; |
| Севрюков Георгій Иванович | – | ректор Новокаховського гуманітарного інституту ВМУРЛ «Україна» (за згодою); |
| Сичов Кирило Олександрович | – | в.о. начальника відділу у справах сім’ї молоді, фізичної культури та спорту; |
| Спіцин Юрій Валерійович | – | директор комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; |
| Тарабака Олег Анатолійович | – | директор пасажирського комунального підприємства «Автоцентр»; |
| Чурсинов Леонід Григорович | – | перший заступник міського голови; |
| Яворська Зінаїда Семенівна | – | начальник відділу економіки, фінансового аналізу та інвестицій |
| Яковлєв Анатолій Авенірович | – | директор музею ПАТ «ДМК «Таврія» (за згодою); |
| Якубова Оксана Олександрівна | – | начальник відділу освіти. |
| Ярмій Павло Олексійович | – | директор громадської організації «Агенція регіонального розвитку» |

Керуючий справами виконкому                                                      В.С.Акуленко

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

24.04.2014 № 175-р

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення І Таврійського туристичного конгресу

у м. Нова Каховка 16-18 травня 2013 року

| № з/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити програму проведення І Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 26.04.14 | Акуленко В.С. |
| 2. | Підготувати список потенційних учасників І Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 26.04.14 | Акуленко В.С. |
| 3. | Підготовка персоналу по обслуговуванню на І Таврійському туристичному конгресі | Сичов К.О. Чірков О.Г. | до 30.04.14 | Сироватка В.М. |
| 4. | Провести організаційну роботу з місцевими товаровиробниками та підприємцями з питань участі у роботі І Таврійського туристичного конгресу | Малій Т.М. Мандебура Т.В. Яворська З.С. Ярмій П.О. | до 30.04.14 | Чурсинов Л.Г. Сироватка В.М. |
| 5. | Встановлення щитів, розміщення банерів | Нікулін В.М. Спіцин Ю.В. | до 15.05.14 | Сироватка В.М. Чурсинов Л.Г. |
| 6. | Підготувати список запрошених гостей для участі у І Таврійському туристичному конгресі | Набоченко С.О. Ярмій П.О. | до 30.04.14 | Акуленко В.С. |
| 7. | Розповсюдження запрошень на І Таврійський туристичний конгрес | Набоченко С.О. Чірков О.Г. | до 30.04.14 | Акуленко В.С. |
| 8.. | Розробити план та провести рекламну компанію щодо проведення І Таврійського туристичного конгресу | Кавун Є.П. Деркач В.М. Ярмій П.О. Чірков О.Г. | до 15.05.14 | Акуленко В.С. |
| 9. | Залучення спонсорів для організації І Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 15.05.14 | Акуленко В.С. |
| 10. | Підготувати сценарій відкриття І Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. | до 12.05.14 | Акуленко В.С. |
| 11. | Організувати відкриття, озвучення І Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. Ярмій П.О. | до 15.05.014 | Акуленко В.С. |
| 12. | Підготувати попередній прес-реліз по проведенню І Таврійського туристичного конгресу | Набоченко С.О. | до 30.04.14 | Акуленко В.С. |
| 13. | Розробити програму для запрошених гостей | Набоченко С.О. | до 12.05.14 | Акуленко В.С. |
| 14. | Підготувати список адрес для проживання. Вирішити питання проживання у тур готелі “Нова Каховка”, санаторії-профілакторії ПАТ “ДМК Таврія” (система бронювання), приватному секторі Готелях Міста | Ярмій П.О. | до 30.04.14 | Акуленко В.С. |
| 15. | Організувати проведення прес-конференції з міським головою. Запросити засоби масової інформації на І Таврійський туристичний конгрес | Набоченко С.О. | до 15.05.14 | Акуленко В.С. |
| 16. | Запропонувати маршрути та організувати проведення екскурсій по місту Нова Каховка | Іванова В.М. | до 12.05.14 | Акуленко В.С. |
| 17. | Вирішити питання транспортного забезпечення | Мандебура Т.В. Тарабака О.А. | до 15.05.14 | Сироватка В.М. |
| 18. | Вирішити питання пожежної безпеки | Дем’яненко І.І. Ярмій П.О. | до 15.05.14 | Чурсинов Л.Г. |
| 19. | Забезпечити чергування невідкладної медичної допомоги під час проведення І Таврійського туристичного конгресу | Гайдамачук І.І. Ярмій П.О. | до 15.05.14 | Чурсинов Л.Г. |
| 20. | Розробити культурну програму під час проведення. І Таврійського туристичного конгрессу 16 травня 2014 року | Іванова В.М. | до 01.05.14 | Акуленко В.С. |
| 21. | Забезпечити правопорядок у місті, на виставці | Калашнік В.П. Ярмій П.О. | до 15.05.14 |  |
| 22. | Забезпечити залучення волонтерів до роботи у І Таврійському туристичному конгресі | Сичов К.О. | до 12.05.14 | Сироватка В.М. |
| 23. | Провести реєстрацію учасників | Сичов К.О. Ярмій П.О. | 15-16.05.14 | Сироватка В.М. |
| 24. | Забезпечити надання та доставку столів | Нікулін В.М. | 16.05.14 | Сироватка В.М. |
| 25. | Укласти договір оренди приміщення для проведення І Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 30.04.14 |  |
| 26. | Провести організаційну роботу по підготовці до І Таврійського туристичного конгресу (виготовлення каталогу виставки; розробка макету розміщення експонатів; підготовка фризів та надписів учасників; виготовлення дипломів, грамот, бейджів; підготовка проектів договорів; страхування учасників виставки, охорона виставки). | Ярмій П.О. | до 30.04.14 |  |
| 27. | Вирішити питання радіофікації залів, коридорів, парадного входу на виставці, вентиляції. | Ярмій П.О. | до 30.04.14 |  |
| 28. | Привести у належний стан об’єкти міста: паркову зону, двори кварталів та прилеглі території, автомобільні дороги. | Гуртовий А.П. Нікулін В.М. | до 30.04.14 | Сироватка В.М. |
| 29. | Забезпечити оновлення рекламних щитів, наглядної агітації, зовнішнього вигляду магазинів, кіосків. | Спіцин Ю.В.. | до 30.04.14 | Чурсинов Л.Г. |

Керуючий справами виконавчого комітету                               В.С. Акуленко