УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

37 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 08.02.2013   №976

Про виконання Програми

внесення змін до Генерального

плану міста Нова Каховка та

розроблення плану зонування

території на 2011-2012 роки

Заслухавши інформацію начальника управління містобудування та архітектури Плюйка М.П. про виконання Програми внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2010 року №85 зі змінами згідно з рішенням міської ради від 28.04.2011 року №261, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника управління містобудування та архітектури Плюйка М.П. про виконання Програми внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки взяти до відома (додається).

2. Програму внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки, затверджену рішенням міської ради від 24.12.2010 року №85 зі змінами згідно з рішенням міської ради від 28.04.2011 року №261, вважати виконаною.

3. Виконавчому комітету Новокаховської міської ради (Чурсинов Л.Г.) винести для затвердження містобудівну документацію:

- «Проект внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка» після проведення державної експертизи;

- «План зонування території міста Нова Каховка» після затвердження проекту внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка, на сесію міської ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань розвитку комунальної інфраструктури та містобудування (Найдьонов О.П.).

Міський голова                                                                                           В.І.Коваленко

Інформація

про виконання Програми внесення змін до Генерального плану

міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території

на 2011-2012 роки

Програма внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка та розроблення плану зонування території на 2011-2012 роки затверджена рішенням міської ради від 24 грудня 2010 року №85 та в зв'язку зі змінами законодавства України, відповідно до вимог статей 2, 10, 16, 17, 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», внесено зміни  згідно з рішенням міської ради від 28 квітня 2011 року №261. Загальний обсяг Програми складає 508 730,80 гривень.

04 травня 2011 року проведено відкриті тендерні торги на суму загального обсягу Програми. За результатами відкритих тендерних торгів визначено розробника містобудівної документації – Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя (м.Київ). З розробником містобудівної документації було укладено договір від 01.06.2011 №726-01-2011. Відповідно до процедури проведення тендеру договір з розробником містобудівної документації було підписано тільки у червні місяці 2011 року, тому з метою уточнення календарного плану виконання робіт та врегулювання питань щодо фінансування у 2011 році в листопаді було підписано додаткову угоду до договору.

Вартість проектних робіт за основним договором складає 482 655,00 гривень. У зв’язку з відсутністю методики розробки проекту землеустрою щодо впорядкування території населеного пункту у 2012 році було підписано додаткову угоду до основного договору, за якою вартість робіт зменшено на 82 197,60 гривень.

Архітектурно-містобудівною радою при управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради рекомендовано до завершення проект внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка 17 травня 2012 року та погоджено 28 листопада 2012 року,  план зонування території погоджено 25 липня 2012 року.

Рішенням архітектурно-містобудівної ради при управлінні регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації від 06 червня 2012 року схвалено проект внесення змін до Генерального плану міста Нова Каховка для подальшої роботи в установленому законом порядку.

На виконання рішення обласної архітектурно-містобудівної ради за окремим договором від 16.11.2012 року №726-01-2012 розроблено розділи генерального плану інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий та мирний період м.Нова Каховка. Загальний обсяг фінансування по договору складає 23 334 грн., які було передбачено міським бюджетом, в рамках затвердженої Програми. 28 листопада 2012 року архітектурно-містобудівною радою при управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради документацію було погоджено з урахуванням зауважень і пропозицій та рекомендовано до завершення. В кінці 2012 року документацію надіслано до виконавчого комітету.

Оплата здійснювалась за актами виконаних робіт згідно з етапами календарного плану договору.

Відповідно до затвердженої Програми містобудівну документацію розроблено, надано для погодження, проведення експертизи та затвердження в установленому законом порядку. Проходить процес погодження та з  метою проведення експертизи виконавчим комітетом направлено листа до ДП «Укрдержбудекспертиза» від 21 грудня 2012 року вих. №14/5944 стосовно проведення зазначених заходів. Після отримання висновку державної експертизи містобудівну документацію буде винесено для затвердження на сесію міської ради.

Начальник управління

містобудування та архітектури                                                          М.П.Плюйко