УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

24 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 29.05.2012   №674

# Про хід виконання Програми

організації розмежування земель

державної та комунальної власності

на території міста Нова Каховка

та за її межами на 2011-2014 роки

Заслухавши інформацію заступника міського голови Григорьєва А.В. про хід виконання Програми організації розмежування земель державної та комунальної власності на території міста Нова Каховка та за її межами на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2011 року №182, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

# ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання міської Програми організації розмежування земель державної та комунальної власності на території міста Нова Каховка та за її межами на 2011-2014 роки взяти до відома (додається).

2. Роботу сектору земельних відносин  виконавчого комітету міської ради, відповідального за виконання заходів Програми в 2011 році визнати достатньою.

3. Заступнику міського голови Григорьєву А.В. посилити контроль за виконанням заходів щодо реалізації Програми протягом 2012-2014 років.

4. Управлінню архітектури та містобудування Новокаховської міської ради (Плюйко М.П.), сектору земельних відносин виконавчого комітету (Ковальчук Т.А.), відділу Держкомзему у місті Новій Каховці (Лимар Н.А.), забезпечити виконання заходів Програми в частині, що їх стосується.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Григорьєва А.В. та постійну комісію з питань земельних та природних ресурсів (Загоруйко К.П.).

Міський голова								        В.І.Коваленко

## ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми організації розмежування земель

державної та комунальної власності на території міста Нова Каховка

та за її межами на 2011-2014 роки

Після затвердження Програми організації розмежування земель державної та комунальної власності на території міста Нова Каховка та за її межами на 2011-2014 роки протягом 2011 року було проведено ряд заходів, направлених на її реалізацію. Таврійською міською, Дніпрянською селищною, Райською сільською радами затверджено відповідні програми.

Для здійснення розмежування земель на території міста Нова Каховка та за її межами необхідно завершити роботу щодо встановлення меж міста, яку було розпочато в 2008 році. Також в місті виконуються роботи щодо поновлення Генерального плану забудови міста, який дозволить провести первинну інвентаризацію земель міста, а саме визначити категорії земель, рекреаційні зони, межі водоохоронної зони, охоронні зони, а також зони перспективної забудови.

Згідно з рішенням 20-ї сесії міської ради 5-го скликання 
від 27.04.2007 року №372 “Про затвердження Програми встановлення меж міста Нова Каховка на 2007-2008 роки” виконком міської ради уклав договір від 28.08.2008 року №89-08/08 з ТОВ “Бломінфор-Юкрейн” (директор Парахін В.В.) на виконання робіт по розробці проекту землеустрою щодо формування та встановлення меж міста Нова Каховка на суму 71160,26 грн. Проведено І етап роботи на суму 20894,52 грн., який профінансовано у жовтні 2008 року. Рішенням 61-ї сесії міської ради 5-го скликання від 10.09.2009 року №1214 “Про затвердження Програми встановлення меж міста Нова Каховка на 2009-2010 роки” з даним підприємством підписано договір на додаткові послуги на суму 25,44 тис.грн. У липні 2010 року проведено фінансування даного виду робіт на суму 25331,14 грн. Проведена основна частина роботи, а саме: впорядковано та визначено межі відповідно до розробленого Генерального плану міста Нова Каховка. Готуються висновки для погодження та затвердження у Верховній Раді України. На сьогоднішній день виконання робіт призупинено в зв’язку із виникненням спірного питання між суміжними землекористувачами.

Рішенням міської ради від 24.12.2010 року №85 “Про затвердження Програми оновлення Генерального плану та розробки місцевих правил забудови міста Нова Каховка на 2011-2012 роки” (із змінами внесеними рішенням від 28.04.2011 року №261) передбачено уточнення Генерального плану міста та розроблення плану зонування території, який дозволить чітко визначити та провести інвентаризацію категорій земель.

Розпорядженням міського голови від 14.12.2011 року №426-р створено комісію по формуванню переліків земельних ділянок, що залишаються в державній власності (голова комісії – Григорьєв А.В.). У склад комісії також включено начальника відділу Держкомзему у місті Новій Каховці, головного архітектора, начальника юридичного відділу, начальника відділу управління ресурсами територіальної громади. Засідання комісії було проведено 24.02.2012 року, на якому складено перелік ділянок, що залишаються в державній власності. Загальна площа земель по Новокаховській міській раді становить 141,3245 га, крім того до земель державної власності віднесено Новокаховське та Корсунське лісництво площею 847,6400 га.

2012 року передбачено фінансування інвентаризації земель міста в сумі 65,00 тис.грн. Планується укласти договір з ДП “Херсонський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” (директор Пєсков І.В.) для проведення робіт по розмежуванню.

До кінця 2012 року планується завершити наступні етапи (при умові достатнього фінансування):

- формування переліку об’єктів, які перебувають у державній та комунальній власності;

- формування переліку об’єктів, які перебувають у приватній та колективній власності;

- формування земельних ділянок за належністю об’єктів, категоріями земель, функціональним призначенням із визначенням їх меж та площ на підставі картографічних матеріалів, земельно-облікових даних, рішень сесії міської ради про їх відведення та фактичного землекористування;

- зазначення зон обмежень, обтяжень, сервітутів (при необхідності).

За результатами виконання бюджету за І півріччя 2012 року можливе збільшення фінансування робіт.

Заступник міського голови						       А.В.Григорьєв