НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

01.03.2019          №  83-р

Про проведення у місті Нова Каховка ХХ ювілейної

виставки-ярмарки «Таврійський ярмарок»

З метою підтримки вітчизняного товаровиробника, розвитку виставково-ярмаркової діяльності в місті, розширення інвестиційних можливостей для бізнесу відповідно до пункту 6 «Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

- Провести в місті Нова Каховка з 25 по 29 вересня 2019 року 
ХХ ювілейну виставку-ярмарку «Таврійський ярмарок».

- Затвердити новий склад організаційного комітету з підготовки та проведення ХХ ювілейної виставки-ярмарки «Таврійський ярмарок» (додаток 1).

3. Затвердити заходи з підготовки та проведення ХХ ювілейної виставки-ярмарки «Таврійський ярмарок» (додаток 2).

4. Призначити громадську організацію «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (Ярмій П.О.) розпорядником ХХ ювілейної виставки-ярмарки «Таврійський ярмарок».

5. Рекомендувати керівникам підприємств та установ міста незалежно від форм власності розмістити експозиції місцевих товарів та послуг на виставкових площах ХХ ювілейної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок», надавати підтримку оргкомітету заходу у підготовці та проведенні виставкового заходу на високому рівні.

6. Комунальному підприємству «Новокаховська міська радіоорганізація» (Деркач В.М.) висвітлити дане розпорядження в засобах масової інформації та надати інформаційну підтримку під час підготовки і проведення ХХ ювілейної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок».

7. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 10.01.2019 №7-р «Про створення організаційного комітету з підготовки та проведення ХХ ювілейної виставки-ярмарки «Таврійський ярмарок».

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова	       				    	        		       В.І. Коваленко

Додаток 1

до розпорядження міського голови

01.03.2019  № 83-р

СКЛАД

організаційного комітету з підготовки та проведення в місті Нова Каховка

ХХ ювілейної виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок».

| Коваленко Володимир Іванович | – | міський голова, голова організаційного комітету; |
| --- | --- | --- |
| Сироватка Володимир Миколайович | – | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету; |
| Таджибаєва Катерина Олегівна | – | менеджер із комунікаційних технологій КП «Агенція регіонального розвитку», секретар організаційного комітету; |

Члени організаційного комітету:

| Бараніченко Олександр Іванович | – | начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення; |
| --- | --- | --- |
| Власов Юрій Валентинович | – | депутат Новокаховської міської ради, голова ради підприємців міста Нова Каховка (за згодою) |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | – | головний лікар КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради |
| Гончаренко Світлана Семенівна | – | начальник відділу капітального будівництва; |
| Деркач Вікторія Миколаївна | – | директор КП «Новокаховська міська радіоорганізація»; |
| Костенюк Вячеслав Іванович | – | директор комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; |
| Кривошеєв Андрій Олексійович | – | начальник Новокаховського МВ ГУ ДСНС України в Херсонській області, підполковник служби ЦЗ (за згодою); |
| Малій Тетяна Михайлівна | – | начальник відділу економічного розвитку та торгівлі; |
| Мандебура Тетяна Володимирівна | – | начальник відділу галузей економіки; |
| Набоченко Світлана Олександрівна | – | начальник відділу інформаційно – комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; |
| Нечеса Михайло Миколайович | – | директор КП «Муніципальна охорона Новокаховської міської ради»; |
| Нікулін Василь Миколайович | – | директор КП «НК Екосервіс»; |
| Позняк Євген Вадимович | – | директор пасажирського комунального підприємства «Автоцентр» |
| Прокопенко Антоніна Миколаївна | – | начальник інспекції у справах захисту прав споживачів; |
| Різак Микола Іванович | – | голова Таврійської міської ради (за згодою); |
| Рогожин Олександр Валентинович | – | начальник Новокаховського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області (за згодою); |
| Таран Наталія Миколаївна | – | начальник відділу у справах сім`ї, молоді, фізичної культури та спорту; |
| Чірков Олексій Геннадійович | – | засновник ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (за згодою); |
| Ярмій Павло Олексійович | – | директор ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (за згодою); |

Керуючий справами виконкому                                                      В.С.Акуленко

Додаток 2

до розпорядження міського голови

01.03.2019  № 83-р

ЗАХОДИ

з підготовки та проведення

ХХ ювілейної виставки-ярмарки «Таврійський ярмарок»

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Організатор виконання заходу | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оренда відкритої території по вул.. Французька, 55 (ТОВ «ЄВРОТЕК») для проведення виставки-ярмарки | до 15.03.2019 | Ярмій П.О. | Сироватка В.М. |
|  | Підготовка листів щодо підтримки виставки-ярмарку для голови облдержадміністрації і відповідних структурних підрозділів ХОДА | до 15.03.2019 | Набоченко С.О. | Акуленко В.С. |
|  | Підготовка списку і запрошення місцевих товаровиробників, приватних підприємців та підприємства міста до участі у виставці-ярмарку | до 15.05.2019 | Малій Т.М. Мандебура Т.В. ГончаренкоС.С. Костенюк В.І. | Сироватка В.М. |
|  | Залучення товаровиробників, приватних підприємців і народних майстрів України та закордону до участі у виставці-ярмарку | до 30.08.2019 | Ярмій П.О. | Сироватка В.М. |
|  | Проведення рекламної кампанії виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок»: |  |  |  |
|  | підготовка прес-релізу і графічних макетів | до 20.03.2019 | Ярмій П.О. | Сироватка В.М. |
|  | розміщення інформації у місцевих і обласних ЗМІ, банерів на обласних інформаційних ресурсах | до 15.04.2019 | Деркач В.М. Набоченко С.О. | Акуленко В.С.. |
|  | розміщення інформації у всеукраїнських друкованих і електронних ЗМІ | до 30.04.2019 | Ярмій П.О. | Акуленко В.С.. |
|  | виготовлення поліграфічної продукції і зовнішньої реклами | до 02.09.2019 | Костенюк В.І. Ярмій П.О. | Сироватка В.М. |
|  | розміщення банерів, реклами на біг-бордах, сіті-лайтах | до 05.09.2019 | Костенюк В.І. Нікулін В.М. | Сироватка В.М. |
|  | розміщення інформаційних плакатів у автобусах | до 05.09.2019 | Позняк Є.В. | Тарабака О.А. |
|  | Підготовка списку волонтерів | до 17.09.2019 | Таран Н.М. | Чурсинов Л.Г |
|  | Вирішення питання проживання учасників виставки-ярмарку, підготовка списку адрес для проживання, бронювання готелів | до 17.09.2019 | Ярмій П.О. | Сироватка В.М. |
|  | Вирішення питання забезпечення пожежної безпеки під час проведення виставки-ярмарку | до 17.09.2019 | Кривошеєв А.О Ярмій П.О. | Замковий В.М. |
|  | Вирішення питання надання невідкладної медичної допомоги | до 17.09.2019 | Гайдаманчук І.І. Ярмій П.О. | Тарабака О.А.. |
|  | Вирішення питання забезпечення правопорядку під час проведення виставки-ярмарку | до 17.09.2019 | Нечеса М.М. Рогожин О.В. | Замковий В.М.. |
|  | Розробка плану розміщення експозиції виставки-ярмарку і забезпечення адміністрування | до 17.09.2019 | Ярмій П.О. | Сироватка В.М. |
|  | Забезпечення охорони виставкової площі у нічний час | до 20.09.2019 | Ярмій П.О. | Замковий В.М.. |
|  | Забезпечення щоденного прибирання та вивезення сміття з території виставки-ярмарку | до 20.09.2019 | Нікулін В.М. | Чурсинов Л.Г. |
|  | Запрошення VIP- персон і почесних гостей на офіційне відкриття виставки-ярмарку | до 30.08.2019 | Набоченко С.О.. | Акуленко В.С. |
|  | Оформлення сцени, організація офіційного відкриття виставки-ярмарку «Таврійський ярмарок» та концертної програми | до 26.09.2019 | Зарудна Н.С. | Сироватка В.М. |
|  | Організація проведення засідань організаційного комітету | 05.03.2019- 20.09.2019 | Костенюк В.І. | Сироватка В.М. |
|  | Організація роботи волонтерів під час підготовки та проведення виставки-ярмарку | 23.09.2019-29.09.2019 | Таран Н.М. Ярмій П.О. | Чурсинов Л.Г. |

Керуючий справами виконкому                                                       В.С.Акуленко