УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 сесія       8 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 29.04.2021   №340

Про результати проведення моніторингу

виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та оцінку

результативності реалізації Стратегії розвитку

Новокаховської міської ради за підсумками 2020 року

Розглянувши звіти про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за підсумками 2020 року, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 07 серпня 2018 року №1419, за 2020 рік взяти до відома (додаток 1).

2. Звіт з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Новокаховської міської ради, затвердженої рішенням міської ради від 06 червня 2018 року №1344, за 2020 рік взяти до відома (додаток 2).

Міський голова 						       Володимир КОВАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Секретар міської ради

_________ Дмитро ВАСИЛЬЄВ

Додаток 1

до рішення 9 сесії

міської ради 8 скликання

від 29.04.2021 року №340

Звіт

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів

з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за 2020 рік

| Номер і наймену-вання завдання стратегії, якій відпо-відає проект | Одна або кілька цілей, які буде досягнуто в результаті реалізації проекту | Строк реалізації проекту | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис.грн. | Сума вибраних коштів з початку реалізації проекту, тис.грн. | Індикатори (показники) результативності реалізації проекту | Стан реалізації проекту (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на реалізацію проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановий | Фактичний |  | З початку реалізації проекту | За звітний період | Планова | фактична | Планова | фактична | Найменування індикатора | Один.вим. | Прогнозне значення | Фактичне значення | Відхилення (+/-) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Напрям А. «Соціальна відповідальність та добробут» |
| 1.2. Створення сучасної профільної школи – академічний ліцей (другий етап) |
| А.1.3. Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | Забезпечен-ня якісною профільною освітою старшої школи | 2018-2020 | 2019-2020 | міський бюджет, державний бюджет, кошти спонсора | 1614,068 | 1614,068 | 1625,688 | 1614,068 | 1625,688 | 1614,068 | Відношення кількості учнів-випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, до загальної кількості учнів-випускників | % | 72 | 75 | +3 | Заплановані роботи по проекту виконано у повному обсязі | Є необ-хідність у подаль-шому проведені робіт на об’єкті (третій етап) |
| 1.3. Реконструкція я/с №17 «Орлятко» під центр дитячо-юнацької творчості» |
| А.1.3. Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | Переоблаш-тування будівлі я/с 17 «Орлятко» під центр дитячо-юнацької творчості | 2019-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект не реалізовано | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.5. Реконструкція існуючої будівлі під дитячий садок по вул.Монастирська, 50, с.Корсунка, м.Нова Каховка Херсонської області |
| А.1.3. Мережа закладів освіти, яка відповідає потребам громади | На базі будинку колишнього спального корпусу Корсунської ЗОШ збудувати дитячий садок на 36 місць | 2018-2020 | 2020 | міський бюджет | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | 10,096 | Кількість створених місць у дитячому садку | одиниць | 36 | - | -36 | У 2020 році проведено коригування проектно-кошторисної документації та експертизу з отриманням позитивного експортного звіту | Через обмежені кошти ДФРР об’єкт до переліку на фінан-сування у 2020 році не вклю-чено |
| 1.8. Підвищення кваліфікації медичного персоналу |
| А.2.1. Нова Каховка в Таврій-ському госпіталь-ному окрузі | Підвищення рівня знань медичного персоналу, набуття ними навиків з нових методів діагностики, лікування та профілактики захворю-вань | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Заплановані заходи з підвищення кваліфікації медичного персоналу проведено у повному обсязі | Наявність кадрової кризи (63% -лікарі пенсій-ного та передпен-сійного віку) |
| 1.9. Впровадження електронних інформаційних технологій в галузі охорони здоров’я |
| А.2.1. Нова Каховка в Таврій-ському госпіталь-ному окрузі | Створення умов для якісних і доступних медичних послуг за допомогою безперерв-ного збору інформації, обміну даними та спільної взаємодії між лікувально-профілак-тичними закладами міста | 2018-2020 | 2018-2020 | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект реалізовано | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.17. Будівництво Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Розвиток різноманіт-них видів водного спорту, покращення інвестицій-ної приваб-ливості території | 2018-2020 | 2019-2020 | міський бюджет | 1066,7 | 22,860 | 22,86 | 22,86 | 1066,7 | 1066,7 | спортивна площа | м2 | 6445 | - | -6445 | Проект знаходиться в стадії реалізації. У 2020 році за рахунок коштів міського бюджету сплачено за проекті роботи у сумі 22,86тис.грн. Виготовлено тендерну документацію, оголошено процедуру закупівлі | - |
|  |  |  |  | обласний бюджет | 200,0 | - | - | - | 200,0 | 200,0 | кількість створених робочих місць | один. | 76 | - | -76 |  |  |
|  |  |  |  | кошти спонсора | 1600,0 | - | - | - | 1600,0 | 1600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. Капітальний ремонт приміщень стадіону «Енергія» |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Покращення умов пере-бувавання працівників, утримання будівлі у належному стані | 2019-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект у звітних роках не реалізо-вувався. У 2020 році для глядачів футбольного поля «Дніпро» стадіону «Енергія» було придбано трибуни | Прий-няття іншого управ-лінського рішення |
| 1.20. Будівництво футбольного поля з синтетичним покриттям |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Проведення змагань та турів на високому рівні, покра-щення рівня спортивних показників та досягнень | 2018 | 2019-2020 | ДФРР | 12364,18 | 6614,07 | 6614,07 | 6614,07 | 12364,18 | 12364,18 | Площа спортивних споруд на одного мешканця | м² | 3,9 | 1,37 | 2,53 | Роботи виконано у повному обсязі | - |
|  |  |  |  | міський бюджет | 1669,485 | 829,8 | 829,8 | 829,8 | 1669,485 | 1669,485 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. Утвердження здорового способу життя через розвиток масового спорту та створення доступних спортивних майданчиків |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| А.2.3. Умови для збере-ження здоров’я | Створення повноцінних умов для занять фізичної культури та спорту, згідно із сучасними стандартами | 2018-2020 | 2018-2020 | міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти | - | - | - | - | - | - | Площа спортивних споруд на одного мешканця | м² | 3,9 | 1,37 | 2,53 | У 2020 році реалізовано грантовий проект «Футбольні канікули 2020» | - |
| 1.24. Підтримка громадських ініціатив |
| А.3.1. Муніци-пальне управлін-ня | Створення та запровад-ження ефективної системи взаємодії органів місцевого самовря-дування та громад-ськості в бюджетному процесі | 2019-2020 | 2020 | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект реалізовано. Рішенням міської ради від 17.12.2020р. №132 затверджено міську цільову Програму «Громадський бюджет (бюджет участі) Новока-ховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» | - |
| 1.26. Підтримка молодих сімей – активізація програм розвитку молодіжного житлового кредитування |
| А.3.3. Підтримка молодих сімей та соціально вразливих верств населення, розвиток фонду соціально-го житла | Підвищення рівня забез-печення населення житлом шляхом його участі в державних та місцевих житлових програмах | 2018-2020 | 2018-2020 | державний бюджет, міський бюджет | - | - | - | - | - | кількість наданих квартир для осіб із числа дітей сиріт | одиниць | - | 1 | +1 | - | Проект в стадії подальшого впровадження. У 2020 році надано житло 11 сім’ям, із них «службову» однокімнатну квартиру дитині-сироті, 4 сім’ї отримали кімнати у сімейних гурто-житках, 6 сімей | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | отримали додат-кові житлові приміщення у гуртожитках. Рішенням міської ради від 27.06.2019 №2041 затверджено Програму будівництва (придбання) доступного житла в м.Нова Каховка на 2019-2022 роки. Рішенням міської ради від 18.06.2020 року №2947, зі змінами від 24.12.2020 року №176 затверджено Програму розвитку житлового будівництва у місті Нова Каховка на 2020-2022 роки, відповідно до якої на 2021 рік заплановано використати кошти у сумі 5,0 млн.грн. для надання громадянам довгострокових пільгових кредитів на зворотній основі, через обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.34. Будівництво боксів для автобусів з прибудовою адміністративно-побутового корпусу |
| А.3.1. Муніци-пальне управ-ління | Створення умов для надання якісних транспор-тних послуг, розвиток інфраструк-тури міста | 2018-2020 | 2018 | міський бюджет | 6,2 | - | - | - | 6,2 | 6,2 | - | - | - | - | - | Проект не реалізовано. У 2018 році виконано коригування проектно-кошторисної документації | Проект не прой-шов кон-курсний відбір проектів ДФРР-2020 (через невід-повід-ність критеріям ДФРР) |
| 1.35. Оновлення пасажирського транспорту НК ПКП «Автоцентр» |
| А.3.1. Муніци-пальне управ-ління | Забезпе-чення якісних послуг з перевезення населення пасажирсь-ким транс-портом, шляхом оновлення транспорт-ного парку | 2018-2020 | 2018-2020 | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | 9894,0 | 4199,9 | 4500,0 | 4199,9 | 10201,2 | 9894,0 | кількість придбаних транспортних засобів для пасажирських перевезень | одиниць | 2 | 2 | - | Проект реалізовано. У звітному році придбано два автобуси марки Богдан | - |
| 1.36. Впровадження системи відеоспостереження на території Новокаховської міської ради |
| А.4.1. Розбудова системи муніци-пальної безпеки | Посилення безпеки громадян, захист важливих об’єктів міста та комуналь-ного майна | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | кількість встановлених камер відеоспос-тережень | одиниць | 15 | - | -15 | Реалізація проекту не здійснювалась | Відсут-ність фінансування |
| 1.37. Модернізація та реконструкція системи оповіщення населення |
| А.4.1. Розбудова системи муніци-пальної безпеки | Своєчасне оповіщення населення про виник-нення над-звичайних ситуацій | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Відсут-ність фінансування |
| Напрям В. «Еко-територія» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.2. Відновлення належного стану поясів санітарної охорони джерел водопостачання |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Охорона підземних вод та ліквідація джерел їх забруднення | 2019-2020 | 2019-2020 | міський бюджет | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | 331,0 | протяжність відновленої огорожі | п.м. | 241 | 241 | - | Роботи виконано у повному обсязі. Відновлено огорожу поясу санітарної охорони АС№19-88 та частини водозабору «Сокіл» | - |
| 2.3. Геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів підземних вод Новокаховського родовища |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Виконання гідрологіч-них робіт з геолого-економічній оцінці експлуата-ційних запасів підземних вод | 2019 | 2020 | міський бюджет | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | 298,0 | - | - | - | - | - | Роботи виконано у повному обсязі | - |
| 2.4. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора в районі КНС №5 по вул.Заводській в м.Нова Каховка Херсонської області |
| В.1.1. Екологі- чно безпе-чне водо-очищення стоків | Захист від підтоплення побутовими стічними водами території міста | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управ-лінського рішення |
| 2.5. Реконструкція двох ниток напірного каналізаційного колектора в межах земельної ділянки каналізаційної насосної станції №2а, в м.Нова Каховка Херсонської області |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Поперед-ження виникнення аварійних ситуацій | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |
| 2.6. Вузол знезараження стічних вод на очисних спорудах каналізації м.Нова Каховка |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Забезпечення охорони поверхових і підземних вод від заб-руднення та виснаження | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.7. Реконструкція напірного каналізаційного колектора через Північно-Кримський канал |
| В.1.1. Екологі-чно безпе-чне водо-очищення стоків | Захист від підтоплення побутовими стічними водами зрошува-льнообвод-нювального каналу (Північно- Кримський канал) | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |
| 2.8. Реконструкція водонапірних мереж по вул.Андріївська, м.Нова Каховка |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Поперед-ження забруднення джерел питного водопоста-чання | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |
| 2.9. Реконструкція водонапірних мереж по вул.Гідробудівників, м.Нова Каховка |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Поперед-ження забруднення джерел питного водопоста-чання | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |
| 2.10.Будівництво мереж водопостачання МКР «Сосновий» |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Забезпечення населення міста Нова Каховка питною водою належної якості | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |
| 2.12.Влаштування вузлів комерційного обліку питної холодної води житлових будинків м.Нова Каховка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Контроль обсягу використаної споживачами води на конкретному об’єкті | 2018-2020 | 2020 | міський бюджет, власні кошти власників будинків, інші джерела | - | - | - | - | - | - | Кількість встановлених комерційних приладів обліку | од. | 242 | - | -242 | Реалізація проекту не здійснювалась | Відсут-ність відпо-відної Прог-рами |
| 2.13. Будівництво двох напірних башт с.Райське |
| В.1.2. Безпечна та еколо-гічно дружня система водопос-тачання | Забезпечення населення с.Райське безперебій-ним водопос-тачанням | 2018 | 2019-2020 | бюджет Райського старостинського округу | 797,3 | 714,2 | 23,0 | - | 1866,8 | 797,3 | - | - | - | - | - | Проект в стадії завершення. Залишилось отримати сертифікати на введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт | - |
| 2.16. Термосанація закладів бюджетної сфери |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення дотримання температур-ного режиму в установах та закладах бюджетної сфери, ско-рочення споживання енергетич-них ресурсів | 2018-2020 | 2018-2020 | місцевий бюджет, інші джерела | - | - | - | - | - | - | Кількість об’єктів соціальної сфери, на яких проведено роботи/заходи з енергозбереження | одиниць | 11 | 11 | - | Заплановані роботи проведено у повному обсязі | - |
| 2.17. Створення системи енергетичного менеджменту |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпе-чення ефек-тивного моніторингу споживання енерго-ресурсів, скорочення споживання енергетич-них ресурсів | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | кількість публікацій в ЗМІ - | од. | 21 | 21 | - | В цьому напрямку з представниками ОСББ, ЖБК та населенням проводилась інформаційна компанія щодо популяризації енергоефективних заходів та «теплих кредитів» | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.22. Проведення інформаційної кампанії про енергозбереження для громадян |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Зменшення витрат на споживання енерго-ресурсів у будівлях житлового фонду та соціальної сфери | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | кількість публікацій в ЗМІ | од. | 21 | 21 | - | Проект реалізовано | - |
| 2.23. Проведення капітального ремонту ліфтів в житловому фонді |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Забезпечення безпеки викорис-тання ліфтів | 2018-2020 | 2018-2020 | міський бюджет | 1943,1 | 1927,1 | 400,0 | 389,7 | 1943,1 | 1927,1 | кількість відремон-тованих ліфів | одиниць | 1 | 1 | - | Запланований проект реалізовано | - |
| 2.24. Енергоефективне вуличне освітлення |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Економія енергоре-сурсів за рахунок зменшення спожи-вання електро-енергії | 2018-2020 | 2018-2020 | міський бюджет | 2971,7 | 2466,9 | 1614,8 | 1384,0 | 2971,7 | 2466,9 | заміна світильників на енергоощадні | шт. | 869 | 869 | - | Проект реалізовано | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рівень енергозбері-гаючих джерел світла у зовнішньому освітленні міста до загальної кількості світлоточок | % | 100 | 86 | -14 |  |  |
| 2.25. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення міста Нова Каховка |
| В.2.1. Енерго-ефективна соціальна сфера та житло | Поліпшення стану місць загального користу-вання, розвиток інфрастру-ктури міста | 2019-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Відсут-ність фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.26. Формування системи роздільного збирання побутових відходів та подальша їх переробка |
| В.2.2. Про екологічне повод-ження з відходами | Упровад-ження роздільного збирання побутових відходів та подальша їх пере-робка | 2018-2019 | 2018-2020 | міський бюджет | 746,9 | 746,9 | 348,9 | 348,9 | 746,9 | 746,9 | кількість придбаних контейнерів | одиниць | 147 | 147 | - | Проект реалізовано | - |
|  |  |  |  | кошти СГ | 2094,1 | 2094,1 | 1398,7 | 1398,7 | 2094,1 | 2094,1 | облаштування сміттєвих майданчикі в |  | 28 | 28 | - |  |  |
| 2.37. Безпека та належне утримання вулично-дорожньої мережі |
| В.3.1. Розвиток інфраст-руктури та благоус-трій населе-них пунктів | Подальший розвиток міської мережі доріг з викорис-танням інновацій-них техно-логій та сучасних матеріалів | 2018-2020 | 2018-2020 | міський бюджет, державний бюджет | 37792,4 | 37096,8 | 14298,2 | 13576,7 | 37792,4 | 37096,8 | утримання, поточний та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі | км. | 61 | 61 | - | Проект реалізовано | - |
| 2.38. Винесення в натурі меж ділянок існуючих об’єктів благоустрою зеленого господарства та винесення їх на картографічні матеріали |
| В.3.1. Розвиток інфраст-руктури та благо-устрій населених пунктів | Упорядку-вання власності громади, розвиток та належне функціону-вання об’єктів благоустрою | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | площа винесених в натурі благоустрою зеленого господарства (ОБЗГ) | га | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась. Разом з тим у звітному році виконана інвентаризація зелених насаджень міського парку на відрізку від Літнього кінотеатру до комплексу «Н2О» на площі 10,6 га | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.39. Створення притулку для тварин |
| В.3.2. Технічне забезпе-чення благоуст-рою | Поліпшення санітарно-епідеміоло-гічного стану території міської ради. Поліпшення санітарно-епідеміо-логічного стану міської території | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Відсут-ність фінан-сових ресурсів. Пропозиції щодо вирі-шення питання: пошук інвес-торів, прий-няття участі у гран-тових проектах та прог-рамах |
| 2.40. Будівництво другої черги міського кладовища |
| В.3.2. Технічне забезпе-чення благоуст-рою | Поліпшення стану місць загального користуван-ня | 2018-2020 | 2018 | міський бюджет | 50,142 | - | - | - | 50,142 | 50,142 | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась У 2018 році проводились роботи з геологічних випробувань | Прий-няття іншого управ-лінсь-кого рішення |
| 2.41. Впровадження системи екологічного моніторингу для інформування громадян |
| В.3.3. Еколо- гічно свідома громада | Відвернення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним ситуаціям | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконано. Для мешканців громади у ЗМІ висвітлювалась інформація про стан довкілля | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Напрям С. «Інфраструктура для розвитку бізнесу та туризму» |
| 3.1.Будівництво Центру надання адміністративних послуг в м.Нова Каховка |
| С.1.1 Якісні адмініст-ративні послуги для бізнесу та громадян: Центр надання адмініст-ративних послуг | Створення умов для надання якісних адміністра-тивних послуг | 2018-2019 | 2018-2020 | ДФРР | 3620,6 | 2678,7 | 2678,7 | 2678,7 | 3620,6 | 3620,6 | - | - | - | - | - | Проект в стадії реалізації. Завершення робіт по проекту планується у 2021 році | - |
|  |  |  |  | міський бюджет | 980,7 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 876,0 | 980,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Розширення переліку адміністративних послуг |
| С.1.1 Якісні адмініст-ративні послуги для бізнесу та громадян: Центр надання адмініст-ративних послуг | Можливість для громадян отримати максимальну кількість адміністра-тивних послуг в одному місці, за допомогою принципу «єдиного вікна» | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | кількість послуг, наданих ЦНАП | одиниць | 8415 | 7814 | -109 | Виконано. Станом на 01 січня 2021 року загальна кількість послуг, які надаються через ЦНАП, складає 115, що у порівнянні з 2018 роком більше на 20 послуг. Проводиться подальша робота щодо збільшення кількості адміністративних послуг | Через введення каран-тину кількість наданих адмініст-ративних послуг змен-шилась |
| 3.3.Поетапний перехід на електронний формат надання адміністративних послуг |
| С.1.1 Якісні адмініст-ративні послуги для бізнесу та грома-дян: Центр надання адмініст-ративних послуг | Спрощення, скорочення часу для подання документів та процедур отримання послуг | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Виконується. Адміністратори ЦНАПу отримали доступ до Порталу Дія для надання комплексної послуги «еМалятко». Програмний комплекс «Вулик» приєднано до Договору електронної інформаційної взаємодії з Порталом Дія | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.4.Пітримка підприємницької ініціативи безробітних |
| С.1.2. Підтримка інституцій розвитку підприєм-ництва: коворкінг бізнес-інкубатори стартапи | Розвиток підприєм-ництва, створення нових робочих місць | 2018-2020 | 2018-2020 | фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | - | - | - | - | - | - | кількість робочих місць, які передбачається вести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності | одиниць | 3 | 1 | -2 | У 2020 році одна особа започат-кувати власну справу та була направлена на навчання. Упродовж 2020 року проведено державну реєстрацію 422 фізичних осіб-підприємців (2019 рік – 498) та 66 юридичних осіб (2019 рік – 77) | Направ-лення здійс-нюється в межах розпо-ділених коштів фонду |
| 3.8. Маркетингове просування туристичного продукту |
| С.2.2. Ефективна система промоції | Створення сприятливих умов для розвитку туризму, як одного із видів бізнесу, забезпечення конкуренто-спромож-ності турис-тичної про-позиції на туристично-му ринку | 2018-2020 | 2018-2020 | міський бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | кількість туристів на рік | тис. осіб | 12,5 | 16,6 | +4,1 | Заплановані заходи проведено у повному обсязі | - |
| 3.9. Сприяти розвитку туристичної інфраструктури |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Підвищення рівня обслу-говування та якості нада-ння туристи-чних послуг, сталого розвитку внутріш-нього та в’їзного туризму, раціонально-го викорис-тання турис-тично-рекреа-ційного потенціалу території | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | кількість туристів на рік | тис.осіб | 12,5 | 16,6 | +4,1 | У 2020 році затверджено два шляхи активного туризму №7706 «Перлина на Півдні України» та №7707 «Кам’яні вишиванки Нової Каховки», для яких розроблені Google-карти та відео-презентації | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.10. Сприяння розвитку зеленого туризму як екобізнесу |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Розвиток зеленого туризму як еко бізнесу, підвищення самозай-нятості сільського населення | 2018-2020 | 2018-2020 | кошти СГ | - | - | - | - | - | - | кількість баз зеленого туризму | одиниць | 4 | 4 | - | У 2020 році обговорювались шляхи реалізації проекту «Туристичні перспективи острова Козацький» | - |
| 3.11. Створення туристично-інформаційного центру |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Здійснення промоційної та рекламної діяльності у галузі турис-тичної індус-трії; ство-рення та підтримка існуючих баз даних турис-тично-рек-реаційних ресурсів Новокахов-ської гро-мади | 2018-2020 | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проект в стадії впровадження. Рішенням виконавчого комітету Ново-каховської міської ради від 01 грудня 2020 року №448 споруду шахового павільйону передано на баланс КП «Агенції регіонального розвитку» Новокаховської міської ради» для створення ТІЦ. Виготовлено проект землеуст-рою з відведення земельної ділянки в постійне користування для Регіонального ТІЦ у с.Веселе Новокаховської територіальної громади | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.16. Реконструкція берегової зони |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Поліпшення стану місць загального користуван-ня, підви-щення туристичної привабли-вості | 2019-2020 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект в стадії подальшого впровадження | - |
| 3.17. Капітальний ремонт Палацу культури в м.Нова Каховка (друга черга) |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної приваб-ливості, покращення інвестицій-ного клімату | 2018 | 2020 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | - | - | У 2020 році виготовлено проектно-кошторисну документацію | - |
| 3.18. Капітальний ремонт будівлі кінотеатру «Юність» |
| С.3.1. Розбудова інфраст-руктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної привабли-вості, покра-щення інве-стиційного клімату | 2020 | 2020 | міський бюджет | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | 182,6 | - | - | - | - | - | Роботи виконано у повному обсязі | - |
| 3.21. Капітальний ремонт будівлі Картинної галереї по вул.Історична, 26а |
| С.3.1. Розбудова інфрастру-ктури для розвитку туризму | Підвищення туристичної та інвес-тиційної привабли- вості міста, розвиток інфраструк-тури міста, надання якісних послуг населенню | 2018-2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Реалізація проекту не здійснювалась | Прий-няття іншого управлін-ського рішення |

ЗАТВЕРДЖЕНО

Секретар міської ради

_________ Дмитро ВАСИЛЬЄВ

Додаток 2

до рішення 9 сесії

міської ради 8 скликання

від 29.04.2021 року №340

Звіт

з оцінки результативності реалізації

Стратегії розвитку Новокаховської міської ради за 2020 рік

| Найменування цілі Стратегії | Індикатор | Базове значення індикатора (2019р.) | Прогнозне значення індикатора (2020р.) | Фактичне значення індикатора (2020р.) | Стан виконання індикатора (з порівняльною оцінкою фактичного значення і прогнозованого) | Проблемні питання, їх вплив на досягнення прогнозованого значення індикатора (з поясненням причини їх виник-нення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Соціальна відповідальність та добробут |
| А.1. Система освіти, яка відповідає запитам майбутнього | Кількість робочих місць, створених у сфері підготовки/перепідготовки кадрів, одиниць | 200 | 230 | 150 | 80 | У зв’язку із веденням карантинних обме-жень, кількість нап-равлених осіб на навчання зменшилась |
|  | Чисельність працевлаштованої молоді, осіб | 125 | 90 | 115 | +25 | - |
|  | Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури більше 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з української мови та літератури | 60 | 63 | 35 | 28 в.п. | Зниження результатів ЗНО-2020 у порівнянні з минулим навчальним роком обумовлено тривалим карантином у закладах загальної середньої освіти та введенням дистанційної форми навчання |
|  | Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, відсотків до загальної кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови | 57 | 60 | 45 | 15 в.п. |  |
|  | Відношення кількості учнів-випускників, які вступили до вищих навчальних закладів, до загальної кількості учнів-випускників, % | 71 | 72 | 75 | +3 в.п. | - |
|  | Обсяг фінансування з міського бюджету на одного вихованця ДНЗ, грн. | 28277,9 | 30388,8 | 35443,69 | 116,6% | - |
|  | Обсяг фінансування з міського бюджету на одного учня школи, грн. | 6096,8 | 6524,6 | 2106,54 | 32,3% | Зменшення обсягу фінансування з міського бюджету на одного учня закладів загальної середньої освіти відбулося за рахунок економії енергоносіїв у 2020 році та перерозподілу коштів на утримання нової Української школи за рахунок державної субвенції |
| А.2. Ефективна система охорони здоров’я | Питома вага пролікованих мешканців Новокаховської громади, що скористалися медичними послугами за місцем проживання, в їх загальній кількості, % | 69,5 | 65,0 | 52,9 | -12,1 в.п. | - |
|  | Середня тривалість життя мешканців громади, роки | 70,77 | 75,5 | - | - | Офіційні дані відсутні |
|  | Охоплення щепленнями дітей молодшого віку, %: АКДС; | 81,2 (вакцинація) 86,7 (ревакцинація) | 95,0 (вакцинація) 95,0 (ревакцинація) | 84,5 (вакцинація) 70,0 (ревакцинація) | -10,5в.п. -25,0 в.п. | На зниження показників вплинули: -нерегулярність поставок вакцини, відсутність активно-сті населення для проведення імуно-профлактики; -більшість дітей пропустили планові щеплення через пандемію COVID-19 |
|  | КПК | 103,8 (вакцинація) 90,7 (ревакцинація) | 90,0 (вакцинація) 90,0 (ревакцинація) | 95,0 (вакцинація) 106,0 (ревакцинація) | +5 в.п. +16 в.п. | - |
|  | Охоплення населення профілактичними оглядами,% | 45,7 (флюоро-графічні) 43,2 (онкологічні) 11,6 (шкідливі умови праці) | - | 17,3 (флюоро-графічні) 32,9 (онкологічні) 7,1 (шкідливі умови праці) | - | На зменшення показників вплинула пандемія корона-вірусної інфекції та введення з березня 2020 року карантинних обмежень (у порівнянні з 2019 роком) |
|  | Кількість населення, яке охоплено всіма видами фізичної культури та спорту, осіб, у тому числі: | 17472 | 23400 | 22808 | -592 | - |
|  | -кількість учнів загальноосвітніх шкіл, що займаються фізичною культурою та спортом, осіб; | 6623 | 7100 | 6690 | -410 | - |
|  | -кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, охоплених фізичною культурою та спортом, осіб; | 1274 | 1264 | 1310 | +46 | - |
|  | -кількість студентів вищих начальних закладів, що займаються фізичною культурою та спортом, осіб | 3359 | 2070 | 3410 | +1340 | - |
|  | Площа спортивних споруд на одного мешканця, м² | 1,35 | 3,9 | 1,37 | -2,53 | - |
| А.3. Активна та відповідальна територіальна громада | Кількість відвідувачів офіційного сайту міста Нова Каховка, осіб | 111910 | 100000 | 109550 | +9550 | - |
|  | Кількість звернень громадян, осіб | 2024 | 2300 | 1807 | -493 | Зменшення у зв’язку із введенням на території України карантину |
|  | Кількість неодноразових звернень громадян, одиниць | 139 | 80 | 41 | -39 |  |
|  | Кількість молодіжних громадських організацій, одиниць | 9 | 10 | 9 | -1,0 в.п. | - |
|  | Рівень охоплення соціальними послугами осіб, які перебувають у складаних життєвих обставинах, територіальним центром соціального обслуговуван-ня до загальної кількості таких осіб, % | 94 | 99 | 92 | -7,0 в.п. | - |
|  | Площа прийнятого в експлуатацію житла, тис.м² | 9,577 | 5,115 | 10,2 (очік.) | +5,1 | - |
| А.4. Безпечна територіальна громада | Кількість встановлених камер відеоспостережень, одиниць | - | 15 | - | - | Відсутність фінансування |
| В. Еко-територія |
| В.1. Територія на чистому Дніпрі | Обсяг скидання забруднених стічних вод в р.Дніпро, млн.м³ | 2,766 | 2,766 | 2,761 | -0,005 | - |
|  | Площа ліквідованих підтоплених ділянок в парковій зоні, га | - | 0,93 | - | -0,93 | Причини організаційно- технічного характеру |
| В.2. Територія зелених технологій | Кількість об’єктів соціальної сфери, на яких проведено роботи/заходи з енергозбереження, одиниць | 25 | 11 | 11 | 100% | - |
|  | Рівень впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів міста до загальної кількості світоточок | 78 | 100 | 86 | -14 | - |
|  | Обсяги споживання природного газу, тис.м³, в тому числі: | 24389,271 | 26270,170 | 26270,170 | 100% | - |
|  | -населення | 16841,249 | 17246,660 | 17246,660 | 100% |  |
|  | Обсяги споживання електроенергії, (МВт-год), в тому числі: | 201809,0 | 201810,0 | 213118,0 | 105,6% | - |
|  | -населення; | 100330,0 | 100331,0 | 104215,0 | 103,9% | - |
|  | -промисловість | 101478,0 | 101479,0 | 108903,0 | 107,3% | - |
|  | Обсяги споживання питної води (по Новокаховській громаді), тис.м³, в тому числі: | 2713,2 | 2702,5 | 2678,4 | 99,1% | - |
|  | - населення | 2280,8 | 2250,0 | 2316,4 | 103% | - |
|  | Кількість закуплених спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення відходів як вторинної сировини, одиниць на рік | 1 | 1 | 1 | 100% | - |
|  | Кількість встановлених контейнерів для роздільного збирання відходів, одиниць на рік | 41 | - | 33 | +33 | - |
| С. Інфраструктура для розвитку бізнесу та туризму |
| С.1. Інформаційна та ресурсна підтримка бізнесу | Кількість послуг, наданих центром надання адміністративних послуг, одиниць | 8723 | 8415 | 7814 | -109 | Зменшення у зв’язку із введенням на території України карантину |
|  | Кількість робочих місць, які передбачається ввести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, робочих місць | 3 | 16 | 1 | -15 | В межах розподілених коштів |
|  | Кількість суб’єктів малого підприємництва, всього, в тому числі: | 5164 | 4850 | 5195 | +345 | - |
|  | - кількість суб’єктів господарювання - юридичних осіб | 1396 | 1350 | 1418 | +68 | - |
|  | - кількість фізичних осіб-підприємців, осіб | 3768 | 3500 | 3777 | +277 | - |
|  | Кількість суб’єктів середнього підприємництва, одиниць | 24 | 21 | 26 | +5 | - |
| С.2. Розширення інвестиційних можливостей для бізнесу | Кількість придбаних транспортних засобів для пасажирських перевезень, одиниць | 2 | 1 | 2 | +1 | - |
|  | Обсяг капітальних інвестицій на одну особу, грн. | 2921,7 | 2814,0 | 2263,4 | 80,4 | - |
|  | Темп зростання/зменшення обсягів експорту товарів та послуг, % | 109 | 106,7 | 92,1 (очік.) | Х | - |
|  | Кількість баз зеленого туризму, одиниць | 4 | 5 | 4 | -1 | - |
| С.3. Інституційні умови для розвитку бізнесу і туризму | Кількість туристів на рік, тис.осіб | 37,5 | 12,5 | 16,6 | +4,1 | - |