УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79 сесія       7 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 26.03.2020   №2707

Про хід виконання у 2019 році

Програми розвитку малого та середнього

підприємництва в місті Нова Каховка

на 2019-2021 роки

Відповідно до Законів Україні «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» та рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року №1643 «Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання у 2019 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки взяти до відома (додається).

2. Відповідальним виконавцям, які відповідно до своїх функціональних повноважень взаємодіють із суб’єктами підприємницької діяльності, у 2020 році продовжити виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м.Нова Каховка на 2019-2021 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. та постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Розломій П.І.).

Міський голова 								        В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 79 сесії

міської ради 7-го скликання

від 26.03.2020 р. №2707

Інформація

про хід виконання у 2019 році Програми розвитку малого та середнього

підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки

|  | 0200000 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів Програми |
|  | 0200000 | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця Програми |
|  | 0217693 | Програма розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки, |
|  | КВКВ | рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1643 найменування Програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

І. Напрями діяльності та заходи

міської цільової Програми розвитку малого та

середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки

| №№ з/п | Захід | Відповідальний виконавець | Строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього: | у тому числі: | усього: | у тому числі: |  |
|  |  |  |  |  | кошти бюджету Новокаховської міської ОТГ | Інші джерела не заборонені діючим законодавством |  | кошти бюджету Новокаховської міської ОТГ | Інші джерела не заборонені діючим законодавством |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2019 рік |
| Розділ 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |
| 1 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Ефективна реалізація державної регуляторної політики |
| 1.1 | Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище | Розробники проектів регуляторних актів; відділ економічного розвитку та торгівлі | постійно | - | - | - | - | - | - | Виконано. Станом на 01 січня 2020 року діє 19 (дев’ятнадцять) регуляторних актів. За результатами аналізу кількість регуляторних актів, визнаних такими, що втратили чинність – 6, кількість та тематика діючих регуляторних актів, які потребують скасування –відсутні, кількість проведених відстежень (базових, повторних та періодичних) – 6 |
| 1.2 | Ведення та своєчасне оновлення електронного реєстру/ регуляторних актів Новокаховської міської ради та її виконавчих органів |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. Відкритість та прозорість регуляторної діяльності здійснюється шляхом оприлюднення їх у засобах масової інформації або шляхом розміщення на офіційному сайті територіальної громади м.Нова Каховка. Також використовується онлайн-сервіс OpenData Публікатор на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (data.gov.ua), де завантажується та регулярно оновлюється набір даних з інформацією про регуляторну діяльність - реєстр регуляторних актів, план підготовки проектів регуляторних актів та перелік регуляторних актів |
| 2 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Удосконалення системи надання адміністративних послуг |
| 2.1 | Розширення переліку адміністративних послуг | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; центр надання адміністративних послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Станом на 01 січня 2020 року загальна кількість послуг, які надаються через ЦНАП, складає 114 послуг. |
| 2.2 | Впровадження електронного формату надання адміністративних послуг |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. У будівлі виконавчого комітету Новокаховської міської ради впроваджено автоматизовану систему керування чергою для відвідувачів центру надання адміністративних послуг. На офіційному сайті територіальної громади м.Нова Каховка в розділі «Адміністративні послуги» є можливість скористатися онлайн-записом до ЦНАПу та відділу реєстрації. ЦНАП приймає активну участь у пілотному впровадженні інформаційної системи «Програмний комплекс автоматизації Центрів надання адміністративних послуг «Вулик. На даний час громадяни мають можливість отримати деякі адміністративні послуги в електронній формі через портал igov.org.ua та офіційні сайти органів державної влади – суб’єктів надання адміністративних послуг. Послуги Держгеокадастру он-лайн через публічну кадастрову карту. Впроваджено функціональну можливість державної реєстрації з подачею заяви через особистий електронний кабінет сертифікованими інженерами-землевпорядниками. Сервіс подання заяви та документації щодо державної реєстрації земельної ділянки доступний на сайті http:wikimap.dzk.ua. Послугу щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки можна замовити через портал електронних послуг ДСНС. Суб’єкти звернень мають можливість скористатися електронними послугами у сфері державного архітектурно-будівельного контролю через сайт е-dabi.gov.ua. Отримати або анулювати дозвіл на спеціальне водокористування можна через сайт e-services.davr.ua. Послуги в сфері реєстрації громадських формувань можна отримати через Он-лайн Будинок юстиції |
| 2.3 | Наповнення офіційного сайту міста вичерпною інформацією стосовно порядку отримання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; центр надання адміністративних послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. ЦНАПом проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення та суб’єктів господарювання міста з питань створення та діяльності центрів надання адміністративних послуг. Новини в законодавстві з питань надання адміністративних послуг висвітлюються на офіційному сайті територіальної громади м.Нова Каховка та місцевих друкованих засобах масової інформації. Підтримується в актуальному стані сторінка ЦНАПу в соціальній мережі «Facebook» |
| 2.4 | У місцях прийому суб’єктів звернень забезпечення оформлення інформаційних стендів із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. Інформація про перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, порядок надання, перелік документів, які необхідно подати для отримання послуги, сума сплати за надання послуги, дні та години прийому адміністраторів центру надання адміністративних послуг, інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, зразки заповнення заяв розміщено на інформаційних стендах, офіційному сайті міста Нова Каховка в розділі «Адміністративні послуги». Також інформаційні матеріали щодо порядку надання адміністративних послуг можна отримати через сайт vulyk.gov.ua |
| 2.5 | Проведення моніторингу кількості та якості надання адміністративних послуг |  |  | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. Станом на 01 січня 2020 року до Центру надання адміністративних послуг надійшло 8781 звернення для отримання адміністративних послуг. Кількість наданих адміністративних послуг – 8732, кількість відмов в наданні послуг – 520 |
| 3 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Матеріально-технічне забезпечення центру надання адміністративних послуг |
| 3.1 | Придбання робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; центр надання адміністративних послуг | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | До обласної державної адміністрації направлено пакет документів необхідності забезпечення обладнанням для видачі біометричних паспортів. Отримано відповідь щодо включення Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новокаховської міської ради до переліку ЦНАПів, які будуть забезпечені обладнанням для видачі біометричних документів |
| 3.2 | Підключення ЦНАПу до Єдиного державного демографічного реєстру (в тому числі сплата абонентської плати за користування захищеним каналом конфіденційного зв’язку |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | Придбання бланкової продукції для центру надання адміністративних послуг |  |  | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | Виконано. |
| 3.4 | Придбання засобів криптографічного захисту інформації (захищені носії особистих ключів та/або карт-рідери) |  |  | 0,55 | 0,55 | - | 0,55 | 0,55 | - | Виконано. У 2019 році придбано засіб криптографічного захисту інформації «Ключ електронний «Алмаз-1К» |
| 3.5 | Отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг |  |  | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 1,2 | - | Виконано. Кваліфіковані електронні довірчі послуги надано Державним підприємством «Національні інформаційні системи» |
| 4 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Забезпечення ефективної системи правового захисту суб’єктів господарювання |
| 4.1 | У засобах масової інформації інформувати суб’єктів господарювання щодо нових розроблених та затверджених нормативно-правових актів | відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ галузей економіки; відділ капітального будівництва; відділ комунального господарства; інспекція у справах захисту прав споживачів; відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; Новокаховське управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі (за згодою); Новокаховська міська радіоорганізація; інтернет-видання НК-онлайн | Постійно | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. У 2019 році у тижневику «Говорить Нова Каховка», Інтернет-виданні «Online Нова Каховка» та на офіційному сайті територіальної громади м.Нова Каховка оприлюднено інформацію стосовно: - роз’яснень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; - дотримання господарюючими суб’єктами законодавства про мову; - роз’яснень Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 року №168 «Про внесення змін до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»; - дотримання правил з благоустрою до відзначення Дня примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні; - дотримання законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв; - заборони стихійної торгівлі в місті та відповідальність торгуючих за продаж товарів у невстановлених місцях відповідно до вимог чинного законодавства України; - правил торгівлі пивом; - продажу алкогольних напоїв військовослужбовцям та особам у військовій формі одягу на території Новокаховської міської ради; -про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг; -щодо застосування правил заокруглення загальної суми в чеках; -щодо легалізації зайнятості в господарській діяльності |
| 4.2 | У засобах масової інформації інформування суб’єктів господарювання щодо практичного застосування та додержання Правил торгівлі на ринках м.Нова Каховка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  | - | - | - | - | - |  |  |
| Розділ 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка суб’єктів господарювання |
| 5 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Фінансово-кредитна підтримка |
| 5.1 | Компенсація роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою ЄСВ | Новокаховська міська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою); суб’єкти господарювання (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. У 2019 році на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску працевлаштовано 24 безробітних осіб до 17 роботодавців. Компенсація виплачувалась 37 роботодавцям за 39 працевлаштованих безробітних (з урахуванням безробітних, працевлаштованих у 2018 році), розмір виплат склав 306,0 тис.грн. |
| 5.2 | Надання фінансової підтримки незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності |  |  | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. У 2019 році 3 особи започаткувати власну справу та були направлені на навчання. Для мотивації безробітних на започаткування власного бізнесу проведено 8 семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес» для 60 осіб |
| 6 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Розширення інвестиційних можливостей для бізнесу |
| 6.1 | Наповнення розділу «Інвестиційна діяльність» офіційного сайту м.Нова Каховка | структурні підрозділи міської ради та її виконавчих органів; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; відділ земельних відносин та комунальної власності; відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; відділ культури і туризму; відділ управління проектами | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Робота з наповнення розділу «Інвестиційна діяльність» офіційного сайту м.Нова Каховка продовжується й надалі |
| 6.2 | Створення бази інвестиційних пропозицій муніципального майна із розміщенням відповідної інформації на офіційному сайті міста Нова Каховка |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. Перелік вільних об’єктів нерухомого майна комунальної власності розміщено на офіційному сайті територіальної громади м.Нова Каховка у розділі «Інвестиційна діяльність» |
| 6.3 | Презентація інвестиційного потенціалу міста на туристично-інвестиційних форумах і конгресах, конференціях, засіданнях «круглих столів», виставках, семінарах, зустрічах з потенційними інвесторами та на інших заходах |  |  | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. У 2019 році прийнято участь у: - Міжнародній конференції «Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг»: три ріки, два моря, три країни (м.Київ, березень 2019 року); - складанні об’єднаної виставки «Херсонщина туристична – шлях до вражень» та представлення туристичного кластеру «Соляна дорога» на міжнародній туристичній виставці – UITT – «Україна – подорожі до туризму» (м.Київ, березень 2019 року); - міжнародній виставці обладнання та технологій для проводження з муніципальними та промисловими стічними водами «WasteWaterManagement» (м.Київ); - IV Таврійському туристичному конгресі у місті Нова Каховка (травень 2019 року) на якому було презентовано початок роботи створення бренду міста Нова Каховка; - відкритті туристичного сезону на Херсонщині – фестиваль «Турист-Fest» у біосферному заповіднику «Асканія Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна, на якому проведено презентацію туристичного потенціалу міста Нова Каховка та розповсюджено презентаційні матеріали; - тренінгу «Розробка стратегічних підходів ПрАТ «Укргідроенерго» до розбудови партнерства та взаємодії з місцевими громадами» на території філії «Каховська ГЕС імені П.С.Непорожнього» ПрАТ «Укргідроенерго» (вересень 2019 року); - представленні бренду міста Нова Каховка на туристичній майстерні «Візія створення сучасної індустрії гостинності Херсонщини» (27 вересня 2019 року у м.Херсон, аеропорт «Херсон»); - форумі «Інститути просторового розвитку міст. Кейси Вінниці, Києва та Львова» в рамках Простору ландшафтної архітектури Kotsiuba, присвяченому стратегічному розвитку міст; - представленні бренда «Нова Каховка – місто тисячі джерел» на ХХ міжнародній виставці «LvivTOUREXPO – 2019» (м.Львів, 30 жовтня – 1 листопада 2019 року); - у ІІІ Фестивалі міських проектів «Урбаніна» (м.Київ, листопад 2019 року); - презентації «Рекомендації міжнародних і українських експертів щодо політики розвитку галузі туризму Херсонської області Біла книга» та круглому столі по впровадженню туристичного кластеру «Соляна дорога» |
| 6.4 | Інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів господарювання, громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги | -//- | - | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. Відділ управління проектами Новокаховської міської ради надає консультативну та методичну допомогу бюджетним та громадським організаціями а також комунальним підприємствам з питання підготовки та подання заявок на одержання грантів. У 2019 році на конкурсні відбори, які проводились з різної тематики, направлено 13 проектних заявок |
| 6.5 | Створення презентаційних матеріалів з інвестиційними продуктами | КП «Агенція регіонального розвитку Новокаховської міської ради»; структурні підрозділи міської ради та її виконавчий органів | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Розроблено бренд «Нова Каховка – місто тисячі джерел». Виготовлено сувенірну та промоційну продукцію. Інформація про бренд міста розміщена на сайті http://brandnk.com.ua/ |
| 6.6 | Відстеження процесу освоєння капітальних інвестицій на території Новокаховської міської ради (відповідно до інвестиційних проектів) | відділ галузей економіки; відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ капітального будівництва; відділ комунального господарства; управління містобудування та архітектури; відділ освіти; відділ культури і туризму | постійно | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. У 2019 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку проведено роботи з будівництва ЦНАПу, реконструкції водогонів водозабору «Сокіл» (4178,43тис.грн.), капітального ремонту футбольного поля «Дніпро» (5785,03 тис.грн.). За рахунок субвенції, що надійшла з державного бюджету, виконано роботи з будівництва спортивного майданчика в Дніпрянській ЗОШ (1186,0тис.грн.). За рахунок коштів обласного бюджету виконано роботи з будівництва спортивного комплексу «Таврія» в с.Тополівка (300,0 тис.грн.). Реалізовується проект з будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка», загальною кошторисною вартістю будівництва в поточних цінах 434,8 млн.грн. Проект отримав позитивну експертну оцінку від ТОВ «Будівельна Українська експертиза» та подан на конкурсний відбір проектів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок коштів ДФРР |
| 6.7 | Прийняття участі у Міжнародному та інвестиційному форумі Херсонщини «Таврійські горизонти» | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; суб’єкти господарювання (за згодою) | постійно |  |  |  |  |  |  | Виконано. 15 листопада 2019 року у виноробному господарстві Князя П.М.Трубецького відбувся Херсонський міжнародний економічний форум «Таврійські горизонти», в якому представники від Новокаховської міської територіальної громади активно приймали участь |
| 6.8 | Організація та проведення заходів до Дня міста в сфері ярмаркової діяльності | відділ культури і туризму; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; ГО «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» (за згодою) | постійно |  |  |  |  |  |  | Виконано. 26-29 вересня 2019 року на площі ТЦ «Фреш» пройшла ХХ ювілейна виставка «Таврійський ярмарок» |
| Розділ 3. Зміцнення експортного потенціалу |
| 7 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Формування позитивного іміджу міста на зовнішніх ринках |
| 7.1 | Залучення суб’єктів господарювання до участі в регіональних, загальнодержавних та міжнародних форумах, конференціях тощо | відділ галузей економіки; відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ культури і туризму; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; суб’єкти господарювання (за згодою) | постійно | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. При надходженні запрошень до місцевих суб’єктів господарювання доводиться інформація про проведення міжнародних та міжрегіональних виставок та ярмарків |
| 7.2 | Сприяння місцевим виробникам у представленні власної продукції на міжнародних виставково-ярмаркових заходах |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. У 2019 році 53 представники підприємницьких структур міста приймали участь у «Дніпровська перлина 2019». Сільгосптоваровиробників було залучено до «ХІ Міжнародній агропромисловій виставці та форумі з питань підтримки фермерів «Агропорт Південь Херсон 2019», нараді з питань напрямків державної підтримки у 2019 році для розвитку в області садівництва та виноградарства, конференції - «Створення умов для реалізації експортного потенціалу», міжнародно-науковій конференції -«Кліматична зміна та сільське господарство»; передсвятковій ярмарки до Дня Пасхи в м.Херсон |
| 7.3 | Виявлення проблемних питань, що перешкоджають здійсненню експортних операцій підприємствами міста з визначенням шляхів вирішення відповідно до повноважень органів місцевого самоврядування |  |  | - | - | - | - | - | - | Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста здійснюють з партнерами 47 країнами світу. Основу товарної структури експорту м.Нова Каховка складали механічне та електротехнічне обладнання (60,2% до загального обсягу) та продукти рослинного походження (27,2%); в імпорті товарів найбільша питома вага також припадала на поставки механічного та електротехнічного обладнання (70,2% загального обсягу) готові харчові продукти (8,7%). Основі проблемні питання, що перешкоджають здійсненню експортних операцій промисловими підприємствами міста є: залежність підприємств від кон’юнктури зовнішніх ринків, втрата традиційних ринків збуту продукції; повільне просування продукції на внутрішні та зовнішні ринки; недостатній рівень доступу українських товарів і послуг до зовнішніх ринків. Основними цілями для підприємств промисловості є: налагодження співпраці із західними партнерами з питань зовнішньоекономічної діяльності; розширення кола міжнародних та міжрегіональних партнерів |
| Розділ 4. Ресурсне та інформаційно-організаційне забезпечення суб’єктів господарювання |
| 8 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Запровадження стимулюючих механізмів ресурсної підтримки суб’єктів господарювання |
| 8.1 | Залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до використання незадіяних приміщень комунальної власності | відділ галузей економіки; відділ економічного розвитку та торгівлі; відділ культури і туризму; КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; суб’єкти господарювання (за згодою | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Робота проводиться. Здійснення інвестиційної діяльності на ділянці типу Greenfield передбачено на території Райського старостинського округу. Перелік пропозицій щодо продажу та оренди муніципального майна розміщено на сайті єдиного державного веб-порталу відкритих даних та на офіційному сайті територіальної громади м.Нова Каховка |
| 8.2 | Формування переліку вільних земельних ділянок по типу Greenfield (земельна ділянка без споруд) та Brownfield (земельна ділянка із спорудами) та вільних виробничих площ |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 8.3 | Залучення суб’єктів господарювання до закупівлі товарів, виконання робіт (послуг) за державні кошти |  |  | - | - | - | - | - | - | Постійно виконується. Залучення суб’єктів господарювання до закупівлі товарів, виконання робіт (послуг) за державні кошти передбачено Законом України «Про публічні закупівлі». Інформаційно-телекомунікаційна система забезпечує проведення процедур закупівель, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією та документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу (центральна база Prozorro), авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами |
| 9 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання |
| 9.1 | Проведення зустрічей, форумів, конференцій, семінарів, тренінгів, «круглих столів» з питань підприємництва | Новокаховське управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі (за згодою); Новокаховська міська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою); КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; ГО «Агенція регіонального розвитку «Таврійського об’єднання територіальних громад» (за згодою) | постійно | - | - | - | - | - | - | Виконано. Станом на 01 січня 2020 року, за даними Новокаховського управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, проведено 17 навчальних семінарів та тренінгів для 217 суб’єктів господарювання. У 2019 році, за даними міського центру зайнятості, для мотивації безробітних для започаткування власного бізнесу, проведено 8 семінарів на тему «Як розпочати свій бізнес» для 60 осіб. КП «Агенція регіонального розвитку» проведено тренінг із соціального підприємництва (креативний простір «cleverclub») та тренінг у вищих навчальних закладах міста «твій успіх», як організувати та з чого розпочати власний бізнес. Підприємство виступило співорганізатором та активно приймало участь у бізнес інтенсиві «Insight» в ТРК «Premier» м.Нова Каховка |
| 9.2 | Організація та проведення «міні-ярмарків» вакансій та презентації роботодавців |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. У 2019 році, за даними міського центру зайнятості, проведено 4 ярмарки вакансій, в яких прийняли участь 99 осіб. Організовано один міні-ярмарок вакансій за участю 26 осіб та 4 презентації роботодавця за участю 68 осіб |
| 9.3 | Оснащення інформаційних куточків матеріалами щодо можливості отримання грантів для розвитку підприємницької діяльності |  |  | - | - | - | - | - | - | Виконано. В інформаційному просторі міського центру зайнятості розміщено інформацію щодо можливості отримання грантів для розвитку підприємницької діяльності |
| 9.4 | Організація та проведення навчальних лекцій серед студентів та підприємців міста на тему «Розвиток власної справи» | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; відділ освіти; відділ у справи сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту | постійно | - | - | - | - | - | - | КП «Агенція регіонального розвитку» проведено 2 тренінга (тренінг з соціального підприємництва та тренінг у вищих навчальних закладах міста) для 300 осіб |
| 9.5 | Організація та проведення тренінгів для молоді за темою «Основи розробки та написання проектів». Надання підтримки під час написання та реалізації проектів |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Підвищення кваліфікації кадрів у сфері підприємницької діяльності |
| 10.1 | Проведення освітніх та профорієнтаційних заходів серед учнівської молоді, студентів та незайнятих громадян для орієнтації їх на підприємницьку діяльність | Новокаховська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Протягом 2019 року проведено 133 профорієнтаційних заходів за темами: «Я і світ професій» «Стратегія вибору професії», «Світ професій» «Професії майбутнього», «А яку ти обрав професію», «Перспективність вибору професії», «Обираємо професію разом», «Я та моя професія» тощо. Проведено 6 інтерактивних заходів для молоді (змагально-мотиваційний, інтелектуально-ігровий) за темами «Мандрівка у світ професій», «Світ професій», «Як правильно себе презентувати». Для учнівської молоді організовувались професіографічні екскурсії на Каховську ГЕС, Новокаховський рибоводний завод частикових риб, Новокаховське відділення Приватбанку та на Бериславський хлібозавод. Охоплено профорієнтаційними уроками і сільські школи, в яких приймали участь 385 учнів. Взагалі профорієнтаційними заходами було охоплено 4439 учнів. Також проведено 292 групові профконсультації із застосуванням профдіагностики (онлайн тестування «Моя професія»), у яких прийняло участь 1197 учнів |
| 10.2 | Організація навчання безробітних осіб на замовлення роботодавців за професіями та спеціальностями, що користуються на ринку праці | Новокаховська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Для організації профнавчання використовується учбова база ДНЗ «Херсонський центр професійно-технічної освіти ДСЗ». У 2019 році проходили профнавчання за направленням міського центру зайнятості 200 безробітних, з них закінчили навчання – 169 осіб. Професійне навчання здійснювалось за 36 професіями та спеціальностями, а також за 11 напрямками курсів підвищення кваліфікації, які користуються попитом на ринку праці. Всього працевлаштовано після профнавчання – 150 осіб. Рівень працевлаштування склав 89%. Протягом 2019 року підвищення кваліфікації безпосередньо на робочому місці у роботодавця за індивідуальними програмами стажування проходили 49 безробітних, з них закінчили стажування та були працевлаштовані 43 особи. Підвищення кваліфікації здійснювалося за професіями: продавець-консультант, бармен, бариста, адміністратор, менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю, комірник, охоронник, комплектувальник меблів, столяр-будівельник, кухар, пекар тощо |
| 10.3 | Видача громадянами віком старше 45 років ваучерів для підтримання їхньої конкурентоспроможності шляхом перепідготовки спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності | Новокаховська філія Херсонського обласного центру зайнятості (за згодою) | 2019-2021 роки | - | - | - | - | - | - | Виконано. Постійно здійснюється робота з інформування населення та роботодавців, щодо можливості отримання особами старше 45 років ваучера для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності. Інформація щодо отримання такого ваучера оприлюднюється у ЗМІ |
| 11 | Напрям діяльності (пріоритетні завдання) - Застосування непрямих форм підтримки підприємництва |
| 11.1 | Проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб’єктів господарювання «Дніпровська перлина» | КП «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; структурні підрозділи Новокаховської міської ради та її виконавчих органів | І квартал |  |  |  |  |  |  | Виконано. 22 лютого 2019 року проведено щорічний рейтинг популярності та якості серед місцевих суб’єктів господарювання «Дніпровська перлина» за результатами 2018 року. До участі було залучено 53 суб’єкта господарювання, серед яких було визначено переможців в 10-ти номінаціях |

ІІ. Аналіз виконання за видатками в цілому за Програмою

тис.грн.

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |
| --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 7,75 | 7,75 | - | 7,75 | 7,75 | - | - | - | - |

ІІІ. Показники, що підлягають аналізу під час підготовки інформації про виконання Програми

| № з/п | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників: | Вихідні дані на початок дії Програми, станом на 01.10.2018р. | Факт 2018 рік | Прогноз 2019 рік | Факт 2019 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 р. до 2018р. | Річної прог-рами |
| 1 | Кількість суб’єктів малого підприємництва, одиниць, в тому числі: | 5540 | 5185 | 5548 | 5086 | 98,0 | 91,6 |
|  | - юридичних осіб – малих підприємств, одиниць | 1601 | 1330 | 1603 | 1351 | 101,6 | 84,3 |
|  | - фізичних осіб – підприємців, одиниць | 3939 | 3855 | 3945 | 3735 | 96,9 | 94,7 |
| 2 | Кількість суб’єктів середнього підприємництва, одиниць | 22 | 22 | 22 | 27 | 122,7 | 122,7 |
| 3 | Надходження до всіх рівнів бюджетів від суб’єктів малого та середнього підприємництва, тис.грн., в тому числі: | 350622,1 | 496005 | 465070 | 708850,2 | 142,9 | 152,4 |
|  | - малого підприємництва, тис.грн. | 258830 | 366275 | 343250 | 499859,7 | 136,5 | 145,6 |
|  | - середнього підприємництва, тис.грн. | 91792,1 | 129730 | 121820 | 208990,5 | 161,1 | 171,6 |
| 4 | Частка надходжень до всіх рівнів бюджетів: | 89 | 89,8 | 89 | 98,4 | Х | Х |
|  | - від суб’єктів малого підприємництва, % | 65,7 | 66,3 | 65,5 | 69,4 | Х | Х |
|  | - від суб’єктів середнього підприємництва, % | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 29,0 | Х | Х |
| 5 | Надходження до міського бюджету від суб’єктів малого та середнього підприємництва, тис.грн., в тому числі: | 217006,6 | 254045,0 | 283155,0 | 399162,9 | 157,1 | 141,0 |
|  | -малого підприємництва, тис.грн. | 182820,0 | 197030,0 | 239175,0 | 298425,0 | 151,5 | 124,8 |
|  | -середнього підприємництва, тис.грн. | 34186,6 | 57015 | 43980,0 | 100737,9 | 176,7 | 229,1 |
| 6 | Частка надходжень до міського бюджету: | 95 | 95 | 85 | 97,8 | Х | Х |
|  | -від суб’єктів малого підприємництва, % | 80 | 80 | 70 | 73,1 | Х | Х |
|  | -від суб’єктів середнього підприємництва, % | 15 | 15 | 15 | 24,7 | Х | Х |
| 7 | Кількість суб’єктів малого підприємства у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення | 830,9 | 780,4 | 835,4 | 772,0* | 100,6 | 93,7 |
| 8 | Кількість створених нових робочих місць, місць | 455 | 625 | 720 | 575 | 92,0 | 79,9 |
|  | -у фізичних осіб підприємців | 391 | 543 | 640 | 498 | 91,7 | 77,8 |
|  | -у юридичних осіб підприємців | 64 | 82 | 80 | 77 | 93,4 | 96,3 |
| 9 | Рівень зареєстрованого безробіття, % | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | Х | Х |
| 10 | Кількість робочих місць, які передбачено ввести в дію за рахунок надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, одиниць | 6 | 8 | 3 | 3 | 37,5 | 100,0 |
| 11 | Кількість безробітних, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб | 169 | 224 | 224 | 200 | 89,3 | 89,3 |
| 12 | Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва, одиниць: | 5 | 5 | 5 | 4 | 80,0 | 80,0 |
|  | -фонд підтримки підприємництва | - | - | - | - | - | - |
|  | -небанківські фінансові кредитні установи, з них: | 5 | 5 | 5 | 4 | 80,0 | 80,0 |
|  | кредитні спілки | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 |

*очікуване виконання

ІV. Аналітична довідка

про хід виконання у 2019 році Програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Нова Каховка на 2019-2021 роки

У 2019 році розвиток підприємництва в місті характеризують наступні показники.

За даними Новокаховського управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР  Крим та м.Севастополі кількість звітуючих до податкової інспекції малих підприємств в м.Нова Каховка склала 5086 одиниць, що на 99 одиниць менше до минулого року. Кількість середніх підприємств збільшилась з 22 (2018 рік.) до 27 (2019 рік) одиниць.

| Рис.1 Динаміка кількості фізичних осіб-підприємців та їх питома вага до загальної кількості суб’єктів малого підприємництва у 2015-2019 рр. | Найбільшу питому вагу у загальній кількості суб’єктів малого підприємництва займають фізичні особи-підприємці (73,4%). Рис.1. Порівняно з 2018 роком, у 2019 році спостерігається зменшення кількості фізичних осіб-підприємців на 120 осіб. Кількість юридичних осіб-малих підприємців збільшилась на 21 одиницю, їх питома вага у загальній кількості суб’єктів малого підприємства склала 26,6%. |
| --- | --- |
| Показник кількості суб’єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення зменшився з 780,4 (2018 рік) до 772 (2019 рік). |

| Рис.3.Динаміка надходжень до всіх рівнів бюджетів від суб’єктів малого та середнього підприємництва у 2015-2019рр., млн.грн. | Порівняно з 2018 роком, у 2019 році обсяг надходжень до всіх рівнів бюджетів від суб’єктів малого та середнього підприємництва зріс в 1,4 рази або на 212,9 млн.грн. (Рис.3), в тому числі в 1,4 рази зросли обсяги надходжень від малого підприємництва та в 1,6 рази від середнього підприємництва. |
| --- | --- |

Найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень до бюджетів всіх рівнів складають надходження від малого підприємництва – 70,5%.

Надходження до місцевого бюджету від суб’єктів малого та середнього бізнесу склали 399,2 млн.грн. (з темпом зростання до 2018 року – 157,1%), з них: 298,4 млн.грн. (151,5%) – від суб’єктів малого підприємництва, 100,7 млн.грн. (176,7%) – від суб’єктів середнього підприємництва. Частка малого підприємництва в надходженнях до місцевого бюджету склала 73,1% (на 6,9 відсоткових пунктів менше 2018 року), від суб’єктів середнього підприємництва – 24,7% (на 9,7 відсоткових пунктів більше 2018 року).

Спрощена система оподаткування зарекомендувала свою ефективність не лише як інструмент стимулювання малого підприємництва, а й як фіскальний інструмент. Проти 2015 року надходження до місцевого бюджету від сплати єдиного податку у 2019 році збільшились в 3,6 рази та склали 48,7 млн.грн., проти 2018 року надходження зі сплати єдиного податку збільшились на 21% або на 8,6 млн.грн. (Рис.4).

| Рис.4. Динаміка надходжень до місцевого бюджету від сплати єдиного податку у 2015-2019рр., млн.грн. | Протягом 2019 року за спрощеною системою оподаткування працювало 3106 платників єдиного податку, що на 82 особи більше 2018 року. До місцевого бюджету за 2019 рік перераховано 48,7 млн.грн. єдиного податку, що на 8,6 млн.грн., або на 21% більше 2018 року. |
| --- | --- |
| У 2019 році основними провідними підприємствами, за даними Новокаховського управління ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, за чисельністю працівників та обсягами валового доходу, визначено такі підприємства як: ТОВ «ЗКЕМ», АТ «Гідросталь», ТОВ «Олеся», ДП «ДАФ ім.Солодухіна», ДП «Таврія», ПрАТ «Фірма Херсоноблагробуд». |

| Рис.2.Динаміка кількості зайнятих працівників на середніх та малих підприємствах в м.Нова Каховка у 2017-2018рр. | За статистичними даними у 2018 році 94,7%, від загальної кількості економічно активних підприємств міста за розмірами, належать до малих підприємств (з них 80,7%-мікропідприємства), 5,3% - належать до середніх підприємств. У 2018 році кількість зайнятих працівників на малих підприємствах зменшилась на 7,6% та склала 2330 осіб (у 2017 році – 2525 осіб). |
| --- | --- |

Кількість зайнятих працівників на середніх підприємствах також скоротилась – на 3,6% та склала 4345 осіб (у 2017 році – 4508 осіб). Рис.2.

Для детінізації трудових відносин та доходів працює міська робоча група з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення. Для більш ефективної діяльності з питань легалізації трудових відносин діє тимчасова комісія міської робочої групи з питань легалізації оплати праці та зайнятості населення, повноти сплати страхових внесків до бюджету Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування. На офіційному сайті територіальної громади м.Нова Каховка, в Інтернет-виданні «Online Нова Каховка», у тижневику «Говорить Нова Каховка» та по місцевому радіо систематично розміщується інформація щодо посилення відповідальності роботодавців за використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин та про внесення змін до трудового законодавства.

За статистичними даними у 2018 році обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) на середніх, малих та мікропідприємствах міста Нова Каховка, порівняно з 2017 роком, зріс на 344,04 млн.грн. або на 7,5% та становив 4936,0 млн.грн. (в тому числі 2845,9 млн.грн. - на середніх підприємствах, 2090,1 млн.грн. - на малих підприємствах), що складає 6,8% до загальнообласного обсягу.

Важливим показником для бізнесу є капітальні інвестиції. У 2019 році на ПрАТ «ДМК «Таврія» модернізовано обладнання та придбано новий трактор для збору винограду, також на підприємстві впроваджуються такі проекти, як «Будівництво парової котельні на твердому паливі», «Реконструкція вхідної групи заводу АПК/винний магазин/прохідна», «Заміна обладнання у цеху розливу», «Придбання вантажного транспорту». В стадії проектування найпотужніший інвестиційний проект з «Будівництва Каховської ГЕС-2» потужністю 250 МВт. Для збільшення надійності та ефективності роботи гідроагрегатів з 2013 року впроваджується проект з «Реконструкції ГЕС ПрАТ «Укргідроенерго» - ІІ черга. Коригування», реалізовуються окремі інвестиційні проекти спрямовані на покращення умов зберігання та експлуатації обладнання на Каховській ГЕС, здійснюються заходи для створення системи антитерористичного захисту та вдосконалення режиму охорони ГЕС.

У звітному році відновлено роботу виробничих потужностей з переробки сої на ТОВ «Таврія Агроінвест».

На підприємстві ДП «ДАФ ім.Солодухіна» продовжується виплата лізингу за сільгосптехніку для обробки ґрунту, реалізовується проект з будівництва сільськогосподарських будівель та споруд (2 зерноскладу).

Підприємство ТОВ «Олеся» продовжує виконувати підрядні роботи з будівництва двоповерхового восьмиквартирного житлового будинку по вул.Дружби,5а. та роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку зблокованого з існуючими житловими будинками за адресою пр-т Перемоги, 12-в.

У 2019 році введено в експлуатацію сонячну електростанцію «Нова Каховка» потужністю 10020 КВт.

Реалізовується проект з будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка». На даний час проект отримав позитивну експертну оцінку від ТОВ «Будівельна Українська експертиза». Проект подано на конкурсний відбір проектів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок коштів ДФРР.

Обсяг реалізації роздрібного товарообороту підприємств-юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців), за дев’ять місяців 2019 року склав 875,2 млн.грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств (у порівнянних цінах) за січень-вересень 2019 року по відношенню до аналогічного періоду 2018 року становив 98,3% (по області – 104,3%). За січень-вересень 2019 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг становив 217,2 млн.грн., що до відповідного періоду 2018 року становить 73,4%.

Місто має розвинуту торгівельну мережу. Функціонує мережа фірмових магазинів місцевих виробників: ПрАТ «ДМК Таврія», ТОВ «,Новокаховський м’ясокомбінат «Мрія», ТОВ «Берислав-хлібозавод», ТОВ «ВП «Каховські ковбаси». На території міста функціонує бізнес від провідних фірм та господарюючих суб’єктів міст Києва, Одеси, Дніпропетровська, Херсона та інших, які активізують свою діяльність на території Нової Каховки та відкривають торговельні об’єкти саме в нашому місті. Суб’єкти малого та середнього підприємництва здійснюють свою діяльність майже в усіх галузях господарського комплексу, їхня діяльність охоплює сферу виробництва продовольчих товарів, меблів, будівельних матеріалів, виробів з деревини, металевих виробів, вирощування овочів та фруктів, виготовлення іншої продукції тощо.

Аналіз показників діяльності малого та середнього підприємництва свідчить:

- кількість суб’єктів малого підприємництва зменшилась за рахунок припинення діяльності фізичних осіб-малих підприємств;

- кількість юридичних осіб-малих підприємств збільшилась на 21 одиницю;

- кількість середніх підприємств збільшилась на 5 одиниць;

- надходження до всіх рівнів бюджетів, в тому числі до місцевого бюджету від суб’єктів малого та середнього підприємництва збільшились в 1,4 рази та в 1,6 разів відповідно;

- збільшилась кількість платників єдиного податку – на 82 особи;

- збільшились надходження від платників єдиного податку на 8,6 млн.грн.;

- на фоні скорочення чисельності зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) зріс на 344,04 млн.грн.

Підготовка та прийняття регуляторних актів здійснювалась прозоро із дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Налагоджено роботу центру надання адміністративних послуг, де суб’єкти господарювання за спрощеною процедурою мають можливість отримати більшість необхідних документів для здійснення діяльності в одному місці. Відділом реєстрації міської ради упродовж 2019 року проведено державну реєстрацію 498 фізичних осіб-підприємців (2018 рік – 543) та 77 юридичних осіб (2018 рік –82). Державну реєстрацію припинення проведено щодо 632 фізичних осіб-підприємців (2017 рік – 583) та 64 юридичних осіб (2018 рік – 101).

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» суб’єкти господарювання залучались до закупівель товарів, виконання робіт (послуг) за державні кошти.

З метою розвитку підприємництва суб’єктам господарювання надавались в оренду та у власність нежитлові приміщення, що належать до комунальної власності міста. Суб’єкти малого та середнього підприємництва міста співпрацюють з міським центром зайнятості. В якості стимулювання суб’єктів господарювання до створення нових робочих місць, передбачена компенсація роботодавцям фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за кожного нового працівника. У такий спосіб на нові робочі місця з компенсацією єдиного внеску у звітному році працевлаштовано 24 безробітних до 17 суб’єктів господарювання. У 2019 році  започатковано три бізнес-проекти з виплатою одноразової допомоги для відкриття власної справи. Інфраструктура підтримки підприємництва міста не задовольняє в повній мірі потреб суб’єктів малого та середнього бізнесу, оскільки більшість з них також зацікавлені в розвитку і фінансовому забезпеченні власної компанії та не мають достатньої кваліфікації для повноцінної допомоги представникам підприємницького

середовища міста. Всього в місті зареєстровано дев’ять громадських об’єднань/організацій/спілок та 4 небанківські установи (з них 2 – кредитні спілки).

Для створення сприятливих умов розвитку інвестиційної діяльності на території міста міська влада проводила роботу з пошуку найбільш вигідних регіонів країн світу для налагодження співпраці на міжрегіональному рівні. В рамках міжнародних проектів було прийнято участь у: Міжнародній конференції «Місце України у світі: муніципальний маркетинг і брендинг»: три ріки, два моря, три країни у м.Київ; міжнародній туристичній виставі – UITT – «Україна – подорожі та туризм», м.Київ; міжнародній виставці обладнання та технологій для проводження з муніципальними та промисловими стічними водами «Waste Water Management», м.Київ; відкритті туристичного сезону на Херсонщині – фестиваль «Турист-Fest» у біосферному заповіднику «Асканія Нова» ім.Ф.Е.Фальц-Фейна.

Реалізовано проект з розробки бренду міста Нова Каховка - «Нова Каховка – місто тисячі джерел», а в рамках святкування Дня міста було встановлено Національний Рекорд в номінації «Найбільший логотип міста викладений з людей».

У лютому 2019 року серед місцевих суб’єктів господарювання виконавчий комітет Новокаховської міської ради проводив рейтинг популярності та якості «Дніпровська перлина».

Сфера підприємництва є важливим сектором розвитку економіки в місті. Підприємці беруть на себе відповідальність та ризики ведення підприємницької діяльності та формують значну частину податкових надходжень до державного та місцевого бюджетів, тому виконавчий комітет Новокаховської міської ради і надалі буде всіляко сприяти та підтримувати розвиток підприємництва в місті.

Секретар міської ради 								О.В.Лук’яненко