## Лист2
Додаток 2
до рішення 62 сесії
міської ради 7-го скликання
від 16.05.2019 року №1980
ЗАХОДИ
Програми розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки
№ з/п | Найменування об’єкта | Місце впровадження | Виконавець | Термін виконання | Джерело фінансування, тис. грн. |  |  |  | Очікуваний результат
[5 empty] | Загальний обсяг | У тому числі:
[6 empty] | Обласний бюджет | Міський бюджет | Інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Благоустрій території
1. | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 198.6 |  | 198.6 |  | Забезпечення безпеки пересування громадян в нічний та вечірній час
|  |  |  | 2020 рік | 219 |  | 219
|  |  |  | 2021 рік | 239 |  | 239
2 | Очищування та обробка грунтів (сміттєзвалищ бульдозером) | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 99 |  | 99 |  | Покращення санітарного стану населених пунктів
|  |  |  | 2020 рік | 110 |  | 110
|  |  |  | 2021 рік | 120 |  | 120
3 | Придбання зупинок громадського транспорту | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 45 |  | 45 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою
|  |  |  | 2020 рік | 45 |  | 45
|  |  |  | 2021 рік | 45 |  | 45
4 | Придбання спортивно-ігрового майданчика | смт.Дніпряни, с.Піщане, с.Нові Лагері , с.Корсунка | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2020 рік | 83 |  | 83 |  | Розвиток інфраструктури насених пунктів, покращення стану місць загального користування
5 | Озеленення територій та утримання зелених насаджень | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 492 |  | 492 |  | Покращення санітарного стану населених пунктів
|  |  |  | 2020 рік | 290 |  | 290
|  |  |  | 2021 рік | 320 |  | 320
6 | Послуги з прибирання та підмітання вулиць | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 400 |  | 400 |  | Покращення санітарного стану населених пунктів
|  |  |  | 2020 рік | 230 |  | 230
|  |  |  | 2021 рік | 240 |  | 240
7 | Позачергова технічна перевірка відповідності стану трифазного засобу обліку електричної енергії та схеми його підключення в електричних установках до 1000 В після його заміни або встановлення, у разі відновлення електропостачання або підключення сезонних споживачів за заявкою юридичного споживача | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 4.4 |  | 4.4 |  | Забезпечення технічної перевірки лічильників вуличного освітлення
8 | Розроблення схеми санітарного очищення населених пунктів Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 75 |  | 75 |  | Виконання вимог законодавства в сфері поводження з відходами
|  |  |  | 2020 рік | 50 |  | 50
|  |  |  | 2021 рік | 50 |  | 50
Всього: |  |  |  |  | 3355 | 0 | 3355 | 0
Розробка містобудівної документації
1 | Виготовлення містобудівної документації "Зміни до генерального плану поєднаного з детальними планами окремих територій та зонування" с. Нові Лагері, с. Піщане | с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 144.6 |  | 144.6 |  | Реалізація плану соціально-економічного розвитку населених пунктів
|  | с.Піщане |  |  | 93.5 |  | 93.5
Всього: |  |  |  |  | 238.1 | 0 | 238.1 | 0
Проекти землеустрою
1 | Розробка Проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради с. Нові Лагері, с. Піщане | с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 49 |  | 49 |  | Реалізація плану соціально-економічного розвитку населених пунктів
|  | с. Піщане |  |  | 46 |  | 46
2 | Розробка технічної документації з нормативно грошової оцінки населених пунктів: с.Корсунка, смт Дніпряни, с. Нові Лагері, с. Піщане | с.Корсунка | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 70 |  | 70
|  | смт. Дніпряни |  |  | 90 |  | 90
|  | с.Нові Лагері |  |  | 50 |  | 50
|  | с.Піщане |  |  | 50 |  | 50
3 | Державна експертиза проектів землеустрою щодо зміни меж населених пунктів Новокаховської міської ради (Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради) смт.Дніпряни, с.Корсунка, та розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Корсунка, смт.Дніпряни | смт.Дніпряни, с.Корсунка | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 8 |  | 8
Всього: |  |  |  |  | 363 | 0 | 363 | 0
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
1. | Обслуговування доріг в зимовий період | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 52.5 |  | 52.5 |  | Забезпечення безпеки руху
|  |  |  | 2020 рік | 60 |  | 60
|  |  |  | 2021 рік | 60 |  | 60
2 | Поточний ремонт доріг смт Дніпряни, Дніпряни- Корсунка, Корсунка- Піщане | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 230 |  | 230 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, безпеки руху, санітарного стану
|  |  |  | 2020 рік | 250 |  | 250
|  |  |  | 2021 рік | 280 |  | 280
3 | Утримання узбіччя доріг | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 180.05 |  | 180.05 |  | Покращення санітарного стану населених пунктів
|  |  |  | 2020 рік | 200 |  | 200
|  |  |  | 2021 рік | 220 |  | 220
4 | Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Миру в с.Нові Лагері м.Нова Каховка Херсонської області | с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 119.2452 |  | 119.2452 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, безпеки руху, санітарного стану
5 | Поточний ремонт асфальтного покриття прибудинкової території в смт Дніпряни | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 50 |  | 50 |  | Покращення безпеки руху для мешканців багатоповерхівок та покращення блаугоустрою
Всього: |  |  |  |  | 1701.7952 | 0 | 1701.7952 | 0
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
1 | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення | смт.Дніпряни, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 735.7 |  | 735.7 |  | Розвиток інфраструктури насених пунктів, покращення стану місць загального користування
2 | Капітальний ремонт фасаду громадського будинку по вул. Суворова, 12 в с. Корсунка Херсонської області | с.Корсунка | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 171.265 |  | 171.265 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, санітарного стану
3 | Капітальний ремонт покрівлі громадського будинку по вул. Суворова, 12 в с. Корсунка Херсонської області | с.Корсунка | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 295.037 |  | 295.037 |  | Розвиток інфраструктури насених пунктів, покращення стану місць загального користування
4 | Улаштування огорожі скверу меморіального в смт Дніпряни по вул. Новолагерська Херсонської області | смт.Дніпряни | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 89.275 |  | 89.275 |  | Розвиток інфраструктури насених пунктів, покращення стану місць загального користування
5 | Реконструкція водогону системи водопостачання та водовідведення в с. Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | с. Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2020 рік | 1500 |  | 1500 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, санітарного стану
6 | Реконструкція водогону в смт Дніпряни | смт.Дніпряни | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2020 рік | 300 |  | 300 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, санітарного стану
7 | Поточний ремонт фасаду за адресою смт.Дніпряни, вул.Корсунська, 9 | смт.Дніпряни | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 40.8 |  | 40.8 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, санітарного стану
8 | Будівництво спортивного майданчика біля Дніпрянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Новокаховської міської ради Херсонської області за адресою: вул.Корсунська, 3, смт.Дніпряни, м.Нова Каховка, Херсонської області ( проектно-кошторисна документація) | смт.Дніпряни | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 85.522 |  | 85.522 |  | Забезпечення відновлення об'єктів благоустрою, санітарного стану
9 | Реконструкція існуючої будівлі під "Народний дім" за адресою: Херсонська обл., смт.Дніпряни, вул. 1Травня, 8 | смт.Дніпряни | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2019 рік | 207.36 |  | 207.36 |  | Розвиток інфраструктури насених пунктів, покращення стану місць загального користування
РАЗОМ: |  |  |  |  | 3424.959 | 0 | 3424.959 | 0
Забезпечення пожежної безпеки на території Дніпрянського старостинського округу
1. | Капітальний ремонт пожежних гідрантів | смт Дніпряни | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2020 рік | 500 |  | 500 |  | Забезпечення пожежної безпеки на території Дніпрянського старостинського округу
2 | Улаштування протипожежних гідрантів на території приватного житлового сектору в межах території старостинського округу | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2020 рік | 200 |  | 200
3 | Виготовлення та встановлення покажчиків місцезнаходження джерел протипожежного водопостачання | смт.Дніпряни, с.Корсунка, с.Піщане, с.Нові Лагері | Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради | 2020 рік | 40 |  | 40
Всього: |  |  |  |  | 740 | 0 | 740 | 0
Всього заплановано по програмі: |  |  |  |  | 9822.8542 | 0 | 9822.8542 | 0
з них: 2019 рік |  |  |  |  | 4171.8542 | 0 | 4171.8542 | 0
2020 рік |  |  |  |  | 4077 | 0 | 4077 | 0
2021 рік |  |  |  |  | 1574 | 0 | 1574 | 0
Секретар міської ради О.В.Лук’яненко