НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 24.07.2018   20 ____  р.   № 233		_____

м.Нова Каховка

Про хід підготовки господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови         Чурсинова Л.Г. про стан виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року по місту Нова Каховка, затверджених рішенням виконавчого комітету від 24 квітня 2018 року №108 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2017/18 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до  роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2018/19 року по місту Нова Каховка прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству "Теплові мережі міста Нова Каховка"                     (Дем'яненко І.І.), до початку опалювального сезону:

2.1. Здійснити розрахунки з ПАТ «Херсонгаз» за транспортування природного газу.

2.2. Виконати капітальний ремонт електрообладнання котельні №9.

3. Комунальному підприємству "Теплові мережі міста Нова Каховка"                     (Дем'яненко І.І.), ТОВ "Теплоінвест-Таврія" (Стержантова О.С.) забезпечити виконання ремонтних робіт на теплових мережах.

4. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ", "Міський водоканал", "Основа", "Новокаховський гуртожиток", Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                          В. І. Коваленко

### Звіт

про хід виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2018/19 року

станом на 20.07.2018 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 10 | 15,0 | - | 15,0 | 10 | 15 | 100 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 38 | 15,0 | - | 15,0 | 18 | 7,88 | 47 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 12 | 22,0 | - | 22,0 | 7 | 14 | 58 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 30 | 27,5 | - | 27,5 | 35 | 27,5 | 103 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 320 | 70,0 | - | 70,0 | 86 | 19 | 27 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 25 | 10,0 | - | 10,0 | 35 | 17,5 | 140 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,11 | 15,0 | - | 15,0 | 0,02 | 7,9 | 18 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,11 | 8,0 | - | 8,0 | 0,061 | 17,62 | 55 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,2 | 25,0 | - | 25,0 | 0,55 | 6,25 | 3 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 3,0 | - | 3,0 | 1 | 2 | 67 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 15 | 17,2 | - | 17,2 | 4 | 7,2 | 27 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 32,0 | - | 32,0 | 2 | 7 | 67 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 18 | 18,0 | - | 18,0 | 12 | 5 | 67 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 2 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 5,0 | 50 |
|  | Разом: |  |  | 287,7 | - | 287,7 |  | 158,86 | 59 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні №9 | об'єкт | 1 | 60,0 | - | 60,0 | - | 30 | 50 |
| 1.2. | ремонт електрообладнання котельні №9 (ТП-3, ТП-12) | об'єкт | 1 | 116,8 | 116,8 | - | - | - | - |
| 1.3. | переведення котельні №9 на альтернативні види палива | об'єкт | 1 |  | - | - | 1 | - | 90 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт ділянки теплових мереж (вул.М.Букіна 54-56) | км | 0,206 | 825,2 | 825,2 | - | - | - | - |
| 2.2. | ремонт ділянки теплових мереж (вул. Історична) | км | 0,1 | 200,0 | - | 200,0 | 0,15 | 102,0 | 150 |
| 2.3. | ревізія теплових мереж | км | 23,2 | 47,0 | - | 47,0 | 11,3 | 13 | 49 |
| 2.4. | ревізія арматури | шт. | 202 | 22,0 | - | 22,0 | 100 | 11,0 | 50 |
| 2.5. | гідравлічне випробування | км | 23,2 | 8,0 | - | 8,0 | - | - | - |
| 2.6. | облаштування теплової камери ТК-1 на території кот.№9 для можливості роботи вугільних/газових котлів (перепідключення в систему тепломережі ЦО) | об’єкт | 1 | 31,5 | - | 31,5 | 1 | 31,5 | 100 |
| 2.7. | відновлення теплоізоляції тепломережі (вул. М. Букіна, вул. Горького) | кв.м | 82 | 12,0 | - | 12,0 | 21 | 3 | 25 |
|  | Разом: |  |  | 1322,5 | 942,0 | 380,5 |  | 190,5 | 51 |
| Житлове господарство |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 90 | 11,3 | - | 11,3 | 61 | 7,69 | 68 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 838 | 11,7 | - | 11,7 | 698 | 9,77 | 83 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 24,85 | 3,7 | - | 3,7 | 3,78 | 1,45 | 15 |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 24 | 246,0 | - | 246,0 | 12 | 110,6 | 50 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 20 | 71,5 | - | 71,5 | 11 | 46,87 | 55 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 12 | 57,9 | - | 57,9 | 8 | 27,56 | 67 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 186 | 119,5 | - | 119,5 | 103 | 63,78 | 55 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 10 | 16,3 | - | 16,3 | 7 | 11,77 | 70 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 47 | 62,0 | - | 62,0 | 29 | 37,75 | 62 |
| 10. | герметизація інженерних вводів | од. | 17 | 7,3 | - | 7,3 | 7 | 1,03 | 41 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб | од. | 22 | 38,2 | - | 38,2 | 7 | 15,58 | 32 |
| 12. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 72 | 33,6 | - | 33,6 | 3,0 | 1,2 | 4 |
|  | Разом: |  |  | 679,0 |  | 679,0 |  | 335,05 | 50 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | капітальний ремонт електромережі д/с № 1 "Гвоздичка" | об'єкт | 1 | 183,3 | 183,3 | - | - | - | - |
| 1.2. | капітальний ремонт будівлі я/с №5 "Казка" (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 1.3. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №8 "Черемушки" (опалення) | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
| 1.4. | капітальний ремонт будівлі я/с №8 "Черемушки" (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | 1 | 100 | 100 |
| 1.5 | капітальний ремонт будівлі я/с №11 "Золотий ключик" (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
| 1.6. | капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон та дверей) | об'єкт | 1 | 347,6 | 347,6 | - | 1 | 346,4 | 100 |
| 1.7 | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №1 "Дюймовочка" | об'єкт | 1 | 290,0 | 290,0 | - | 1 | 290,0 | 100 |
| 1.8 | Капітальний ремонт будівлі я/с №11 "Золотий ключик" | об'єкт | 1 | 100,0 | 100,0 | - | 1 | - | 100 |
|  | Разом: |  |  | 1420,9 | 1420,9 |  |  | 736,4 | 50 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | проведення реконструкції електричних мереж ЛК-2 ЦМЛ по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 1390,3 | 1390,3 | - | - | - | - |
| 2.2. | проведення капітального ремонту сантехнічних систем 5-ти поверхової будівлі лікарняного комплексу №2 по вул. Свєтлова,1 | об’єкт | 1 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 100 |
| 2.3. | проведення капітального ремонту 5-ти поверхової будівлі на лікарняному комплексі №2 по вул. Свєтлова,1 (заміна віконних блоків) | об’єкт | 1 | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | 80,02 | 8 |
| 2.4. | заміна віконних блоків в 3-х поверховій будівлі лікарняного комплексу №1 по вул. Героїв України,33а | об’єкт | 1 | 383,7 | 383,7 | - | - | - | - |
| 2.5 | Капітальний ремонт системи опалення блоків в 3-х поверховій будівлі лікарняного комплексу №1 по вул. Героїв України,33а | об’єкт | 1 | 94,41 | 94,41 | - | 1 | 94,41 | 100 |
| 2.6. | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 | 5,0 | - | 3,6 | 5,0 | 100 |
| 2.7. | придбання вугілля для ФАПів | т | 2,0 | 7,0 | 7,0 |  | 3,5 | 7,0 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 3030,41 | 3030,41 | - |  | 186,43 | 58 |
| 3. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | капітальний ремонт системи опалення будівлі Дитячої школи мистецтв (Соборна,33а) | об'єкт | 1 | 299,6 | 299,6 | - | 1 | 49,7 | 100 |
| 3.2. | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 3,5 | 3,5 | - | 3 | 3,5 | 50 |
| 3.3. | повірка теплових лічильників | шт. | 2 | 24,0 | 24,0 | - | - | - | - |
| 3.4. | повірка газових лічильників | шт. | 2 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - |
| 3.5 | повірка заземлення газових котлів | об'єкт | 6 | 9,05 | 9,05 |  | 3 | 9,05 | 50 |
| 3.6. | повірка датчиків загазованості | об’єкт | 5 | 5,7 | 5,7 | - |  | - | - |
| 3.7 | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 1,13 | 5,6 | 5,6 | - | 1,52 | 5,6 | 135 |
|  | Разом: |  |  | 347,95 | 347,95 | - |  | 64,35 | 48 |
| Об’єкти благоустрою |
| 1. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв.м | 18,0 | 3940,0 | 3940,0 | - | 8,4 | 1384,7 | 47 |
| 2. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 100,0 | 100,0 | - | 100 | 49 | 49 |
| 3. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 1000 | 30,0 | 30,0 | - | 500 | 15,0 | 50 |
|  | Разом: |  |  | 4070,0 | 4070,0 | - |  | 1445,7 | 49 |
|  | Всього: |  |  | 10938,6 | 9591,4 | 1347,2 |  | 2361,28 | 52 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                  Л.Г.Чурсинов