НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

# від   « ____ » 25.07.2017  20 ____  р.   № 267

Про хід підготовки господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови         Чурсинова Л.Г. про стан виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року по місту Нова Каховка, затверджених рішенням виконавчого комітету від 25 квітня 2017 року №140 "Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2016/17 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до  роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року", керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2017/18 року по місту Нова Каховка прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству "Теплові мережі міста Нова Каховка"                     (Дем'яненко І.І.) до початку опалювального сезону:

2.1. Здійснити заходи направлені на заміщення споживання природного газу котельнями №1 і №9.

2.2. Забезпечити своєчасне укладання договорів та отримання, на початок опалювального сезону, лімітів на природний газ.

3. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ", "Міський водоканал", "Основа", "Новокаховський гуртожиток", Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                            В.І.Коваленко

### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2017/18 років

станом на 20.07.2015 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | Обсяг робіт | Сума затрат, тис. грн. | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат, тис. грн. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | міський бюджет, тис. грн. | власні кошти, тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | заміна та ремонт пожежних гідрантів | од. | 10 | 6,0 | - | 6,0 | 7 | 4,2 | 70 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | од. | 34 | 18,0 | - | 18,0 | 17 | 9,0 | 50 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | од. | 13 | 19,0 | - | 19,0 | 11 | 16,3 | 85 |
| 1.4 | ремонт колодязів | од. | 35 | 27,5 | - | 27,5 | 26 | 20,5 | 74 |
| 1.5. | чищення колодязів | од. | 320 | 70,0 | - | 70,0 | 130 | 29,0 | 41 |
| 1.6. | установка кришок на люки | од. | 20 | 8,0 | - | 8,0 | 12 | 4,8 | 60 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,21 | 13,0 | - | 13,0 | 0,04 | 4,5 | 20 |
| 1.8. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,11 | 8,0 | - | 8,0 | 0,06 | 5,5 | 55 |
| 1.9. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,2 | 25,0 | - | 25,0 | 1,7 | 22,5 | 77 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідних насосних станцій ІІ підйом | од. | 1 | 4,0 | - | 4,0 | 1 | 3,0 | 75 |
| 2.2. | каналізаційних насосних станцій/КНС/ | од. | 16 | 19,6 | - | 19,6 | 11 | 12,75 | 65 |
| 2.3. | каналізаційних очисних споруд /КОС/ | од. | 3 | 32,0 | - | 32,0 | 2 | 18,0 | 66 |
| 2.4. | свердловин /АС/ | од. | 20 | 21,0 | - | 21,0 | 12 | 12,0 | 60 |
| 2.5. | поля фільтрації | од. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | 1 | 5,0 | 50 |
|  | Разом: |  |  | 281,10 | - | 281,10 |  | 167,05 | 60 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | об'єкт | 1 | 30,0 | - | 30,0 | 1 | 22,5 | 75 |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №9 | об'єкт | 1 | 78,0 | - | 78,0 | 1 | 58,5 | 75 |
| 1.3. | Переведення котелень на альтернативні види палива | об'єкт | 2 |  | - |  | 2 | Укладено договори оренди |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ревізія теплових мереж | км | 23,2 | 35,0 | - | 35,0 | 19,72 | 29,75 | 85 |
| 2.2. | ревізія арматури | шт. | 202 | 15,0 | - | 15,0 | 161,6 | 12,0 | 80 |
| 2.3. | гідравлічне випробування | км | 23,2 | 6,0 | - | 6,0 | 11,6 | 3,0 | 50 |
| 2.4. | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | од. | 8 | 15,0 | - | 15,0 | 4 | 8,25 | 55 |
|  | Разом: |  |  | 179,00 | - | 179,00 |  | 134,0 | 70 |
| Житлове господарство |
|  | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 130 | 11,18 | - | 11,18 | 90 | 7,74 | 69 |
| 2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 1487 | 17,84 | - | 17,84 | 788,5 | 9,462 | 53 |
| 3. | скління під'їздів та слухових вікон | м² | 39,54 | 3,32 | - | 3,32 | 3,8 | 0,851 | 26 |
| 4. | ремонт покрівель | од. | 18 | 191,0 | - | 191,0 | 14 | 128,05 | 78 |
| 5. | ремонт систем водовідведення | од. | 20 | 41,48 | - | 41,48 | 13 | 40,84 | 65 |
| 6. | ремонт систем холодного водопостачання | од. | 14 | 39,58 | - | 39,58 | 12 | 32,658 | 86 |
| 7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | од. | 198 | 50,68 | - | 50,68 | 128 | 28,146 | 65 |
| 8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | од. | 13 | 9,32 | - | 9,32 | 3 | 3,99 | 23 |
| 9. | профілактика розподільчих електрощитових | од. | 54 | 30,17 | - | 30,17 | 20 | 18,481 | 37 |
| 10. | герметизація інженерних вводів | од. | 11 | 4,44 | - | 4,44 | 2 | 0,294 | 18 |
| 11. | ремонт оголовків димових труб | од. | 23 | 32,41 | - | 32,41 | 9 | 16,443 | 39 |
| 12. | ремонт відмостки цоколю | буд. | 13 | 4,0 | - | 4,0 | - | - | - |
| 13. | ремонт зливової каналізації | од. | 16 | 8,5 | - | 8,5 | 4 | 2,5 | 25 |
| 14. | заготівля протиожеледних матеріалів | м³ | 95 | 12,88 | - | 12,88 | 9 | 2,25 | 9 |
|  | Разом: |  |  | 456,80 |  | 456,80 |  | 291,705 | 43 |
| Об'єкти соціальної сфери (виконання робіт при умові виділення коштів з міського бюджету) |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №3 "Соколятко" | об'єкт | 1 | 400,0 | 400,0 | - | 1 | 525,017 | 100 |
| 1.2. | Капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №4 "Журавлик" | об'єкт | 1 | 120,0 | 120,0 | - | - | - | - |
| 1.3. | Капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №5 "Казка" (з установкою електробойлера) | об'єкт | 1 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - |
| 1.4. | Капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №6 "Теремок" | об'єкт | 1 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - |
| 1.5. | Капітальний ремонт покрівлі я/с №7 "Ромашка" | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
| 1.6. | Капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №9 "Оленка" | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - |
| 1.7. | Капітальний ремонт будівлі я/с №15 "Червоненька квіточка" (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 300,0 | 300,0 | - | 1 | 276,231 | 100 |
| 1.8. | Капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №18 "Вербонька" | об'єкт | 1 | 70,83 | 70,83 | - | - | - | - |
| 1.9. | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №4 | об'єкт | 1 | 300,0 | 300,0 | - | - | - | - |
| 2.0. | Капітальний ремонт будівлі ЗОШ №4 (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 130,0 | 130,0 | - | - | - | - |
| 2.1. | Капітальний ремонт покрівлі ЗОШ №5 | об'єкт | 1 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капітальний ремонт спортивної зали ЗОШ №7 | об'єкт | 1 | 594,95 | 594,95 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капітальний ремонт системи опалення Дніпрянської ЗОШ | об'єкт | 1 | 180,0 | 180,0 | - | - | - | - |
| 2.4. | Капітальний ремонт будівлі Маслівської ЗОШ (заміна вікон та дверей) | об'єкт | 1 | 667,56 | 667,56 | - | 1 | 320,0 | 100 |
| 2.5. | Капітальний ремонт покрівлі НКТЕЛ | об'єкт | 1 | 90,0 | 90,0 | - | - | 27,0 | 30 |
|  | Разом: |  |  | 4053,34 | 4053,34 |  |  | 1148,248 | 28 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведення реконструкції електричних мереж ЛК-2 ЦМЛ по вул. Свєтлова,1 | об'єкт | 1 | 1300,0 | 1300,0 | - | 1 | 2,490 | 0,2 (проектні роботи) |
| 2.2. | Проведення реконструкції інфекційного відділення для дорослих ЦМЛ на лікарняному комплексі №1 по вул. К. Маркса, 33а | об'єкт | 1 | 1000,0 | 1000,0 | - | 1 | 599,515 | 60 |
| 2.3. | ревізія запірної арматури в рамках управління (ЛК №1, ЛК №2) | шт. | 36 | 5,0 | 5,0 | - | 36 | 5,0 | 100 |
| 2.4. | придбання вугілля для ФАПів | т | 10,0 | 20,0 | 20,0 |  | 7,2 (5,2 тн залишки) | 6,4 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 2325,0 | 2325,0 | - | - | 613,405 | 65 |
| 2. | Об'єкти культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ревізія системи центрального опалення | об'єкт | 5 | 5,5 | 5,5 | - | 4 | 4,1 | 75 |
| 2.1. | перевірка вентиляційних каналів на об'єктах з індивідуальним опаленням | об'єкт | 6 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - |
| 2.2. | ревізія запірної арматури в рамках управління | об'єкт | 4 | 4,5 | 4,5 | - | 3 | 3,4 | 75 |
| 2.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 5,0 | 14,0 | 14,0 | - | 2,5 | 8,75 | 100 (сплачено, завезення вугілля в серпні) |
|  | Разом: |  |  | 25,2 | 25,2 | - | - | 16,25 | 63 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 12,8 | 2300,0 | 2300,0 | - | - | - | - |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв.м | 5,4 | 1200,0 | 1200,0 | - | 4,1 | 699,8 | 58 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 80,0 | 80,0 | - | 204 | 18,605 | 100 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 500 | 16,0 | 16,0 | - | 230 | 7,36 | 46 |
|  | Разом: |  |  | 3596,0 | 3596,0 | - | - | 725,765 | 51 |
|  | Всього: |  |  | 10916,44 | 9999,54 | 916,9 |  | 3096,423 | 54 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                                           Л.Г.Чурсинов