УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

05.04.2016		№  99-р

Про організацію та проведення

в місті Нова Каховка  13 травня 2016 року

ІІІ Таврійського туристичного конгресу

З метою налагодження міжнародних і міжрегіональних зв’язків, партнерських відносин, активізації співробітництва, встановлення контактів та обміну досвідом між представниками туристичної галузі, розвитку туристичної діяльності, відповідно до статті 11 Закону України «Про туризм», керуючись статтею 42  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення в місті Нова Каховка IІІ Таврійського туристичного конгресу (далі – Конгрес)  у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити заходи щодо організації та проведення IІІ Таврійського туристичного конгресу 13 травня 2016 року в місті Нова Каховка (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Сироватку В.М.

Міський голова                                                                               В.І. Коваленко

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

05.04.2016  № 99-р

С К Л А Д

організаційного комітету по підготовці та проведенню

в місті Нова Каховка ІІІ Таврійського туристичного конгресу

| Коваленко Володимир Іванович | – | міський голова, голова організаційного комітету; |
| --- | --- | --- |
| Сироватка Володимир Миколайович | – | заступник міського голови, заступник голови організаційного комітету; |
| Члени організаційного комітету: |
| Гайдаманчук Ігор Іванович | – | головний лікар КЗ «Центральна міська лікарня м. Нова Каховка»; |
| Деркач Вікторія Миколаївна | – | редактор Новокаховської міської радіоорганізації; |
| Іванова Віра Миколаївна | – | начальник відділу культури і туризму; |
| Іванова Ніна Іванівна | – | директор КП «Парк культури та відпочинку»; |
| Іщенко Олена Вікторівна | – | фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ «ДМК «Таврія» (за згодою); |
| Кавун Євген Павлович | – | головний редактор газети «Нова Каховка»; |
| Кавун Наталія В’ячеславівна | – | Завідувач кафедри «Туризму та ресторанно-готельного бізнесу» Новокаховського гуманітарного інституту ВМУРЛ «Україна» (за згодою); |
| Карпенкова Олександра Василівна | – | директор Новокаховського професійного електротехнічного ліцею (за згодою); |
| Малій Тетяна Михайлівна | – | Начальник відділу економічного розвитку та торгівлі; |
| Мандебура Тетяна Володимирівна | – | начальник відділу галузей економіки; |
| Набоченко Світлана Олександрівна | – | начальник відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення та організаційної роботи; |
| Навроцька Олена Віталіївна | – | керівник центру сімейного відпочинку «Казкова діброва» (за згодою); |
| Нікулін Василь Миколайович | – | директор КП «НК Екосервіс»; |
| Немерець Віталій Анатолійович | – | начальник Новокаховського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області (за згодою); |
| Сердюк Ігор Володимирович | – | в.о. директора державного навчального закладу «Професійне технічне училище №14» (за згодою); |
| Спіцин Юрій Валерійович | – | директор комунального підприємства «Агенція регіонального розвитку» Новокаховської міської ради»; |
| Таран Наталія Миколаївна | – | начальник відділу у справах сім’ї молоді, фізичної культури та спорту; |
| Шкарупа Сергій Олексійович | – | керівник регіонального Центру розвитку туризму Херсонського державного університету (за згодою); |
| Якубова Оксана Олександрівна | – | начальник відділу освіти. |
| Ярмій Павло Олексійович | – | директор громадської організації «Агенція регіонального розвитку» |

Заступник міського голови                                                   В.М. Сироватка

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

05.04.2016  № 99-р

ЗАХОДИ

щодо організації та проведення ІІІ Таврійського туристичного конгресу

у м. Нова Каховка 13 травня 2016 року

| № з/п | Заходи | Виконавці | Термін виконання | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити програму проведення ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 15.04.16 | Сироватка В.М. |
| 2. | Підготувати список потенційних учасників ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | до 20.04.16 | Сироватка В.М. |
| 3. | Підготовка персоналу по обслуговуванню на ІІІ Таврійському туристичному конгресі | Ярмій П.О. | до 30.04.16 | Сироватка В.М. |
| 4. | Провести організаційну роботу з місцевими підприємцями з питань участі у роботі ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Малій Т.М. Мандебура Т.В. Ярмій П.О. Спіцин Ю.В. Іванова В.М. | до 30.04.16 | Чурсинов Л.Г. Сироватка В.М. |
| 5. | Підготувати список запрошених гостей для участі у ІІІ Таврійському туристичному конгресі | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | до 20.04.16 | Сироватка В.М. |
| 6. | Розповсюдження запрошень на ІІІ Таврійський туристичний конгрес | Спіцин Ю.В. Ярмій П.О. | до 25.04.15 | Сироватка В.М. |
| 7. | Розробити план та провести рекламну компанію щодо проведення ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Спіцин Ю.В. Кавун Є.П. Деркач В.М. Ярмій П.О. | до 25.04.16 | Сироватка В.М. |
| 8. | Залучення спонсорів для організації ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 10.05.16 | Ярмій П.О. |
| 9. | Підготувати сценарій відкриття ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. | до 12.05.16 | Сироватка В.М. |
| 10. | Організувати відкриття, озвучення заходів ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. Якубова О.О. | 13.05.16 | Сироватка В.М. |
| 11. | Підготувати програму для запрошених гостей | Ярмій П.О. | до 10.05.16 | Сироватка В.М. |
| 12. | Організувати розміщення учасників ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Ярмій П.О. | до 30.04.16 | Сироватка В.М. |
| 13. | Організувати проведення прес-конференції з організаторами Конгресу. Запросити засоби масової інформації на ІІІ Таврійський туристичний конгрес | Ярмій П.О. | 13.05.16 | Сироватка В.М. |
| 14. | Запропонувати маршрути по місту Нова Каховка та забезпечити екскурсійний супровід | Іванова В.М. Ярмій П.О. | до 20.04.16 | Сироватка В.М. |
| 15. | Вирішити питання транспортного забезпечення | Мандебура Т.В. | до 12.05.16 | Давидюк С.П. |
| 16. | Забезпечити чергування медичного персоналу під час проведення ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Гайдаманчук І.І. | 13.05.16 | Чурсинов Л.Г. |
| 17. | Забезпечити правопорядок під час проведення ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Немерець В.А. | 13.05.16 | Сироватка В.М. |
| 18. | Забезпечити реєстрацію учасників | Кавун Н.В. Карпенкова О.В. Сердюк І.В. Ярмій П.О. | 13.05.16 | Сироватка В.М. |
| 19. | Укласти договір оренди приміщення для проведення ІІІ Таврійського туристичного конгресу | Іванова В.М. | до 05.05.16 | Сироватка В.М. |
| 20. | Провести організаційну роботу по підготовці до ІІІ Таврійського туристичного конгресу (розробка макету запрошень; виготовлення, бейджів; підготовка проектів договорів). | Ярмій П.О. | до 30.04.16 | Сироватка В.М. |
| 21. | Привести у належний стан об’єкти міста: паркову зону, двори кварталів та прилеглі території, автомобільні дороги. | Гуртовий А.П. Нікулін В.М. Лимар О.М. Канєвський Г.О. | до 30.04.16 | Чурсинов Л.Г. |

Заступник міського голови                                                В.М. Сироватка