УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

09.06.2015		№  163-р

Про план основних заходів цивільного захисту

Новокаховської міської ради на 2015 рік

На виконання  розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 28 травня 2015 року № 323 “Про план основних заходів  цивільного захисту Херсонської області на 2015 рік”,  керуючись статтею 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту  Новокаховської міської ради на 2015 рік (додається).

2. Головам Таврійської міської, Дніпрянської селищної, Райської сільської рад, начальникам служб цивільного захисту (цивільної оборони) міста і начальникам цивільного захисту об’єктів господарювання, розташованих на території міської ради, відповідальним за планування та виконання основних заходів і завдань,  визначених у додатку до цього розпорядження, забезпечити його реалізацію, про що інформувати управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради:

- за перше півріччя   	-  до 20 червня 2015 року;

- за рік                        	-  до 20 грудня 2015 року.

3. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради забезпечити надання інформації до управління з питань цивільного захисту Херсонської обласної державної адміністрації  про хід виконання на території міської ради Плану основних заходів цивільного захисту  до 10 липня 2015 року і до 10 січня 2016 року.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Сироватку В.М.

Міський  голова							    	      В.І.Коваленко

# Додаток

# до розпорядження міського голови

09.06.2015  № 163-р

# ПЛАН

#### основних заходів цивільного захисту Новокаховської міської ради  на 2015 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми, її місцевих ланок та ланок функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту |
| --- |
| 1. | Участь у заходах щодо впровадження системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 | МВ ДСНС України, МВ УМВС України у Херсонській області, СЛД №2 ПАТ " Укртелеком " , КЗ "Центральна міська лікарня, відділ комунального господарства, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. | до 15 грудня |
| 2. | Залучення до оповіщення населення операторів телекомунікацій, телерадіоорганізацій для передачі сигналів та повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення, МВ УДСНС України | до 15 грудня |
| 3. | Продовження проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, разом з підприємствами, установами та організаціями | до 15 грудня |
| 4. | Участь у вивченні Державною службою України з надзвичайних ситуацій стану організації та наданні методичної допомоги Херсонській області щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, разом з підприємствами, установами та організаціями | червень |
| 5. | Розробка та затвердження: |  |  |
|  | - положення про міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | червень - вересень |
|  | - положення про територіальні формування цивільного захисту | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, разом з підприємствами, установами та організаціями | червень - вересень |
| 6. | Коригування розрахунків необхідної кількості матеріальних засобів для проведення першочергових робіт по ліквідації наслідків НС та життєзабезпечення населення | Головний спеціаліст з питань радіаційно-хімічного і інженерного захисту | щоквартально |
| 7. | Коригування схем та списків оповіщення керівного складу цивільного захисту міської ради всіх рівнів | Інспектор з питань планування заходів цивільного захисту, евакуації та оповіщення | постійно (при необхідності) |
| Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |
| 8. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, СЛД №2 "ПАТ Укртелеком" разом з виконавчими органами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями | до 15 грудня |
| 9. | Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного захисту та населення | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ ДСНС України, СЛД №2 "ПАТ Укртелеком " разом з виконавчими органами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями | до 15 грудня |
| 10. | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду; | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, разом з виконавчими органами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями, Новокаховське та Корсунське лісництво, МВ УМВС України в області, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства, редакція газети Нова Каховка ,редакція міського радіо | квітень - жовтень |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах; | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ ДСНС України, разом з виконавчими органами місцевих рад, підприємствами, установами та організаціями, МВ УМВС України в області, редакція газети Нова Каховка ,редакція міського радіо. | II квартал |
|  | 3) надзвичайних ситуацій, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів автомобільним транспортом | МВ УМВС України , МВ УДСНС України , управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення , підприємства, що займаються автоперевезенням небезпечних вантажів | до 15 грудня |
| 11. | Підготовка проектів рішень виконкому, розпоряджень міського голови, голови міської постійної комісії з питань ТЕБ та НС, наказів начальника цивільного захисту міста : - Про посилення охорони лісів від пожеж на території міської ради у 2015 році (розпорядження голови комісії з питань ТЕБ та НС) Про попередження отруєння грибами населення міської ради (розпорядження голови комісії з питань ТЕБ та НС) | Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, головний спеціаліст з питань радіаційно-хімічного і інженерного захисту Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, головний спеціаліст з питань радіаційно-хімічного і інженерного захисту | квітень вересень |
|  | - Про підготовку до купального сезону 2015 року (розпорядження міського голови) - Про готовність служб цивільного захисту міста до роботи в осінньо-зимовий період, ліквідації снігових заносів, ожеледиць (розпорядження міського голови) | Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, головний спеціаліст з питань радіаційно-хімічного і інженерного захисту Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, головний спеціаліст з питань радіаційно-хімічного і інженерного захисту | травень жовтень |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів територіальної підсистеми, її місцевих ланок та ланок функціональних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту |
| 12. | Участь у командно-штабних навчаннях (тренуваннях) з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо: |  |  |
|  | 1) ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі виникнення аварії: |  |  |
|  | - на залізничному транспорті; | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, разом з виконавчими органами місцевих рад, залізнична станція " Каховка" | ІI квартал |
|  | - на хімічно небезпечному об’єкті; | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, разом з виконавчими органами місцевих рад | III квартал |
|  | 2) виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду; | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, виконавчі органи місцевих рад | жовтень - листопад |
|  | 3) переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з режиму функціонування в мирний час у режим функціонування в особливий період; | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України, виконавчі органи місцевих рад , міський військовий комісаріат | II квартал |
| 13. | Участь у спеціальних тренуваннях з аварійно-рятувальними службами та формуваннями щодо організації пошуку і рятування рибалок у зимово-весняний період на водоймах | МВ УДСНС України в області, відповідні аварійно-рятувальні служби (за окремим рішенням) | листопад |
| 14. | Комплексна перевірка стану цивільної оборони служб цивільного захисту міста та об’єктів господарювання | Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, комісія | за окремим наказом керівника ланки цивільного захисту (вересень – грудень) |
| 15. | Перевірка готовності техніки комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період | Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, комісія | листопад |
| 16. | Перевірка готовності аварійно-рятувальних служб та спеціалізованих формувань до дій за призначенням (щодо забезпечення безпеки людей на воді) | Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, комісія | травень |
| Заходи щодо державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки |
| 17. | Участь у проведенні: |  |  |
|  | 1) перевірки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності : |  |  |
|  | - місць масового відпочинку населення на водних об’єктах; | МВ УДСНС України , управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення , виконавчі органи місцевих рад , служби цивільного захисту, підприємства , установи , організації , КЗ "Центральна міська лікарня", Новокаховське міське управління Головного управління Держсанепідслужби в області, екологічна інспекція . | червень-липень |
|  | - до виконання завдань за призначенням у складних умовах осінньо-зимового періоду; | МВ УДСНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, відділ комунального господарства, служби цивільного захисту , КП "Новокаховське ШЕУ" | вересень - жовтень |
|  | 2) перевірки стану техногенної та пожежної безпеки хімічно небезпечних, вибухопожежонебезпечних об’єктів; | МВ УДСНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, керівники підприємств | за окремим планом |
|  | 3) перевірки стану готовності: |  |  |
|  | - підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, а також підприємств, установ та організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до протипожежного захисту лісів і угідь у пожежонебезпечний період; | МВ УДСНС України в області, Новокаховське та Корсунське лісництво, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | травень - червень |
|  | 4) перевірки регіональної системи централізованого оповіщення з доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації та участь у комплексній перевірці стану готовності до використання за призначенням загальнодержавної, спеціальної “Сигнал-Д” систем оповіщення; | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення , разом з СЛД №2 ПАТ “Укртелеком ” | листопад |
| 18 | Участь у проведенні перевірки стану протипожежного захисту та техногенної безпеки: |  |  |
|  | - сільськогосподарських підприємств та господарств у місцях збирання, перероблення і зберігання врожаю, заготівлі кормів, хлібоприймальних підприємств та їх готовності до прийняття і зберігання зернових культур урожаю 2015 року; | МВ УДСНС України в області, підприємства сільського господарства зберігання та переробки | липень - серпень |
|  | - закладів освіти та їх готовності до 2015/16 навчального року; | МВ УДСНС України в області, відділ освіти міської ради | липень - серпень |
| Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |
| 19. | Функціональне навчання керівного складу і працівників місцевих органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області, територіальних навчально-методичних установах сфери цивільного захисту | Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення , виконавчі органи місцевих рад, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, МВ УДСНС України в області, керівники підприємств, установ та організацій | за окремим планом |
| 20. | Участь у: |  |  |
|  | 1) зборах щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту з керівниками підрозділів (працівниками) з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади (Черкаська область); | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України в області | жовтень |
|  | 2) семінарі-практикумі для керівників навчально-консультаційних центрів сфери цивільного захисту (Львівська область); | Новокаховськві міські курси ІІІ категорії | серпень |
|  | 3) показовому спеціальному навчанні з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств Кіровоградської області; | Управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення , МВ УДСНС України в області | жовтень |
|  | 4) Міжнародному виставковому форумі «Технології захисту – 2015» | МВ УДСНС України в області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | вересень |
| 21.. | Участь у проведенні: |  |  |
|  | 1) у загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | відділ освіти міської ради, МВ УДСНС України в області, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад,управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | квітень - травень жовтень - листопад |
|  | 2) серед населення просвітницької роботи з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | МВ освіти , МВ УДСНС України в області, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КЗ "Центральна міська лікарня , Новокаховське міське управління головного управління Держсанепідслужби в області | до 15 грудня |
|  | 3) шкільних, районних (міських), обласних змагань та участь у фінальному етапі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних | МВ освіти , МВ УДСНС України в області, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення | квітень - вересень |
| 22. | Створення та поширення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами, створення спеціальних тематичних рубрик (сторінок) у засобах масової інформації з основних напрямів безпеки життєдіяльності, проведення акцій “Запобігти, врятувати, допомогти”, “Герой-рятувальник року” | МВ освіти , МВ УДСНС України в області, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення КЗ "Центральна міська лікарня" відділ комунального господарства, установи та організації, що працюють у сфері друкованих засобів масової інформації | до 15 грудня |
| 23. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, сюжетів соціальної реклами згідно з основними вимогами безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі програми | МВ УДСНС України в області, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, редакція міського радіо, МВ освіти , виконавчі органи місцевих рад | до 15 грудня |
| 24 | Розроблення та виготовлення навчальних,навчально-наочних брошур, посібників,буклетів, пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту | МВ УДСНС України в області, Новокаховські міські курси ІІІ категорії, виконавчі органи місцевих рад, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, редакція міського радіо, МВ освіти , виконавчі органи місцевих рад | до 15 грудня |
| 25 | Надання допомоги та контроль за ходом проведення на об’єктах господарювання: - спеціальних об’єктових тренувань; - спеціальних об’єктових навчань; Днів Цивільної захисту; “ Тижнів безпеки дитини ” | Cпеціалісти управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та майстри курсів ІІІ категорії міста Нова Каховка | січень - червень жовтень - листопад травень травень |
| 26 | Складання заявок та списків кандидатів на функціональне навчання у сфері цивільного захисту на курсах ІІІ категорії міста Нова Каховка та навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області | Головний спеціаліст з питань планування заходів цивільного захисту, евакуації та оповіщення | до 15 вересня (заявка) до 01 жовтня (список) |

Заступник міського голови 											           	В.М.Сироватка