УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

62 сесія       6 скликання

# Р І Ш Е Н Н Я

від 15.05.2014   №1599

Про хід виконання Програми

по проведенню робіт з експертної

грошової оцінки земельних ділянок

державної та комунальної власності,

які підлягають продажу, на 2013 рік

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. про хід виконання Програми по проведенню робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності, які підлягають продажу, на 2013 рік, затвердженої рішенням 34-ї сесії міської ради 6-го скликання від 24.12.2012 року №961, керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

# ВИРІШИЛА:

- Інформацію про хід виконання Програми по проведенню робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності, які підлягають продажу, на 2013 рік прийняти до відома (додається).

2. Роботу сектору земельних відносин  виконавчого комітету міської ради, відповідального за виконання заходів Програми в протягом 2013 року, визнати достатньою.

3. Контроль за виконанням цього рішенням покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г., постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів (Шигіда С.В.) та постійну комісію з питань земельних та природних ресурсів (Загоруйко К.П.).

Міський голова								       В.І.Коваленко

## ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми по проведенню робіт

з експертної грошової оцінки земельних ділянок

державної та комунальної власності, які підлягають продажу, на 2013 рік

На території міста Нова Каховка відповідно до статті 128 Земельного кодексу України продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної та комунальної власності для потреб, визначених Кодексом, провадиться органом місцевого самоврядування – Новокаховською міською радою. При цьому ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення органів місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу, що не може бути більшим ніж 20 відсотків вартості земельної ділянки, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної  ділянки.

Рішенням міської ради від 24.12.2011 року №111 було затверджено Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності на території міста Нова Каховка. Відповідно до зазначеного положення, конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється Комісією з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності на території міста Нова Каховка, яка створюється при виконавчому комітету міської ради із залученням депутатів міської ради, необхідних спеціалістів структурних підрозділів виконавчого комітету та органів Держземагенства.

Під час вибору переможця конкурсу основним критерієм виступала запропонована учасником вартість виконання робіт, також при визначенні переможцю враховувались:

- досвід та кваліфікація оцінювачів, що перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки землі;

- наявність досвіду щодо оцінки землі;

- кількість оцінювачів (їх особистий досвід щодо оцінки землі), яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки;

- термін виконання робіт.

Таким чином створювалась сприятлива атмосфера конкуренції між суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок. Протягом 2013 року було проведено три засідання Конкурсної комісії. Для оцінювання було запропоновано 16 ділянок різного цільового призначення. В конкурсах приймали участь 3 суб’єкти оціночної діяльності - ПП “Альфа – Експерт”, ФОП Іванько Людмила Валентинівна, КТ НФ “Нові технології”. Середня вартість оцінки, яку було визначено на конкурсі, становила 480 грн., що є найнижчою ціною в області за виконання даного виду робіт.

Після укладання договору з виконавчим комітетом міської ради суб’єктами оціночної діяльності виконувалась експертна грошова оцінка земель без участі землекористувача для запобігання втручання та корупційних дій з боку експертів.

Грошове забезпечення даної програми становило у 2013 році 15,943 тис.грн.

Протягом 2013 року було профінансовано з міського бюджету виконання експертної грошової оцінки на суму 10,020 тис.грн., з них 8,560 тис.грн.(19 договорів) – фінансування виконання робіт за 2013 рік та 1,380 тис.грн. зобов’язання минулого 2012 року, що становило біля 62,85% від запланованого. Заявлено, але не профінансовано робіт по експертній грошовій оцінці 2,220 тис.грн. 
(5 договорів).

Протягом 2013 року на території міста Нова Каховка відповідно до рішень міської ради продано 16 земельних ділянок загальною площею 4,3927 га на суму 2082,467 тис.грн., з них - 4 ділянки із розстроченням платежу (3 ділянки - терміном на 1 рік, 1 ділянка - терміном на 3 місяці). За одну ділянку суму викупу із розстроченням платежу сплачено достроково.

Із проданих протягом 12 місяців 2013 року ділянок комунальної власності, за функцією використання: 10 ділянок – комерційного використання, 5 ділянок – землі промисловості, 1 ділянка – землі житлового будівництва. 9 ділянок - раніше не були оформлені, а 7 земельних ділянок - було продано із користування або оренди.

До міського бюджету від продажу земельних ділянок станом на 01.01.2014 року надійшло 2358,427 тис.грн., що становить 101% від уточнених планових показників на 2013 рік, з них – 139,00 тис.грн. від сплачених авансових внесків.

Перший заступник

міського голови						          		                        Л.Г.Чурсинов