УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від   « ____ » 28.07.2015  20 ____  р.   № 297	       ________

м.Нова Каховка

Про хід підготовки господарського комплексу міста

до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови 
Чурсинова Л.Г. про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року по місту Нова Каховка, затверджених рішенням виконавчого комітету від 28 квітня 2015 року №126 «Про підсумки роботи міського комунального господарства в осінньо-зимовий період 2014/15 року та заходи по підготовці господарського комплексу міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року», керуючись статтею 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання заходів по підготовці господарського комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2015/16 року по місту Нова Каховка прийняти до відома (додається).

2. Комунальному підприємству "Новокаховське управління комунального господарства" (Дем'яненко І.І.) до початку опалювального сезону:

2.1. Вирішити питання погашення заборгованості перед газопостачальником за спожитий природний газ, забезпечити своєчасне укладання договорів та отримання, на початок опалювального сезону, лімітів на природний газ.

2.2. Забезпечити здійснення розрахунків коригування тарифів на виробництво теплової енергії з урахуванням змін ціни на природний газ.

3. Комунальним підприємствам "Новокаховське ЖЕУ", "Міський водоканал", "Основа", "Новокаховський гуртожиток", управлінню праці та соціального захисту населення міської ради постійно проводити роз'яснювальну роботу серед мешканців міста щодо надання субсидій на житлово-комунальні послуги, ощадливого споживання енергоресурсів та необхідності своєчасної оплати за житлово-комунальні послуги.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                            В.І.Коваленко

### Звіт

про виконання заходів по підготовці господарського комплексу міста Нова Каховка до роботи

в осінньо-зимовий період 2015/16 років

станом на 23.07.2015 р.

| № п/п | Назва заходу (робіт) | Одиниця виміру | План обсягу робіт | Сума затрат | Джерело фінансування | Виконано | Сума затрат | % виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всього | тис. грн. | міський бюджет тис. грн. | власні кошти тис. грн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водопровідно-каналізаційне господарство |
| 1. | Підготовка водопровідно–каналізаційної мережі: |
| 1.1. | Заміна та ремонт пожежних гідрантів | шт. | 10 | 5,0 | - | 5,0 | 8 | 4,0 | 80 |
| 1.2. | ремонт запірної арматури | шт. | 25 | 9,4 | - | 9,4 | 21 | 6,6 | 84 |
| 1.3 | заміна запірної арматури | шт. | 13 | 14,0 | - | 14,0 | 9 | 8,5 | 69 |
| 1.4. | ремонт колодязів | шт. | 30 | 20,5 | - | 20,5 | 24 | 16,0 | 80 |
| 1.5. | чищення колодязів | шт. | 320 | 55,0 | - | 55,0 | 235 | 35,7 | 73 |
| 1.6. | установка кришок на люки | шт. | 20 | 6,0 | - | 6,0 | 17 | 5,1 | 85 |
| 1.7. | ремонт аварійних ділянок каналізаційних мереж | км | 0,11 | 7,0 | - | 7,0 | 0,083 | 6,8 | 75 |
| 1.8. | промивка з прочисткою каналізаційних мереж | км | 2,2 | 25,0 | - | 25,0 | 1,8 | 9,0 | 82 |
| 1.9. | ремонт аварійних ділянок водопровідних мереж | км | 0,21 | 8,0 | - | 8,0 | 0,088 | 3,9 | 42 |
| 2. | Підготовка споруд та обладнання: |
| 2.1. | водопровідні насосні станції ІІ підйому. | один. | 1 | 3,0 | - | 3,0 | - | 2,4 | 80 |
| 2.2. | каналізаційні насосні станції (КНС). | один. | 16 | 11,0 | - | 11,0 | 5 | 10,8 | 65 |
| 2.3. | каналізаційні очисні споруди (КОС) | один. | 3 | 9,0 | - | 9,0 | - | 4,9 | 56 |
| 2.4. | свердловини (АС). | один. | 20 | 12,0 | - | 12,0 | 7 | 8,3 | 69 |
| 2.5 | поля фільтрації | один. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | - | 0,9 | 10 |
|  | Разом: |  |  | 194,9 | - | 194,0 |  | 122,9 | 63 |
| Теплове господарство |
| 1. | Котельні: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | поточний ремонт обладнання котельні № 1 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | - | 8,2 | 82 |
| 1.2. | поточний ремонт обладнання котельні №2 | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | - | 8,0 | 80 |
| 1.3. | поточний ремонт обладнання котельні №3 “Дніпряни” | шт. | 1 | 10,0 | - | 10,0 | - | 8,0 | 80 |
| 1.4. | ремонт обладнання котельні №5 | шт. | 1 | 15,0 | - | 15,0 | - | 12,3 | 82 |
| 1.5. | ремонт обладнання котельні №9 | шт. | 1 | 30,0 | - | 30,0 | - | 24,0 | 80 |
| 2. | Теплові мережі: |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт ділянки теплової мережі до д/с «Черемушки» | м/п | 80 | 130,0 | 130,0 | - | - | 130,0 | 95 |
| 2.2. | ревізія теплових мереж | км | 23,5 | 20,0 | - | 20,0 | - | 18,4 | 92 |
| 2.3. | ревізія арматури | шт. | 206 | 12,0 | - | 12,0 |  | 11,3 | 94 |
| 2.4 | гідравлічне випробування | км | 23,5 | 5,0 | - | 5,0 | - | 2,5 | 50 |
| 2.5 | тампонування теплових камер не задіяних у виробництві | шт. | 10 | 9,0 | - | 9,0 | - | 1,8 | 20 |
|  | Разом: |  |  | 251,0 | 130,0 | 121,0 |  | 224,5 | 80 |
| Житлове господарство |
| 1. | Капітальний ремонт: |  |  | 462,0 | 462,0 |  |  | 243,1 | 53 |
| 1.1. | ремонт покрівлі будинку ОСББ по вул. Леніна, 63 | од. | 1 | 91,0 | 91,0 |  | - | 26,6 | 75 |
| 1.2. | ремонт електричних мереж гуртожитку ОСББ по просп. Перемоги, 3а | од. | 1 | 110,0 | 110,0 |  | - | 32,2 | 30 |
| 1.3. | ремонт рулонної покрівлі будинку ОСББ по просп. Перемоги, 3а | од. | 1 | 99,0 | 99,0 | - | - | 29,0 | 30 |
| 1.4 | ремонт КЛ – 0,4 кВт по вул. М.Букіна, 50 | од. | 1 | 24,0 | 24,0 |  | 1 | 24,0 | 100 |
| 1.5 | Ремонт покрівлі житлового будинку по вул. М. Букіна,50 | од. | 1 | 49,0 | 49,0 | - | 1 | 43,3 | 100 |
| 1.6 | ремонт розподільчого пристрою РЩУ – 04 по вул. Піонерській,16 | од. | 1 | 7,0 | 7,0 |  | - | 4,2 | 60 |
| 1.7 | ремонт стояків та лежаків електропостачання по вул. Дзержинського,51 | од. | 1 | 18,0 | 18,0 | - | - | 18,0 | 50 |
| 1.8 | ремонт лежаків холодної води у підвалі по просп.. Перемоги,3 | од. | 1 | 35,0 | 35,0 | - | 1 | 31,436 | 100 |
| 1.9 | капітальний ремонт розподільчих електричних щитків ЩРО – 04 по вул. Дзержинського, 51, вул. Горького, 48, вул. М. Букіна, 50, вул. М. Букіна, 72, вул. Свєтлова, 10, вул. Піонерська, 16, просп. Перемоги, 3 | об'єкт | 7 | 29,0 | 29,0 |  | - | 29,0 | 50 |
| 2. | Поточний ремонт: |  |  | 603,3 |  | 603,3 |  | 390,8 | 53 |
| 2.1. | герметизація міжпанельних швів | м/п | 134 | 9,0 | - | 9,0 | 126 | 8,4 | 94 |
| 2.2. | фарбування зовнішніх газопроводів | м/п | 1237 | 8,7 | - | 8,7 | 1132 | 7,922 | 92 |
| 2.3. | скління під'їздів та слухових вікон | кв.м | 64,0 | 7,7 | - | 7,7 | 45,0 | 7,1 | 70 |
| 2.4. | ремонт покрівель | шт. | 42 | 261,2 | - | 261,2 | 21 | 125,3 | 50 |
| 2.5. | ремонт систем водовідведення | сист. | 23 | 40,8 | - | 40,8 | 20 | 32,7 | 87 |
| 2.6. | ремонт систем холодного водопостачання | сист. | 38 | 29,0 | - | 29,0 | 32 | 24,8 | 84 |
| 2.7. | перевірка димових та вентиляційних каналів | буд. | 361 | 108,0 | - | 108,0 | 332 | 101,7 | 92 |
| 2.8. | ремонт столярних виробів (вхідні двері) | шт. | 23 | 10,8 | - | 10,8 | 18 | 10,8 | 78 |
| 2.9. | профілактика розподільчих електрощитових | шт. | 71 | 50,2 | - | 50,2 | 68 | 48,0 | 96 |
| 2.10 | герметизація інженерних вводів | од. | 8 | 1,1 | - | 1,1 | 8 | 1,1 | 100 |
| 2.11 | ремонт оголовків димових труб | шт. | 43 | 56,7 | - | 56,7 | 16 | 21,1 | 37 |
| 2.12 | ремонт відмостки цоколю | буд. | 5 | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - |
| 2.13 | ремонт зливової каналізації | шт. | 8 | 2,0 | - | 2,0 | 2 | 1,9 | 40 |
| 2.14 | заготівля протиожеледних матеріалів | м3 | 143 | 15,2 | - | 18,2 | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 1065,4 | 462,0 | 603,4 |  | 633,9 | 60 |
| Об'єкти соціальної сфери |
| 1. | Об'єкти освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем я/с №9 «Оленка» | об'єкт | 1 | 70,0 | 70,0 | - | - | 58,9 | 84 |
| 1.2. | капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 30,0 | 30,0 | - | - | 24,9 | 83 |
| 1.3. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №1 | об'єкт | 1 | 68,522 | 68,522 | - | - | 2,47 | - |
| 1.4. | капітальний ремонт будівлі ЗОШ №7 (заміна вікон) | об'єкт | 1 | 200,0 | 200,0 | - | - | 16,5 | - |
| 1.5. | капітальний ремонт приміщень Дніпрянської ЗОШ | об'єкт | 1 | 150,0 | 150,0 | - | - | 1,32 | 30 |
| 1.6. | капітальний ремонт будівель Корсунського НВК | об'єкт | 1 | 348,423 | 348,42 | - | 1 | 350,805 | 100 |
|  | Разом: |  |  | 866,95 | 866,95 |  |  | 454,9 | 52 |
| 2. | Об'єкти охорони здоров'я: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | капітальний ремонт сантехнічних систем будівель ЛК №2 | об'єкт | 1 | 210,0 | 210,0 | - | 1 | 201,4 | 100 |
| 2.2. | капітальний ремонт сантехнічних систем 3-х поверхової будівлі поліклініки ЛК №2 | об'єкт | 1 | 160,0 | 160,0 | - | 1 | 127,2 | 80 |
| 2.3. | капітальний ремонт покрівлі над вхідною частиною 5-ти поверхової будівлі ЛК-2 | об'єкт | 1 | 21,393 | 21,393 | - | - | 0,396 | - |
| 2.4 | капітальний ремонт покрівлі 3-поверхової будівлі по вул. К.Маркса,33а | об'єкт | 1 | 29,864 | 29,864 | - | - | - | - |
| 2.5. | капітальний ремонт сантехнічних систем дитячого відділення ЛК №2 | об'єкт | 1 | 60,0 | 60,0 | - | - | 0,825 | - |
|  | Разом: |  |  | 481,26 | 481,26 |  |  | 329,8 | 68 |
| 3. | Відділ культури: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | капітальний ремонт будівлі дитячої школи мистецтв | об'єкт | 1 | 50,0 | 50,0 | - | 1 | 49,0 | 100 |
| 3.2. | капітальний ремонт картинної галереї | об'єкт | 1 | 180,0 | 180,0 | - | - | 1,32 | - |
| 3.3. | придбання вугілля для сільських бібліотек | т | 3,5 | 10,85 | 10,85 |  |  | - | - |
|  | Разом: |  |  | 240,85 | 240,85 | - | - | 50,3 | 21 |
| Об'єкти благоустрою |
| 1. | капітальний ремонт доріг | тис.кв.м | 5,9 | 975,3 | 975,3 | - | - | - | - |
| 2. | поточний ремонт дорожнього одягу вулиць та доріг | тис.кв. м | 5,56 | 1164,3 | 1164,3 | - | 3,84 | 796,7 | 69 |
| 3. | прочистка приямків зливової каналізації | шт. | 204 | 62,0 | 62,0 | - | 68 | 20,7 | 33 |
| 4. | заготівля піску для посипки вулично-дорожньої мережі | т | 250 | 28,0 | 28,0 | - | - | - | - |
|  | Разом: |  |  | 2229,6 | 2229.6 | - |  | 817,4 | 37 |
|  | Всього: |  |  | 5230,0 | 4310,7 | 919,3 |  | 2633,7 | 50 |

Перший заступник міського голови                                                                                                                            Л.Чурсинов